Администрация Индустриального муниципального образования

Екатериновского муниципального района

Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2013 года   № 15                                    п.Индустриальный

Об утверждении графика разработки

и утверждения схемы водоснабжения и

водоотведения Индустриального

муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г.  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Уставом Индустриального муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Индустриального муниципального образования  согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3.Обнародовать на информационных стендах в специально отведенных местах в п.Индустриальный, с.Изнаир, с.Подгоренка.

4.Опубликовать на официальном сайте Индустриального муниципального образования www.ind.ekaterinovka.sarmo.ru.

И.о.главы  администрации

Индустриального

муниципального образования                                                           С.Г.Гунин

Приложение к постановлению администрации

Индустриального муниципального

образования от 1 апреля 2013 года № 15

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

Индустриального муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения | 02.04.2013 |
| 2 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Индустриального муниципального образования | 03.04.2013-15.04.2013 |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 03.04.2013 |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения и водоотведения | 15.04.2013-29.04.2013 |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 30.04.2013-31.05.2013 |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение в администрацию Индустриального муниципального образования | 03.06.2013 |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 04.06.2013 |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указываются на официальном сайте) | 04.06.2013-01.07.2013 |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о проведении публичных слушаний | 01.07.2013-02.07.2013 |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 16.07.2013 |
| 11 | Размещение на официальном сайте заключения о результатах проведения публичных слушаний и протокола публичных слушаний | 16.07.2013-18.07.2013 |
| 12 | Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения Индустриального муниципального образования | 22.07.2013 |
| 13 | Размещение на официальном сайте схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы). Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 25.07.2013 |