**Сводный годовой доклад**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования**

**за 2022 год**

Сводный доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2022 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К делается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

Постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 29.12.2021 г. № 634 (с изм. от 05.12.2022 № 856) утвержден перечень муниципальных программ на 2022 год, включающий 21 муниципальную программу Екатериновского муниципального района и 24 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

По 9 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2022 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

**1. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан. Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 31 балл (К1-0, К2-0, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 г.г.**:цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики Екатериновского муниципального района. Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- **подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»:** цель подпрограммы –оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотренывыполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района.

**- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области",** цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 65 баллов (К1-30, К2-0, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей;

- решение потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей;

- публикация в средствах массовой информации (районная газета и официальный сайт администрации ЕМР) информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства, а также населения Екатериновского муниципального района;

- организация и обеспечение работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей;

- осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары.

Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 65 баллов (К1-30, К2-0, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,** основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 27,5 баллов (К1-0, К2-0, К3-17,5, К4-10). Муниципальная программа признается **малоэффективной**.

**5. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2024 годы":** цель программы **-** создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

В 2022 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Градостроительное планирование развития территории и поселений Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** цель программы - устойчивое территориальное развитие Екатериновского муниципального района посредством совершенствования системы застройки, благоустройства района и поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

В 2022 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**7. МП "Развитие и поддержка одаренных детей в Екатериновском муниципальном районе в сфере образования на 2021-2023 г.г.":** цель программы - обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере образования.

В 2022 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**8. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2021-2025 годы":** цель программы - поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями.

В 2022 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**9. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2021 - 2023 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

В 2022 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

На реализацию 12 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2022 году было предусмотрено **433600,7** тыс. рублей, исполнено **419760,3** тыс. рублей, что составило **96,8 %** от утвержденных бюджетных назначений:

**1. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы»**: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики. За счет средств бюджета района профинансировано 24,7 тыс. рублей (79% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе, в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на формирование положительного имиджа района, еженедельно осуществляется мониторинг численности туристов, посетивших Екатериновский район.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 48 баллов (К1-0, К2-24,5, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**2. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2021-2023 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2022 год профинансировано 964,4 тыс. рублей (95,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи, оплата за информационно-консультативные услуги в форме семинара (участие в семинаре муниципальных служащих).

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 100 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2022 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

За счет средств бюджета района профинансировано 622,650 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы проведена техническая инвентаризация 3 дорог (Кипцы-Екатериновка, Прудовой-Марьевка, Вязовка-Юматовка), проведен выдел объектов 3 помещений в п.Прудовой для размещения ФАП, проведена оценка 20 объектов недвижимости для последующей реализации.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 91 балл (К1-21, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 - 2023 годы":** цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Из бюджета района мероприятия программы профинансированы на сумму 11538,2 тыс. рублей (79,5% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (а/п в с.Вязовка);

- строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования;

- летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 57,5 баллов (К1-0, К2-24,5, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2022 год"**: цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета района профинансировано 852 тыс. рублей (61 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет мероприятий программы проведено уточнение 10 земельных участков, проведено межевание 30 земельных участков, проведена оценка 70 земельных участков для последующей сдачи в аренду.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 69 баллов (К1-21, К2-24,5, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы"** программа включает 3 подпрограммы: **"Развитие системы дошкольного образования", "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".**

**Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»**: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств областного бюджета в сумме 28546,6 тыс. рублей (96,8 % от утвержденных бюджетных назначений) и бюджета Екатериновского муниципального района в сумме 17466,4 тыс. рублей (96,2 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций (капитальный и текущий ремонт кровли МДОУ дет. сад "Улыбка" р.п.Екатериновка, МДОУ дет. сад "Березка" р.п.Екатериновка);

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

**Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»**: цель – повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района. Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Екатериновского муниципального района. Средства в размере 286495,7 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций (капитальный и текущий ремонт кровли МОУ СОШ с.Крутояр, МОУ СОШ п.Индустриальный);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- создание (обложение) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (приобретение компьютерного оборудования для "Точки роста");

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение условий для функционирования центров естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) - "Точка роста" МОУСОШ №2 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п. Индустриальный;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной сферы в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (приобретение оборудования для ЦОС МОУ СОШ №2 р.п. Екатериновка и МОУ СОШ с.Кипцы);

- обеспечение условий для функционирования центров цифровой общеобразовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях(в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (организация учебного процесса, приобретение оборудования для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка);

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений из расчета 2000 рублей на 1 обучающегося;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (капитальный ремонт, приобретение оборудования МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка);

- обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования;

- обновление спортивного оборудования и инвентаря спортивных залов образовательных учреждений области, расположенных в сельской местности, для реализации рабочей программы учебного предмета "Физическая культура";

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Екатериновского района Саратовской области;

- компенсационные выплаты родителям на питание детей, обучающихся на дому;

- приобретение оборудования, мебели, установка окон ПВХ в МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п.Юбилейный, МОУ СОШ с.Крутояр, МОУ СОШ п.Прудовой.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»**: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Финансовые средства в сумме 15397,2 тыс. рублей (86,7 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных организациях;

- обеспечение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В целом финансирование программы в 2022 году составило 347905,9 тыс. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета - 46676,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), областного бюджета - 237247 тыс. рублей (99,3 % от утвержденных бюджетных назначений), бюджета Екатериновского муниципального района - 63982,4 тыс. рублей (94,7 % от утвержденных бюджетных назначений)

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2022-2024 годы"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 54,5 тыс. рублей (5,1 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03, услугой по дневному пребыванию в школьных оздоровительных лагерях получили 310 детей.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 33 балла (К1-0, К2-0, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**8. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2022-2024 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Мероприятия программы профинансированы на сумму 56015,8 тыс. рублей (94 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств Екатериновского муниципального района - 35785,5 тыс. рублей (91 % от утвержденных бюджетных назначений), областного бюджета- 20257,3 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках **подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»** профинансировано 36351,5 тыс. рублей (95,2 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно- досугового типа. В рамках государственной программы "Культура Саратовской области" произведен ремонт крыши Индустриального сельского дома культуры в составе МУ "Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры".

В рамках **подпрограммы «Библиотеки»** профинансировано 19664,3 тыс. рублей (91,9 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- государственная поддержка лучших сельских учреждений (приобретение компьютера, мебели в Бакурскую библиотеку);

- комплектование книжных фондов.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **эффективной**.

**9. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год»:** цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 111,497 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Альшанка Альшанского МО.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**10. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.На реализацию мероприятий программы направлено 10 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию массовых спортивных мероприятий, направленные на профилактику употребления наркотиков.

Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**11.МП "Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** задача программы - приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание). В рамках программы в 2022 гоу созданы (обустроены) 20 контейнерных площадки, соответствующие требованиям СанПиН № 42-12-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных пунктов".

Бюджетные назначения на реализацию мероприятия программы, утвержденные в сумме 392,2 тыс. рублей в 2022 году не исполнены. Оплата по договорам за выполненные работы будет произведена в 2023 году.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 63 балла (К1-30, К2-0, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**12. МП "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах":** цель программы - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Екатериновского муниципального района. Финансирование программы в сумме 1650,6 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) осуществлялось за счет средств федерального бюджета. В рамках основного мероприятия программы проведены комплексные кадастровые работы в 8 кадастровых кварталах на территории Бакурского, Сластухинского, Галаховского и Андреевского муниципальных образований Екатериновского муниципального района (проведен электронный аукцион, заключен 1 муниципальный контракт на сумму 363,1 тыс. рублей, заключены 6 прямых договоров на сумму 1287,5 тыс. рублей).

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2022 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 6 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 6 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 4 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

По 5 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2022 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

**1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 - 2025 годы»**: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2022 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - обеспечение передаваемых многодетным семьям земельных участков под индивидуальное строительство инженерной инфраструктурой: газоснабжением и электроснабжением.

В 2022 году финансирование программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

В 2022 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы».**

В 2022 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП "Градостроительное планирование развития территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы".**

В 2022 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

На реализацию 19 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2022 году было предусмотрено **36432,8** тыс. рублей, профинансировано **36004,1** тыс. рублей, что составило **98,8%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2022 год"**: цель программы - создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета МО профинансировано 331,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на основное мероприятие программы "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет". В рамках программы через ГКУ СО «ЦЗН Екатериновского района» трудоустроено 94 человека.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 96 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2021-2023 годы"**: профинансировано 432 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 - 2023 годы"**: цель программы - организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Профинансировано 312,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 17 человек.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2022 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 415,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.**: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. На реализацию мероприятия программы за счет бюджета Екатериновского муниципального района направлено 7159,2 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств местного бюджета произведен ямочный ремонт дорог - 5652 кв.м, зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка (47 улиц).

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2022 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 100 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы выполнены мероприятия по проведению кадастровых работ для учета изменений земельных участков:

- сформировано 5 земельных участков;

- подготовлено 5 отчетов о рыночной стоимости земельных участков для последующей сдачи в аренду..

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 63 балла (К1-12, К2-35, К3-10, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной**.

**7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 - 2023 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 46,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 53 балла (К1-0, К2-35, К3-10, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2021 -2023 годы"**: целью программы является повышение уровня благоустройства территории Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы из бюджета Екатериновского МО направлено 7745,4 тыс. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- развитие сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- благоустройство территории муниципального образования;

- проведение комплекса работ по дератизации.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2023 годы"**: цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1235,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы производилась закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 годы":** цель программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, санитарная очистка территорий, улучшение состояния зеленого фонда, формирование экологической культуры населения**.**

Мероприятие программы профинансированы из бюджета МО на сумму 16 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы приобретены зеленые насаждения.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 222,1 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятий программы осуществлялась модернизация системы уличного освещения, приобретены и установлены лампы ДРЛ, ДРВ.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2022 год"**: цель программы - создание условий для развития и реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 49,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы досуговые мероприятия с участием подростков и молодежи;

- участие молодежи в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские соревнования".

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 96 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2022-2024 г.г."**: цель программы - создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, развития культурного и духовного потенциала населения, развитие активности добровольчества и поддержки волонтерских социально-значимых акций и инициатив. Из бюджета Екатериновского МО в 2022 году профинансировано 284,3 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию и проведение профессиональных и календарных праздников (день семьи, день молодежи, день космонавтики и др.), народные массовые гуляния (Масленница, Троица и др.), престольные праздники (Св.Великомученницы Екатерины, Михаила Архангела и др.), дни села, патриотические районные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, встреч и чествований ветеранов и труженников тыла, Дня России и Дня народного единства, значимые мероприятия года, День культработника, выездные агитбригады и программы. Организация перевозки коллективов с привлечением транспорта со стороны.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2022 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 480,925 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечено участия спортсменов в межрайонном спортивном мероприятии -первенство по мини-футболу, в открытом турнире по шахматам, в областном фестивале ГТО, в межрайонном турнире по волейболу, в региональном этапе Спартакиады, в региональном этапе Всероссийских игр, в областном этапе "Зарница Поволжья".

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 58,5 баллов (К1-0, К2-35, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**15. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

На реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 25 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул.Красная, 9).

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2022-2024 гг»:** цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 620,4 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство и обслуживание пирса для забора воды из открытого водоема Екатериновского МО;

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК..

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 70 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

**17. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2022 г.г.**»**:** цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 32,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений и другие мероприятия.

Денежные средства направлены на приобретение наградного материала и памятные подарки.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 88,5 баллов (К1-30, К2-35, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**18. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2024 г.г.**: цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 16199,2 тыс. рублей (98% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 6456,6 тыс. рублей, областного бюджетов - 9742,6 тыс. рублей).

В рамках программы реализованы мероприятия:

1. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды":

- Благоустройство общественной территории - Стадион «Труд», ул. 50 лет Октября, р.п. Екатериновка (со стороны ул. Рабочая) - дорожка из асфальтного покрытия, установка бортового камня, установка беседок с навесом, установка урн.

- Благоустройство дворовых территорий - р.п. Екатериновка, ул. Луговая, д.111; ул. Садовая, д.60, д.62; ул. Мичуринская, д.70; ул. Луговая, д.109; ул. 8 марта, д.13, д.15; ул. Калининская, д. 126, ул. Пушкинская. д. 74- ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн.

2.Мероприятие по благоустройству территорий в 2022 году, осуществляемых за счет межбюджетного трансферта:

Строительно-монтажные работы по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров:

- ул. 50 лет Октября (от ГУЗ СО «Екатериновская РБ» до дома № 107);

- от ул. Калининская до МДОУ детский сад «Березовка»;

- от ул. 50 лет Октября до ул. Рабочая;

- от ул. Фрунзе до МУ ДО «ДЮСШ»;

- от ул. Молодежная до МДОУ детский сад «Улыбка»;

-по ул. Железнодорожная от железнодорожного перехода до дома №16;

- от ул. 50 лет Октября до ул. Калининская;

- ул. Рабочая от д.29 а до д. 23б.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 100 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признана **эффективной.**

**19. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2022 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

За счет средств бюджета Екатериновского МО профинансировано 295 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы проведена техническая инвентаризация 4 объектов водоотведения в р.п.Екатериновка (п.Газовиков), проведен выдел 5 помещений по ул. Первомайская.

Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 51 балл (К1-0, К2-35, К3-10, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2022 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 4 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 15 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2023 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.