АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2017 г.  №  236 - Р

р.п. Екатериновка

О проведении велопробега на территории р.п. Екатериновка, посвященном празднованию Дня России

В целях усиления патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового образа жизни, организации досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды велосипеда как средства активного отдыха и укрепления здоровья, экологически чистого средства передвижения и безопасности дорожного движения

- Отделу общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации Екатериновского муниципального района (Былинкиной К.Н.) обеспечить 12 июня 2017 года организацию проведения велопробега, приуроченного к празднованию Дня России.

- Утвердить положение о проведении велопробега согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план основных мероприятий  по подготовке к велопробегу согласно приложению № 2.

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке к проведению велопробега согласно приложению № 3.

- Рекомендовать ГУЗ СО «Екатериновская районная больница» (Деминой В.В.) обеспечить возможность предоставления необходимой медицинской помощи 12 июня 2017 года непосредственно во время проведения праздничных мероприятий в р.п. Екатериновка.

- Рекомендовать отделению полиции в составе МО МВД России "Ртищевский" (Кузнецову О.Н.) организовать мероприятия по обеспечению 12 июня 2017 года безопасности дорожного движения, общественного порядка,  антитеррористической защищенности в местах празднования Дня России, учитывая маршрут движения велопробега и организацию концертной программы по окончании велоакции.

- Рекомендовать ПСЧ-39 по охране р.п. Екатериновка  ФГКУ «6 отряд ОФПС по Саратовской области» (Ледневу А.Н.) организовать мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности во время проведения праздничных акций, приуроченных ко Дню России.

- Управлению образования администрации Екатериновского муниципального района (Сизову Н.М.):

  - Довести информацию до родителей обучающихся р.п. Екатериновка о проведении велопробега, приуроченного ко Дню России.

  - Совместно с отделом общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации Екатериновского муниципального района рассмотреть возможность формирования организованных групп педагогов и учеников образовательных организаций р.п. Екатериновка для участия в велопробеге.

- Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Екатериновского района:

  - Довести информацию до населения о проведении велопробега в р.п. Екатериновка.

  - В случае организации 12 июня 2017 года велопробега или иных акций на территории населенных пунктов, необходимо в срок до 08 июня 2017 года сообщить в администрацию Екатериновского муниципального района о запланированных  мероприятиях, приуроченных ко Дню России.

- Рекомендовать МУП «Редакция газеты «Слава труду»» (Мокрову А.В.) обеспечить публикацию на страницах районной газеты материалов, посвященных празднованию Дня России на территории Екатериновского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, руководителя аппарата администрации Екатериновского муниципального района Антошину Л.В.

Глава Екатериновского	                                                                               С.Б. Зязин

муниципального района

Приложение № 1 к распоряжению администрации Екатериновского муниципального района от 05.06.2017 г. № 236-Р

- Положение о проведении велопробега, приуроченного к празднованию Дня России в Екатериновском муниципальном районе

- Цели и задачи.

Велопробег проводится с целью организации досуга населения Екатериновского района, популяризации массовых видов спорта, здорового и активного образа жизни.

- Руководство по проведению велопробега

Общее руководство и организацию проведения велопробега осуществляют отдел общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации Екатериновского муниципального района в лице и.о. начальника отдела К.Н. Былинкиной и МКУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» р.п. Екатериновка в лице директора Ефремова Р.В. Ими выполняются все необходимые исполнительно – организационные функции. Для осуществления контроля и руководства на мероприятии могут дополнительно привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт

- Состав участников и порядок допуска к велопробегу.

В велопробеге могут принять участие все желающие возрастом от 16 лет (до 16 лет только в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, либо в составе организованной группы), со своими исправными велосипедами любого типа.

К участию в велопробеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Участниками велопробега являются частные лица и представители общественных организаций, учреждений, предприятий, принявшие требования настоящего Положения.

Участники велопробега несут персональную ответственность за состояние своего здоровья.

- Условие поведения велопробега.

- с 17 ч 30 мин по 17 ч 50 мин  - регистрация участников велопробега на площади р.п. Екатериновка (территория между ул. Молодежная, 25 и ул. 50 лет Октября, 90). Организаторы велопробега назначают ответственных (ведущих) групп велоколонны.

- с 17 ч 50 мин – 18 ч 00 мин -  инструктаж участников по технике безопасности на дороге.

- 18 ч 00 мин  - старт колонны по маршруту: р.п. Екатериновка ул. Молодежная, 25 – ул. 50 лет Октября – ул. Советская – ул. Ленинская – ул. Первомайская – ул. Советская – ул. Кооперативная – ул. Молодежная.

- Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам р.п. Екатериновка.

Ведущий группы задает скорость движения, следит за отстающими и делает при необходимости остановки. Запрещается обгонять ведущих. В случае поломки необходимо удалиться от проезжей части на безопасное расстояние. По возможности устранить поломку самостоятельно. В случае падений и травм пострадавшему будет оказана первая медицинская помощь.

Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего мероприятия и после схода с него. Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы поворотов руками, быть внимательными на перекрестках и уважать участников движения.

- Сопровождение велоколонн осуществляется при содействии ОП МО МВД «Ртищевский» в Екатериновском районе и ГУЗ СО «Екатериновская районная больница».

- Организаторы не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который может быть причинен им во время велопробега.

Незнание участниками данного пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам, их велосипедам и имуществу. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного положения

- Велопробег не проводится в случае резкого ухудшения погодных условий (штормовое предупреждение, сильный дождь, ветер, низкая температура).

- По окончании велопробега, с 19 ч 00 мин,  на летней сцене административной площади р.п. Екатериновка (ул. 50 лет Октября 90) начнется праздничная концертная программа

Приложение № 2 к распоряжению администрации Екатериновского муниципального района от 05.06.2017 г. № 236-Р

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке и проведению велопробега на территории р.п. Екатериновка

| № п./п. | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить проведение заседания рабочей группы | 05.06.2017 г., 09.06.2017 г. | Ускова А.В. |
| 2 | Обеспечить согласование с ГУЗ СО «Екатериновская районная больница» времени и места дежурства медицинских работников во время проведения велопробега | До 09.06.2017 г. | Былинкина К.Н. |
| 3 | Организовать дежурство медицинских работников | 12.06.2017 г. с 17-30 | Демина В.В. (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить согласование с ОП МО МВД «РРтищевский»Ртищевский» основных мероприятий по обеспечению 12 июня 2017 года безопасности дорожного движения, общественного порядка, антитеррористической защищенности в местах проведения празднования Дня России, учитывая маршрут движения велопробега и организацию концертной программы по окончании велоакции. | До 09.06.2017 г. | Былинкина К.Н. |
| 5 | Обеспечить организацию основных мероприятий по обеспечению 12 июня 2017 года безопасности дорожного движения, общественного порядка, антитеррористической защищенности в местах проведения празднования Дня России | 12.06.2017 г. с 17-00 | Кузнецов О.Н. (по согласованию) |
| 6 | Обеспечить согласование с ПСЧ-39 по охране р.п. Екатериновка ФГКУ «6 отряд ОФПС по Саратовской области» основных мероприятий по обеспечению 12 июня 2017 года противопожарной безопасности при проведении праздничных акций | До 09.06.2017 г. | Былинкина К.Н. |
| 7 | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | 12.06.2017 г. с 17-00 | Леднев А.Н. (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить информирование жителей Екатериновского района о проведении велопробега | до 09 июня 2017 года | Былинкина К.Н. Ускова А.В. |
| 9 | Предусмотреть возможность формирования делегации спортсменов муниципальных образований и обеспечить их участие в велопробеге | до 09 июня 2017 года | Сизов Н.М., Былинкина К.Н., Ефремов Р.В. |
| 10 | Организация и проведение вечерней концертной программы ко Дню России на площади администрации Екатериновского муниципального района (р.п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября, 90) | 12.06.2017 г. 19 - 00 | Иванушкина С.Н., Хахулин А.А. Кузнецов О.Н. ( по согласованию), Демина В.В. ( по согласованию) |

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Екатериновского муниципального

района от «05» июня 2017 г. № 236-Р

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению на территории 
р.п. Екатериновка велопробега, приуроченного к празднованию Дня России

| Антошина Лидия Владимировна | – заместитель главы, руководитель аппарата администрации Екатериновского муниципального района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Былинкина Крестина Нориковна | – и.о. начальника отдела общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации Екатериновского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы. |
| Ефремов Роман Васильевич | - директор МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» Екатериновского района, секретарь рабочей группы (по согласованию) |
|  | Члены рабочей группы |
| Вдовина Татьяна Васильевна | - заместитель главы по инфраструктуре, вопросам экологии, безопасности и жилищно-коммунальной сферы администрации Екатериновского муниципального района. |
| Хахулин Алексей Александрович | - управляющий делами администрации Екатериновского муниципального района. |
| Сизов Николай Михайлович | - начальник управления образования администрации Екатериновского муниципального района. |
| Иванушкина Светлана Николаевна | - начальник управления культуры и кино администрации Екатериновского муниципального района. |
| Ускова Анна Викторовна | - и.о. начальника отдела организационно – кадровой и контрольной работы администрации Екатериновского муниципального района. |
| Журихин Владимир Викторович | - председатель Общественного совета Екатериновского муниципального района (по согласованию). |