АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017 г. № 237

р.п. Екатериновка

О внесении изменений в постановление администрации Екатериновского муниципального района от 04.12.2013 г. № 1334 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области»»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании распоряжения Правительства Саратовской области от 1 марта 2017 года № 46-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правительства Саратовской области от 26 марта 2013 года № 55-Пр», на основании Устава Екатериновского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации Екатериновского муниципального района от 04.12.2013 г. № 1334 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области»» следующие изменения:

в приложении №1:

в разделе IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников и оптимизации сети учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Саратовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 75 | 90,0 | 100 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 204 | 204 | 199 | 191 | 187 |

Глава Екатериновского

муниципального района 							С.Б. Зязин

Приложение №1

к постановлению администрации Екатериновского  муниципального

района Саратовской области

от 03.04.2017 года №237

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области» (далее – «дорожная карта») являются:

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, гарантированного Конституцией Российской Федерацией;

повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории района, путем предоставления им качественных муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение реализации творческого потенциала граждан, проживающих на территории района, путем предоставления им возможности саморазвития через  занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры района;

повышение престижности и привлекательности профессий в отрасли культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории района;

создание благоприятных условий для сохранения и устойчивого развития сферы культуры и искусства.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры 
           Екатериновского муниципального района Саратовской области

В рамках проведения структурных реформ предусматривается:

повышение количества и качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, а также расширение их спектра;

обеспечение доступности к культурному продукту путем проведения мероприятий, обеспечивающих информатизацию отрасли (участие в создании единого библиотечного каталога);

создание условий для творческой самореализации населения района, вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов, а также в формировании инвестиционной привлекательности района;

участие сферы культуры в популяризации района во внутреннем 
и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели  развития сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек района, по сравнению с предыдущим годом:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,0 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

3) повышение уровня удовлетворенности граждан Екатериновского района  качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 |

4) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 3,0 | 9,2 | 15,4 | 21,6 | 27,8 | 31,0 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,09 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений сферы культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений сферы культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Саратовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация штатной численности и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников и оптимизации сети учреждений культуры Екатериновского муниципального районаСаратовской области

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение сферы культуры», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Саратовской области», утвержденного распоряжением правительства Саратовской области от 26 марта 2013г. № 55-Пр.

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Саратовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 75 | 90,0 | 100 |

2) численность работников муниципальных учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 204 | 204 | 199 | 191 | 187 |

3.Показателями (нормативами) оптимизации сети учреждений культуры области являются:

1) объем средств, полученных за счет оптимизации численности персонала учреждений культуры, в том числе административно-управленческого персонала:

(тыс.руб)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 36,2 | 0,0 | 210,0 | 240,5 | 260,8 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг 
в сфере культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия |  |  |  | Результат | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативной правовой базы по оплате труда работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями |  |  | Распоряжение администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013 год |
| 2. | Внесение изменений в показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области и их руководителей |  |  | Распоряжение администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | ежегодно |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных муниципальных учреждений культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности: реорганизация неэффективных учреждений; оптимизация численности работников учреждения на основании утвержденных методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по формированию штатной численности с учетом отраслевой специфики для учреждений сферы культуры по видам их экономической деятельности; мониторинг всех функций учреждений с целью выявления непрофильных функций с последующим их выводом на аутсорсинг с учетом достаточного наличия в Саратовской области организаций, осуществляющих такие виды деятельности, и сопоставимости стоимости данных услуг; мониторинг численности административно-управленческого аппарата, анализ объема трудовых функций каждого конкретного работника, входящего в его состав, с целью сокращения избыточной численности; проведение мероприятий по организации возможного перевода работников творческих профессий на срочные трудовые договоры; мониторинг всей штатной численности учреждений с целью определения объема трудовых функций для последующего перевода части работников, не имеющих полную дневную нагрузку на неполную ставку, на условия срочного договора, на условия работы по договорам гражданского правового характера или на неполную ставку |  |  | оптимизация штатной численности муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013-2018 годы |
| 4. | Проведение мероприятий по организации внесения изменений в штатную численность муниципальных учреждений культуры на основании утвержденных Министерством культуры Российской Федерации типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, а также методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики и по видам экономической деятельности государственных учреждений культуры области |  |  | Распоряжение администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013-2017 годы |
| 5. | Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  | Решение Районного собрания Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013 год |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в сфере культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | ежегодно |
| 3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Организация мероприятий по обязательному применению разработанных и утвержденных Министерством труда Российской Федерации профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Распоряжение администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2014-2018 годы |
| 8. |  |  | Мониторинг соответствия работников сферы культуры обновленным квалификационным требованиям с целью дальнейшего осуществления мероприятий по обеспечению данного соответствия, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | аналитическая справка о результатах мониторинга | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013-2018 годы |
| 9. |  |  | Организация мероприятий по взаимодействию работодателей – учреждений культуры района и учреждений, осуществляющих подготовку, повышение квалификации, и других мероприятий, направленных на повышение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры, с целью повышения эффективности и качества оказываемых муниципальных услуг | аналитическая справка Отдела культуры администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013-2018 годы |
| 10. |  |  | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | ежегодно |
| 11. |  |  | Мониторинг внедрения эффективного контракта с целью представления в министерство культуры области сведений для составления информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р | аналитическая справка о результатах мониторинга | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | начиная с 2013 года – до 30 октября, начиная с 2014 года ежегодно до 10 июля |
| 4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников сферы культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Создание постоянно действующей рабочей группы отдела культуры администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области по вопросам организации и проведения мероприятий, связанных с поэтапным совершенствованием системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Екатериновского муниципального района | Распоряжение администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | I квартал 2013 года |
| 13. |  |  | Ежемесячный мониторинг средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части отдельных категорий работников, а так же в части дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры района, с целью определения соответствия установленным параметрам предельного соотношения фонда оплаты труда прочего персонала в общем фонде оплаты труда – не более 40 процентов | аналитическая справка Отдела культуры администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | начиная с 2013 года ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 14. |  |  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в настоящей «дорожной карте» | аналитическая справка Отдела культуры администрации Екатериновского муниципального района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 15 ноября 2013 года, начиная с 2014 года ежегодно 2 раза в год – 10 января, 10 июля |
| 15. |  |  | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | организация постоянной интернет-страницы, содержащей информацию о всех нормативных правовых актах, сопровождающих «дорожную карту», организация систематического проведения собраний коллективов муниципальных учреждений культуры района, с целью разъяснения задач, поставленных в «дорожной карте» сферы культуры, организация проведения информационных и обучающих семинаров для руководителей и специалистов учреждений культуры | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013-2018 годы |
| 5. Сопровождение «дорожной карты» в сфере культуры учреждений культуры Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры по согласованию с отделом культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников |  | локальный акт учреждения | Муниципальные учреждения культуры | не позднее 30 сентября 2013 года |
| 17. |  | Разработка программы в сфере культуры, в том числе предусматривающей мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры района |  | Решение районного собрания Екатериновского района | Отдел культуры администрации Екатериновского муниципального района | 2013 год |