**Сводный годовой доклад**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2019 году.**

Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района иЕкатериновского муниципального образования за 2019 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К сделается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 28.02.2019 г. № 119 (с изменениями), в 2019 году действовали 21 муниципальная программа Екатериновского муниципального района и 23 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2019 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

**1. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы**»: освоено 24810,5 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов (100 % от поступивших средств).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 16037 тыс. рублей:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства сельхозтоваропроизводителям на сумму 14340,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие растениеводства на сумму 35,1 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на сумму 1661 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 2913,5 тыс. рублей:

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве оформлены на сумму 982,9 тыс. рублей;

- на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород - 412,8 тыс. рублей;

- на достижение показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве - 1517,8 тыс. рублей.

На поддержку кадрового потенциала освоено 190 тыс. рублей, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - 5670 тыс. рублей.

Оценка за отчетный год - 80 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**2.** **МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»**: финансирование в 2019 году не предусмотрено программой. Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков. В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- мониторинг среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и несовершеннолетних (негласный опрос) с целью выявления количества подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества;

- антинаркотические мероприятия в оздоровительных и спортивных лагерях при общеобразовательных учреждениях;

- в рамках операции «Подросток» осуществлены целенаправленные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркосодержащих средств;

- проведены антинаркотические массовые спортивные мероприятия, профилактические акции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

Оценка за отчетный год - 31 балл. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**3. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 23,5 балл. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**4. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.**: целью программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в информационных и консультационных услугах, формирование положительного имиджа предпринимателя в Екатериновском муниципальном районе.

Программой предусмотрены мероприятия по следующим разделам:

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Основные мероприятия по данному разделу были направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере предпринимательства с учетом изменений федерального и областного законодательства.

2. Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства в сферах, приоритетных для социально-экономического развития района. Мероприятие данного раздела не выполнено из-за отсутствия софинансирования из федерального и областного бюджета.

3. Информациионно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В рамках раздела проведены следующие мероприятия:

- в СМИ размещены 42 информационных материала, посвященных популяризации предпринимательства, в т.ч. на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района;

- на официальном сайте администрации и на сайте АО «Корпорация развития Саратовской области» размещена информация об инвестиционных площадках на территории района;

- в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии» ИП Федорова А.В. стала дипломантом в номинации «Молодой предприниматель»;

- проведен ежегодный единый день бизнес - консультаций для начинающих предпринимателей, а также безработных граждан, планирующих открыть собственный бизнес.

Доля контрактов, заключенных по итогам проведения закупок у субъектов малого предпринимательства составила 19 %.

По состоянию на 1.01.2020 года на территории района зарегистрировано 350 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1.01.2019 г.- 350).

Оценка в целом за отчетный год составила 56 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

В рамках программы проводились районные спортивно-массовые мероприятия, участие команд в областных, зональных мероприятиях.

Оценка за отчетный год - 52,5 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**6.** **МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»**: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы:

- на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей»;

- в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 32 информационных письма;

- проведено 5 круглых стола по вопросам управления МКД и оплаты коммунальных услуг, 1 семинар по разъяснению норм жилищного законодательства;

- на сайте администрации размещена анкета, с целью определения уровня потребительской грамотности населения и оценка потребителями действий хозяйствующих субъектов по реализации продуктов питания.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**7. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2019 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

**8. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**: основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Из запланированных 11 мероприятий программы выполнены 8.

Оценка за отчетный год составила 24 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной**.

На реализацию 13 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2019 году было предусмотрено **341978,1** тыс. рублей, освоено **325277,1** тыс. рублей, что составило **95,1%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2019-2021 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, за 2019 год профинансировано 924 тыс. рублей (97% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи, услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, оплата за информационно-консультационные услуги в форме семинара.

Оценка за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**2. МП "Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы":** из бюджета районаосвоено 20 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В 2019 г реализованы следующие мероприятия:

- подготовлены рекламные баннеры о Екатериновском районе;

- в районной газете «Слава труду» на официальном сайте администрации и в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на положительный образ имиджа района, освещается положительный опыт организации сельского туризма, информационное сопровождение развития сельского туризма;

- проведен праздник, посвященный Дню Екатериновского района, свою продукцию презентовали муниципальные образования, количество участников около 150 чел.;

- оборудована зона отдыха «Парк Победы».

Оценка в целом за отчетный год составила 61 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5.** **МП "Противодействие коррупции в Екатериновском муниципальном районе на 2019 год":** основная цель программы **-** обеспечение прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в Екатериновском муниципальном районе.

Одной из главных мер по профилактике коррупционных правонарушений является создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции за счет информирования населения о фактах коррупции, информирование общества о количестве возбужденных уголовных дел, количестве выявленных коррупциогенных факторов и прочая демонстрация статистической отчетности, издание листовок, буклетов.

На реализацию мероприятий программы направлено из бюджета района 8,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены:

- на изготовление брошюр антикоррупционной направленности для распространения в муниципальных учреждениях Екатериновского района, публикации в газете «Слава труду» - 0,8 тыс. рублей;

- организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (прошли обучение 2 муниципальных служащих администрации Екатериновского муниципального района) - 8,0 тыс. рублей.

Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2017-2019 гг.":** цель программы **-** внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2019 году профинансировано 911,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 12 населенных пунктах района, всего за время реализации программы данная работа проведена по 35 населенным пунктам.

Оценка за отчетный год - 89 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**7. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы":** цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 7423,3 тыс. рублей (85% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного дорожного фонда 4247,6 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, за счет средств областного дорожного фонда произведен ремонт автодороги Колено-Гривки протяженностью 6,7 км.

Оценка в целом за отчетный год составила 61 балл. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**8. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2019 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 1485,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 2 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 103 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 73 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы":** освоено 189 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 92,3 тыс. рублей, областной - 93,7 тыс. рублей, бюджет района - 3 тыс. рублей).

Оценка в целом за отчетный год составила 78 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**10. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации":** освоено 3420,1 тыс. рублей (57,4% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда и оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка в целом за отчетный год составила 59,5 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**11.** **МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы"**: освоено 256543,3 тыс. рублей (96,5 % от утвержденных бюджетных назначений), из них средства областного бюджета - 200542,6 тыс. рублей (93,7 % от утвержденных бюджетных назначений), средства федерального бюджета - 3120,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства бюджета Екатериновского муниципального района 52880,2 тыс. рублей (85 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках **подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** средства в сумме 36675,4 тыс. рублей (93,8 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений, ремонт кровли МДОУ дет. сад «Улыбка» в р.п. Екатериновка.

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях).

В рамках **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»** средства в сумме 208695,3 тыс. рублей (97,1 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Организовано предоставление питания обучающимся в муниципальных учреждениях, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты, расходы на приобретение учебников, средств обучения, расходы на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расходы на использование лицензионного программного обеспечения, приобретение бланков документов об образовании, укрепление материально-технической базы учреждений;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Отремонтированы кровли трех зданий школ.

- обновление материально-технической базы для оформления у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков, обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Приобретено оборудование и осуществлен ремонт помещений для «Точек роста» в МОУ СОШ с. Бакуры и МОУ СОШ с.Альшанка.

В рамках **подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** средства в сумме 11172,6 тыс. рублей (94 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

Оценка программы за 2019 год - 91 балл. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**12. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2019 год"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 1491,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**13. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Профинансировано 54082,9 тыс. рублей (91,2 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного бюджета - 18866,5 тыс. рублей, федерального - 140,3 тыс. рублей, бюджет района - 35076,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Система образования в сфере культуры» освоено 6205,2 тыс. рублей (86,5 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры;

- повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений;

- улучшение материально-технической базы учреждения образования в сфере культуры.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения» освоено 32021,3 тыс. рублей (90,9 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений;

- улучшение материально - технической базы межпоселенческих социально - культурных объединений;

- обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры.

В рамках подпрограммы «Библиотеки» освоено 15856,3 тыс. рублей (94 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия::

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Все запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**3.** **МП «Доступная среда на 2019 год»**. В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- установлены тактильно - визуальные знаки, мнемосхемы доступности при входе в административное здание р.п. Екатериновка;

- выделены цветом краевые ступени лестничных маршей в учреждениях образования: МКОУ СОШ с.Новоселовка, Галахово, Андреевка, п.Индустриальный.

На реализацию мероприятий программы направлено 40 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений)

Оценка за отчетный год - 100 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**4. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»:** цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 190,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Ивановка.

Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2019 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 7 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 10 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 3 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 1 программа.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

По 5 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2019 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

**1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»**:мероприятия программынаправлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2019 году мероприятия программы не выполнены из-за отсутствия финансирования, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»**: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В 2019 году мероприятия программы не выполнены из-за отсутствия финансирования, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2019 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2019 году было предусмотрено **18229,3** тыс. рублей, освоено **17621,3** тыс. рублей, что составило **96,7%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год"**: цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 146,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства бюджета направлены на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, всего трудоустроено 71 человек.

Оценка за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы"**: профинансировано 461,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано 300,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 8 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 353,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.**: из бюджета Екатериновского МО освоено 3192,3 тыс. рублей (94% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная

- очистка от снега и наледи в р.п. Екатериновка.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной**.

**6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2019 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 218,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 5 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 15 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 74,5 балла. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной**.

**7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 4,95 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на монтаж дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы"**: из бюджета Екатериновского МО профинансировано 4391,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводились работы по благоустройству территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**: цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1757,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы":** цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения**.**

Освоено 237,7 тыс. рублей (71 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы ликвидированы 25 несанкционированных свалок в лесополосах, возле водных объектов, на кладбищах, а также в частном секторе рабочего поселка, убирались подъездные пути к свалке ТБО.

Оценка в целом за отчетный год составила 57,5 балла. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1673,9 тыс. рублей (90 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнено:

- реконструкция уличного освещения (на сумму 374,5 тыс. рублей);

- реконструкция центральной котельной (1132,2 тыс. рублей);

- замена оборудования и инженерных коммуникаций (167,2 тыс. рублей).

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год"**: цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 72,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация районных досуговых мероприятий для молодежи и подростков (акции, фестивали, конкурсы);

- участие молодежи в региональных культурных, спортивных и творческих мероприятиях.

Оценка за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2018-2020 г.г."**:из бюджета Екатериновского МО профинансировано 851 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников (приобретение баннеров, организация поездок, оформление праздников);

- мероприятия по профилактике правонарушений (установка системы видеонаблюдения);

- мероприятия экологической направленности, благоустройство парковой зоны;

- подготовка площадки для строительства нового ДК;

- приобретение оргтехники.

Все запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 604,6 тыс. рублей (84 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы:

- проведены комплексные спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, а также реализован комплекс ГТО на территории муниципального образования для всех возрастных категорий населения;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечение участия в областных, межрайонных спортивных мероприятиях;

- обустройство площадки к установке спортивного оборудования для проведения тестирования норм ГТО;

- проведен косметический ремонт стадиона «Труд».

Оценка за отчетный год составила 59 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**15. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»**:на реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 169,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул. Красная, 9).

Оценка за 2019 год - 96 баллов. Муниципальная программа признана **эффективной.**

**16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»:** цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 448,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на:

- обустройство пирса для забора воды в целях пожаротушения;

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК.

Оценка за 2019 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

**17. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2019 г.г.**»**:** цель программы - профилактика проявлений, экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки. За счет средств бюджета Екатериновского МО на приобретение наградного материала, памятных знаков, приуроченных к значимым датам, направлено 24,6 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проведено культурное мероприятие «Венок дружбы» и другие культурно - массовые и спортивно - массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка, заседание Общественного совета по межнациональным отношениям.

Оценка за 2019 год - 58,5 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**18. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2022 г.г.**:цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятий программы направлено 2710,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 2367,6 тыс. рублей, областного бюджета - 48,3 тыс. рублей, местного бюджета - 294,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» проведено:

- благоустройство общественной территории «Парк Победы» (установка арки, урн, скамей, опор освещения со светильниками, устройство тротуаров из асфальтобетона, тротуарного бортового камня);

- благоустройство дворовой территории - ул. Поселок Газовиков, д. 2,3,4 (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн).

Оценка за 2019 год - 98 баллов. Муниципальная программа признана **эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2019 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 3 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 15 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2020 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.