Сводный годовой доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2019 году.

Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2019 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К сделается  один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации  Екатериновского  муниципального района от 28.02.2019 г. № 119 (с изменениями),  в 2019 году действовали 21 муниципальная программа Екатериновского муниципального района и 23 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального района

По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2019 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

1. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы»: освоено 24810,5 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов (100 % от поступивших средств).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 16037 тыс. рублей:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства  сельхозтоваропроизводителям на сумму 14340,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие растениеводства  на сумму 35,1 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян на сумму 1661 тыс. рублей.

В  рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 2913,5 тыс. рублей:

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве оформлены на сумму 982,9 тыс. рублей;

- на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород - 412,8 тыс. рублей;

- на достижение показателей результативности по повышению продуктивности в молочном скотоводстве - 1517,8 тыс. рублей.

На поддержку кадрового потенциала освоено 190 тыс. рублей, на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - 5670 тыс. рублей.

Оценка за отчетный год - 80 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

2. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»: финансирование в 2019 году не предусмотрено программой. Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков. В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- мониторинг среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и несовершеннолетних (негласный опрос) с целью выявления количества подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества;

- антинаркотические мероприятия в оздоровительных и спортивных лагерях при общеобразовательных учреждениях;

- в рамках операции «Подросток» осуществлены целенаправленные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркосодержащих средств;

- проведены антинаркотические массовые спортивные мероприятия, профилактические акции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

Оценка за отчетный год - 31 балл. Муниципальная программа признается  малоэффективной.

3. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.»: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 23,5 балл. Муниципальная программа признается малоэффективной.

4. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.: целью программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в информационных и консультационных услугах, формирование положительного имиджа предпринимателя в Екатериновском муниципальном районе.

Программой предусмотрены мероприятия по следующим разделам:

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Основные мероприятия по данному разделу были направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере предпринимательства с учетом изменений федерального и областного законодательства.

2. Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства в сферах, приоритетных для социально-экономического развития района. Мероприятие данного раздела не выполнено из-за отсутствия софинансирования из федерального и областного бюджета.

3. Информациионно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. В рамках раздела проведены следующие мероприятия:

- в СМИ размещены 42 информационных материала, посвященных популяризации предпринимательства, в т.ч. на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района;

- на официальном сайте администрации и на сайте АО «Корпорация развития Саратовской области» размещена информация об инвестиционных площадках на территории района;

- в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии» ИП Федорова А.В. стала дипломантом в номинации «Молодой предприниматель»;

- проведен ежегодный единый день бизнес - консультаций для начинающих предпринимателей, а также безработных граждан, планирующих открыть собственный бизнес.

Доля контрактов, заключенных по итогам проведения закупок у субъектов малого предпринимательства составила 19 %.

По состоянию на 1.01.2020 года на территории района зарегистрировано 350 субъектов малого и среднего предпринимательства  (на 1.01.2019 г.- 350).

Оценка в целом за отчетный год составила 56 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

В рамках программы проводились районные спортивно-массовые мероприятия, участие команд в областных, зональных мероприятиях.

Оценка за отчетный год - 52,5 баллов. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

6. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»:  цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы:

- на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей»;

- в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 32 информационных письма;

- проведено 5 круглых стола по вопросам управления МКД и оплаты коммунальных услуг, 1 семинар по разъяснению норм жилищного законодательства;

- на сайте администрации размещена анкета, с целью определения уровня потребительской грамотности населения и оценка потребителями действий хозяйствующих субъектов по реализации продуктов питания.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

7. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда  Екатериновского муниципального района на 2019 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены. Муниципальная программа признана неэффективной.

8. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 годы»: основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских  проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Из запланированных 11 мероприятий программы выполнены 8.

Оценка  за отчетный год составила 24 балла. Муниципальная программа  признается малоэффективной.

На реализацию 13 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2019 году было предусмотрено 341978,1 тыс. рублей,  освоено 325277,1 тыс. рублей, что составило 95,1% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2019-2021 годы: данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, за 2019 год профинансировано 924 тыс. рублей (97% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи, услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, оплата за информационно-консультационные услуги в форме семинара.

Оценка за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

2. МП "Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы": из бюджета района освоено 20 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В 2019 г реализованы следующие мероприятия:

- подготовлены рекламные баннеры о Екатериновском районе;

- в районной газете «Слава труду» на официальном сайте администрации и в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на положительный образ имиджа района, освещается положительный опыт организации сельского туризма, информационное сопровождение развития сельского туризма;

- проведен праздник, посвященный Дню Екатериновского района, свою продукцию презентовали муниципальные образования, количество участников около 150 чел.;

- оборудована зона отдыха «Парк Победы».

Оценка в целом за отчетный год составила 61 балл. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Противодействие коррупции в Екатериновском муниципальном районе на 2019 год": основная цель программы - обеспечение прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, устранение причин и условий, порождающих коррупцию в Екатериновском муниципальном районе.

Одной из главных мер по профилактике коррупционных правонарушений является создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции за счет информирования населения о фактах коррупции, информирование общества о количестве возбужденных уголовных дел, количестве выявленных коррупциогенных факторов и прочая демонстрация статистической отчетности, издание листовок, буклетов.

На реализацию мероприятий программы направлено из бюджета района 8,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены:

- на изготовление брошюр антикоррупционной направленности для распространения в муниципальных учреждениях Екатериновского района, публикации в газете «Слава труду» - 0,8 тыс. рублей;

- организация повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции (прошли обучение 2 муниципальных служащих администрации Екатериновского муниципального района) - 8,0 тыс. рублей.

Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2017-2019 гг.": цель программы - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2019 году профинансировано 911,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 12 населенных пунктах района, всего за время реализации программы данная работа проведена по 35 населенным пунктам.

Оценка за отчетный год - 89 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

7. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы": цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 7423,3 тыс. рублей (85% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного дорожного фонда 4247,6 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, за счет средств областного дорожного фонда произведен ремонт автодороги Колено-Гривки протяженностью 6,7 км.

Оценка в целом за отчетный год составила 61 балл. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

8. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2019 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 1485,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 2 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 103 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 73 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы": освоено 189 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 92,3 тыс. рублей, областной - 93,7 тыс. рублей, бюджет района - 3 тыс. рублей).

Оценка в целом за отчетный год составила 78 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

10. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации": освоено 3420,1 тыс. рублей (57,4% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда и  оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка в целом за отчетный год составила 59,5 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

11. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы": освоено 256543,3 тыс. рублей (96,5 % от утвержденных бюджетных назначений), из них средства областного бюджета - 200542,6 тыс. рублей (93,7 % от утвержденных бюджетных назначений), средства федерального бюджета - 3120,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства бюджета Екатериновского муниципального района 52880,2 тыс. рублей (85 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» средства в сумме 36675,4 тыс. рублей (93,8 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений, ремонт кровли МДОУ дет. сад «Улыбка» в р.п. Екатериновка.

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» средства в сумме 208695,3 тыс. рублей (97,1 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Организовано предоставление питания обучающимся в муниципальных учреждениях, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты, расходы на приобретение учебников, средств обучения, расходы на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расходы на использование лицензионного программного обеспечения, приобретение бланков документов об образовании, укрепление материально-технической базы учреждений;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Отремонтированы кровли трех зданий школ.

- обновление материально-технической базы для оформления у обучающихся современных технических и гуманитарных навыков, обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Приобретено оборудование и осуществлен ремонт помещений для «Точек роста» в МОУ СОШ с. Бакуры и МОУ СОШ с.Альшанка.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в сумме 11172,6 тыс. рублей (94 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

Оценка программы за 2019 год - 91 балл. Муниципальная программа признается эффективной.

12. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2019 год": цель программы - обеспечение  отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 1491,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

13. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Профинансировано 54082,9  тыс. рублей (91,2 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного бюджета - 18866,5 тыс. рублей, федерального - 140,3 тыс. рублей, бюджет района - 35076,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Система образования в сфере культуры» освоено 6205,2 тыс. рублей (86,5 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры;

- повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений;

- улучшение материально-технической базы учреждения образования в сфере культуры.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения» освоено 32021,3 тыс. рублей (90,9 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений;

- улучшение материально - технической базы межпоселенческих социально - культурных объединений;

- обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры.

В рамках подпрограммы «Библиотеки» освоено 15856,3 тыс. рублей (94 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия::

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Все запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

3. МП «Доступная среда на 2019 год». В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- установлены тактильно - визуальные знаки, мнемосхемы доступности при входе в административное здание р.п. Екатериновка;

- выделены цветом краевые ступени лестничных маршей в учреждениях образования: МКОУ СОШ с.Новоселовка, Галахово, Андреевка, п.Индустриальный.

На реализацию мероприятий программы направлено 40 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений)

Оценка за отчетный год - 100 баллов. Муниципальная программа  признается   эффективной.

4. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»: цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 190,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Ивановка.

Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа  признается   достаточно эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2019 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 7 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 10 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 3 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 1 программа.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования

По 5 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2019 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2019 году  мероприятия программы не выполнены из-за отсутствия финансирования,  муниципальная программа признана неэффективной.

2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В 2019 году  мероприятия программы не выполнены из-за отсутствия финансирования,  муниципальная программа признана неэффективной.

3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2019 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

5. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»

В 2019 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2019 году было предусмотрено 18229,3 тыс. рублей,  освоено 17621,3 тыс. рублей, что составило 96,7% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год": цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 146,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства бюджета направлены на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, всего трудоустроено 71 человек.

Оценка  за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы": профинансировано 461,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы": профинансировано 300,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 8 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год": цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 353,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка  за отчетный год составила  68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.: из бюджета Екатериновского МО освоено 3192,3 тыс. рублей (94% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная

- очистка от снега и наледи в р.п. Екатериновка.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2019 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 218,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 5 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 15 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 74,5 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы": профинансировано из бюджета Екатериновского МО 4,95 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на монтаж дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы": из бюджета Екатериновского МО профинансировано 4391,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводились работы по благоустройству территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы": цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1757,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы": цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения.

Освоено 237,7 тыс. рублей (71 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы ликвидированы 25 несанкционированных свалок в лесополосах, возле водных объектов, на кладбищах, а также в частном секторе рабочего поселка, убирались подъездные пути к свалке ТБО.

Оценка в целом за отчетный год составила 57,5 балла. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг.": программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1673,9 тыс. рублей (90 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнено:

- реконструкция уличного освещения (на сумму 374,5 тыс. рублей);

- реконструкция центральной котельной (1132,2 тыс. рублей);

- замена оборудования и инженерных коммуникаций (167,2 тыс. рублей).

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год": цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 72,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация районных досуговых мероприятий для молодежи и подростков (акции, фестивали, конкурсы);

- участие молодежи в региональных  культурных, спортивных и творческих мероприятиях.

Оценка  за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2018-2020 г.г.": из бюджета Екатериновского МО профинансировано 851 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников (приобретение баннеров, организация поездок, оформление праздников);

- мероприятия по профилактике правонарушений (установка системы видеонаблюдения);

- мероприятия экологической направленности, благоустройство парковой зоны;

- подготовка площадки для строительства нового ДК;

- приобретение оргтехники.

Все запланированные на 2019 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 год": цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 604,6 тыс. рублей (84 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы:

- проведены комплексные спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, а также реализован комплекс ГТО на территории муниципального образования для всех возрастных категорий населения;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечение участия в областных, межрайонных спортивных мероприятиях;

- обустройство площадки к установке спортивного оборудования для проведения тестирования норм ГТО;

- проведен косметический ремонт стадиона «Труд».

Оценка  за отчетный год составила 59 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

15. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»: на реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 169,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул. Красная, 9).

Оценка за 2019 год - 96 баллов. Муниципальная программа признана эффективной.

16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»: цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 448,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на:

- обустройство пирса для забора воды в целях пожаротушения;

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК.

Оценка за 2019 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана достаточно эффективной.

17. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2019 г.г.»: цель программы - профилактика проявлений, экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки. За счет средств бюджета Екатериновского МО на приобретение наградного материала, памятных знаков, приуроченных к значимым датам, направлено 24,6 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проведено культурное мероприятие «Венок дружбы» и другие культурно - массовые и спортивно - массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка, заседание Общественного совета по межнациональным отношениям.

Оценка за 2019 год - 58,5 балла. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

18. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2022 г.г.: цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятий программы направлено 2710,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 2367,6 тыс. рублей, областного бюджета - 48,3 тыс. рублей, местного бюджета - 294,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» проведено:

- благоустройство общественной территории «Парк Победы» (установка арки, урн, скамей, опор освещения со светильниками, устройство тротуаров из асфальтобетона, тротуарного бортового камня);

- благоустройство дворовой территории - ул. Поселок Газовиков, д. 2,3,4 (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн).

Оценка за 2019 год - 98 баллов. Муниципальная программа признана эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2019 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 3 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 15 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2020 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль  степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.