АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.01.2022 г.  № 13

р.п.  Екатериновка

Об утверждении муниципальной программы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжением Правительства Саратовской области от 26 марта 2021 года №85-Пр «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Саратовской области в 2022-2024 годах» и в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316,   администрация Екатериновского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава Екатериновского

муниципального района				                               С. Б. Зязин

Приложение к Постановлению администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области от 21.01.2022 г. № 13_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение комплексных  кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»; - распоряжение Правительства Саратовской области от 26 марта 2021 года № 85-Пр «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Саратовской области в 2022-2024 годах»; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Екатериновского района |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - уточнение местоположения границ земельных участков; - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; - образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; - образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; - исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение поступлений по земельному и имущественному налогам, доход от продажи и предоставлению в аренду земельных участков в бюджет муниципального района |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022 - 2024 годы. Этапы реализации не выделяются |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет района (прогнозно) | Внебюджетные источники финансирования (прогнозно) |
| 2022 год | 1650,6 | 1650,6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения

В соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» и в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» Правительством Саратовской области издано распоряжение от 26 марта 2021 года № 85-Пр «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Саратовской области в 2022 - 2024 годах».

В 2022 году на территории Краснопартизанского муниципального района запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении 2 кадастровых кварталов, в рамках которых в отношении земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах данных кварталов, будут проведены следующие мероприятия:

- уточнение местоположения границ земельных участков;

- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона «О кадастровой деятельности»;

- образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

- образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

- исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Проведение комплексных кадастровых работ будет способствовать:

увеличению доли земельных участков, учтенных в ЕГРН, с установленными границами,

образованию земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, а также установлению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства для их вовлечения в налоговый оборот.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной задачей настоящей Программы является внесение в государственный кадастр недвижимости актуальных сведений о недвижимом имуществе Краснопартизанского района. Внесение указанных сведений позволит увеличить долю земельных участков, учтенных в ЕГРН, с установленными границами.

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы содержатся в приложении 1.

Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной

программы и сроки реализации муниципальной программы

В рамках выполнения настоящей Программы администрация Краснопартизанского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика по проведению комплексных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, расположенных на территории района и осуществляет контроль над реализацией мероприятий настоящей  Программы

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество внесенных сведений об объектах недвижимого имущества в ЕГРН, являющихся предметом проведения комплексных кадастровых работ, что впоследствии позволит увеличить поступления в бюджет по земельному и имущественному налогам, а также доходы от продажи  и аренды земельных участков.

Период реализации Программы составляет 2022-2024 годы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

1. Уточнение местоположения границ земельных участков.

2. Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона «О кадастровой деятельности».

3. Образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами.

4. Образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами.

5. Исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета, согласно приложению 2.

Раздел 7. Риски при реализации муниципальной программы

Последствия нереализации  муниципальной программы повлечет за собой отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) точных сведений о земельных участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах кадастровых кварталов, указанных в приложении №2 к распоряжению Правительства Саратовской области от 26 марта 2021 года № 85-Пр «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Саратовской области в 2022 - 2024 годах».

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации муниципальной программы с учетом  возможного ухудшения экономической  ситуации.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Проведение комплексных  кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель: - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Екатериновского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задача: внесение в государственный кадастр недвижимости актуальных сведений о недвижимом имуществе Екатериновского муниципального района, а именно: - уточнение местоположения границ земельных участков; - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; - образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; - образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; - исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ | ед. | 2 | 0 | 0 |

Приложение № 2

Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Проведение комплексных  кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объёмы финансового обеспечения, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель: - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Екатериновского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: внесение в государственный кадастр недвижимости актуальных сведений о недвижимом имуществе Екатериновского муниципального района, а именно: - уточнение местоположения границ земельных участков; - установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; - образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; - образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; - исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | всего | 1650,6 | 1650,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1650,6 | 1650,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: |  |  | Всего: | 1650,6 | 1650,6 | 0 | 0 |