РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля  2022 года   №15

с.Галахово

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы  Галаховского

муниципального образования  «Обеспечение

пожарной безопасности на территории

Галаховского  муниципального образования на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Галаховского муниципального образования от 11.05.2016 года №18  «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Галаховского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Галаховского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Галаховского  муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории Галаховского муниципального образования на 2021 год»    (Приложение 1).

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Галаховского

муниципального образования                                           В.Н. Дедюкин

Приложение 1                                                                                                                                                      к постановлению администрации

Галаховского муниципального образования

от 04.04.2022 года № 15

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы Галаховского муниципального образования  ««Обеспечение пожарной безопасности на территории

Галаховского  муниципального образования на 2021 год»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Галаховского  муниципального образования утвержденным постановлением администрации     Галаховского  муниципального образования от 11.05.2016 года №18  администрация  Галаховского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития  Галаховского  муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

Отчет об использовании бюджета поселения

на реализацию  муниципальной программы

«Обеспечение

пожарной безопасности на территории

Галаховского муниципального образования на 2021 год»

| № п/п | Статус | Наименование | Расходы ( руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Кассовое исполнение за январь-декабрь 2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности на территории Галаховского муниципального образования на 2021 год» за январь – декабрь 2021 года | 20000,00 | 10500,00 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%,  где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 20000,00/ 10500,00  х100%= 52.5 %

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2021 выполнены не в полном объеме . Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2021 год выполнены на  52.5 %. Муниципальная программа считается реализуемой.