Сводный годовой доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2018 году.

Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2018 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономики и инвестиционной политики администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3) и сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К  сделается  один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации  Екатериновского  муниципального района от 13.04.2018 г. № 189 (с изменениями),  в 2018 году действовали 41 муниципальная программа, из них 21 муниципальная программа Екатериновского муниципального района и 20 муниципальных программ Екатериновского муниципального образования.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального района

По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2018 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

1. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы»: освоено 25954,6 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов (100 % от поступивших средств).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 22119,3 тыс. рублей:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 42 сельхозтоваропроизводителям на сумму 17272,6 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие растениеводства получили 5 сельхозтоваропроизводителей на сумму 1705,1 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян получили 4 сельхозтоваропроизводителя на сумму 2880 тыс. рублей;

- компенсация части затрат по страхованию урожая с/х культур - 261,6 тыс. рублей.

В  рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 1102,2 тыс. рублей:

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве оформлены на сумму 505,2 тыс. рублей;

- на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород - 332,8 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец - 264,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» получены субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам 2 ЛПХ на сумму 24,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» получено субсидий 2589 тыс. рублей.

На поддержку кадрового потенциала освоено 120 тыс. рублей, субсидию получили 2 специалиста.

Оценка за отчетный год - 78 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

2. МП «Профилактика нарушений обязательных требований, осуществляемая органом муниципального контроля Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 год»: цель программы - предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Саратовской области.

Оценка за отчетный год - 55 баллов. Муниципальная программа - достаточно эффективная.

3. МП «Доступная среда на 2018 год». В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- созданы условия для инвалидов со слабым зрением - выделен цветом край ступеней при входе в здание администрации;

- установлена кнопка вызова при входе в административное здание по адресу: р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, 21

Оценка за отчетный год - 65 баллов. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

4. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»: финансирование не предусмотрено программой. Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков. В 2018 году проведены следующие мероприятия:

- мониторинг среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и несовершеннолетних (негласный опрос) с целью выявления количества подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества;

- антинаркотические мероприятия в оздоровительных и спортивных лагерях при общеобразовательных учреждениях;

- в рамках операции «Подросток» осуществлены целенаправленные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркосодержащих средств;

- проведены антинаркотические массовые спортивные мероприятия, профилактические акции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

Оценка за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

5. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.»: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

6. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.: целью программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в информационных и консультационных услугах, формирование положительного имиджа предпринимателя в Екатериновском муниципальном районе.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;

- на официальном сайте администрации района создан раздел «Предпринимателю», где размещается информация о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в налоговом законодательстве и другая справочная информация;

- на одного индивидуального предпринимателя направлен материал для участия в областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»;

- доля контрактов, заключенных по итогам проведения закупок у субъектов малого предпринимательства составила 10 %.

По состоянию на 1.01.2019 года на территории района зарегистрировано 350 субъектов малого и среднего предпринимательства  (на 1.01.2018 г.- 343).

Оценка в целом за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

7. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

В рамках программы проводились районные спортивно-массовые мероприятия, участие команд в областных, зональных мероприятиях.

Оценка за отчетный год - 52 баллов. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

8. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»:  цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы:

- на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей»;

- в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 30 информационных писем, распространено 200 печатных памяток, направленных на повышение потребительской грамотности, проведены встречи с потребителями коммунальных услуг в многоквартирных домах, приняли участие 2500 человек;

- на сайте администрации размещена анкета, с целью определения уровня потребительской грамотности населения и оценка потребителями действий хозяйствующих субъектов по реализации продуктов питания.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

На реализацию 13 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2018 году было предусмотрено 310201,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года на реализацию программных мероприятий освоено 298095,6 тыс. рублей, что составило 96,1% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2016-2018 годы: данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, за 2018 год профинансировано 641,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), всего за период действия программы 2016-2018 г.г. профинансировано 2106,2 тыс. рублей (91,6 % от общего объема финансирования программы).

Конечные результаты реализации программы:

- создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством;

- повышение материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества муниципального управления.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

2. МП "Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы": из бюджета района освоено 85 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В 2018 г реализованы следующие мероприятия: подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе.

Оценка в целом за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

3. МП "Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2018 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 137,2 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- проведена техническая инвентаризация 3-х объектов муниципальной собственности;

- проведена оценка рыночной стоимости 5 объектов недвижимого имущества.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 годы»: цель программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации. Из бюджета района профинансировано 4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на обучение на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Профилактические мероприятия по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма».

Оценка  за отчетный год составила 52 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Противодействие коррупции в Екатериновском муниципальном районе на 2018 год": одной из главных мер по профилактике коррупционных правонарушений является создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции за счет информирования населения о фактах коррупции, информирование общества о количестве возбужденных уголовных дел, количестве выявленных коррупциогенных факторов и прочая демонстрация статистической отчетности, издание листовок, буклетов.

Освоено из бюджета района 800 рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на изготовление брошюр антикоррупционной направленности для распространения в муниципальных учреждениях в местах общего доступа, информационных стендах.

Оценка в целом за отчетный год составила 85 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2017-2019 гг.": цель программы - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2018 году профинансировано из бюджета 506,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 9 населенных пунктах района, всего за время реализации программы данная работа проведена по 23 населенным пунктам.

Оценка за отчетный год - 82 балла. Муниципальная программа признается эффективной.

7. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы": цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 12063,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготовление и установка стелы на въезде в Екатериновский район, приобретение дорожно-эксплуатационной техники. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

8. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2018 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 573,2 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 2 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 50 земельных участков.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы": освоено 244,4 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 92,6 тыс. рублей, областной - 149,8 тыс. рублей, бюджет района - 2 тыс. рублей).

Оценка в целом за отчетный год составила 57 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

10. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации": освоено 2417,4 тыс. рублей (68,9% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере 9489 рублей и повышение на 4 процента оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка в целом за отчетный год составила 79,8 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

11. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы": освоено 226147 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений), из них средства областного бюджета - 172662,3 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений), средства федерального бюджета - 890 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства бюджета Екатериновского муниципального района 52594,7 тыс. рублей (86,1 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» средства в сумме 38571 тыс. рублей (95,3 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение ученых пособий, средств обучения, игрушек;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях).

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» средства в сумме 176122,8 тыс. рублей (96,3 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Организовано предоставление питания обучающимся в муниципальных учреждениях, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты, расходы на приобретение учебников, средств обучения, расходы на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расходы на использование лицензионного программного обеспечения, приобретение бланков документов об образовании, укрепление материально-технической базы учреждений;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Ремонт спортзала в МКОУ СОШ п. Индустриальный.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей» средства в сумме 11453,2 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

Оценка программы за 2018 год - 87 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

12. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2018 год": цель программы - обеспечение  отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 1408,3 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

13. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Профинансировано за счет средств бюджетов 53866,8  тыс. рублей (96,7 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках подпрограммы «Система образования в сфере культуры» осуществлялись следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры;

- повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений;

- улучшение материально-технической базы учреждения образования в сфере культуры.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений;

- улучшение материально - технической базы межпоселенческих социально - культурных объединений;

- обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры.

В рамках подпрограммы «Библиотеки»:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 95 балла. Муниципальная программа  признается эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2018 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 9 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 12 программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2018 году выделенных из бюджета Екатериновского муниципального района денежных средств – процент освоения составил 96,1 %.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования

По 6 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2018 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

1. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2017-2018 г.г.». В рамках программы проведено культурное мероприятие «Венок дружбы» и другие культурно - массовые и спортивно - массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка.

Оценка за 2018 год - 23 балла. Муниципальная программа признается малоэффективной.

2.МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2022 г.г.: на 2018 г. бюджетные средства на реализацию программы не заложены. На основании постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлений Правительства Саратовской области от 30.09.2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», от 10 мая 2017 года № 231-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам поселений области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и условия ее расходования» в 2018 году Екатериновское муниципальное образование участие в программе не принимало, так как участниками являлись населенные пункты с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Оценка за 2018 год - 10 баллов. Муниципальная программа признана неэффективной.

3. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В связи с отсутствием финансирования, мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана неэффективной.

4. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»: задача программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов квартир.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана неэффективной.

5. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана неэффективной.

6. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 10 баллов. Муниципальная программа признана неэффективной.

На реализацию 14 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2018 году было предусмотрено 20571,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года на реализацию программных мероприятий освоено 18543,6 тыс. рублей, что составило 90,1% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год": цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 138,4 тыс. рублей (92 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства бюджета направлены на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, всего трудоустроено 76 человек.

Оценка  за отчетный год составила 79 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы": профинансировано 394,4 тыс. рублей (93 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 93 балла. Муниципальная программа  признается эффективной.

3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы": профинансировано 611,1 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 90 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год": цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 376,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка  за отчетный год составила  68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.: из бюджета Екатериновского МО освоено 7762,1 тыс. рублей (88% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная, Красная, Первомайская, Ленинская, Вишневая;

- выравнивание профиля с добавлением нового материала на улицах: Дачная, Мичуринская;

- ямочный ремонт с выравнивающим слоем по улицам: Вокзальная, Родничковская, Рабочая, Лермонтова, Некрасова;

- очистка от снега и наледи в р.п. Екатериновка.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 90 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 177 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 20 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 7 земельных участков.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы": профинансировано из бюджета Екатериновского МО 177,1 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение и установку искусственной неровности и дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки. Все запланированные мероприятия программы выполнены.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы": из бюджета Екатериновского МО профинансировано 3610,6 тыс. рублей (97 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводилось благоустройство территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка в целом за отчетный год составила 97 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы": цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1398,0 тыс. рублей (99,5 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 балла. Муниципальная программа  признается эффективной.

10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы": цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения.

Освоено 105,1 тыс. рублей (51,3 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы ликвидированы 23 несанкционированные свалки в лесополосах, возле водных объектов, на кладбищах, а также в частном секторе рабочего поселка, убирались подъездные пути к свалке ТБО.

Оценка в целом за отчетный год составила 55 баллов. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг.": программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1940,6 тыс. рублей (76 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнено:

- реконструкция уличного освещения (на сумму 828,7 тыс. рублей);

- реконструкция центральной котельной (1111,9 тыс. рублей).

Оценка за отчетный год - 82 балла. Муниципальная программа  признается  эффективной.

12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год": цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 72,8 тыс. рублей (91 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация районных досуговых мероприятий для молодежи и подростков (акции, фестивали, конкурсы);

- участие молодежи в региональных  культурных, спортивных и творческих мероприятиях.

Оценка  за отчетный год составила 63 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2018-2020 г.г.": из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1316,9 тыс. рублей (97 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников (приобретение баннеров, организация поездок, оформление праздников);

- мероприятия по профилактике правонарушений (установка системы видеонаблюдения);

- мероприятия экологической направленности, благоустройство парковой зоны;

- подготовка площадки для строительства нового ДК;

- приобретение оргтехники.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 87 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год": цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 462,9 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы:

- проведены комплексные спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, а также реализован комплекс ГТО на территории муниципального образования для всех возрастных категорий населения;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- построена волейбольная площадка.

Оценка  за отчетный год составила 79,8 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2018 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 9 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 5 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 1 программа;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2018 году выделенных из бюджета Екатериновского муниципального образования денежных средств – процент освоения составил  90,1.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2019 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль  степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.