**Сводный годовой доклад**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2018 году.**

Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района иЕкатериновского муниципального образования за 2018 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в отдел экономики и инвестиционной политики администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3) и сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К сделается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 13.04.2018 г. № 189 (с изменениями), в 2018 году действовали 41 муниципальная программа, из них 21 муниципальная программа Екатериновского муниципального района и 20 муниципальных программ Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2018 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

**1. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы**»: освоено 25954,6 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов (100 % от поступивших средств).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 22119,3 тыс. рублей:

- предоставлены субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 42 сельхозтоваропроизводителям на сумму 17272,6 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие растениеводства получили 5 сельхозтоваропроизводителей на сумму 1705,1 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян получили 4 сельхозтоваропроизводителя на сумму 2880 тыс. рублей;

- компенсация части затрат по страхованию урожая с/х культур - 261,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 1102,2 тыс. рублей:

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве оформлены на сумму 505,2 тыс. рублей;

- на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород - 332,8 тыс. рублей;

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец - 264,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» получены субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам 2 ЛПХ на сумму 24,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» получено субсидий 2589 тыс. рублей.

На поддержку кадрового потенциала освоено 120 тыс. рублей, субсидию получили 2 специалиста.

Оценка за отчетный год - 78 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**2. МП «Профилактика нарушений обязательных требований, осуществляемая органом муниципального контроля Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 год»:** цель программы **-** предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Саратовской области.

Оценка за отчетный год - 55 баллов. Муниципальная программа - **достаточно эффективная.**

**3.** **МП «Доступная среда на 2018 год»**. В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- созданы условия для инвалидов со слабым зрением - выделен цветом край ступеней при входе в здание администрации;

- установлена кнопка вызова при входе в административное здание по адресу: р.п. Екатериновка, ул. Молодежная, 21

Оценка за отчетный год - 65 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**4.** **МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»**: финансирование не предусмотрено программой. Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков. В 2018 году проведены следующие мероприятия:

- мониторинг среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и несовершеннолетних (негласный опрос) с целью выявления количества подростков, употребляющих наркотические и психотропные вещества;

- антинаркотические мероприятия в оздоровительных и спортивных лагерях при общеобразовательных учреждениях;

- в рамках операции «Подросток» осуществлены целенаправленные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, склонных к употреблению наркосодержащих средств;

- проведены антинаркотические массовые спортивные мероприятия, профилактические акции с обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

Оценка за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**5. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**6. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.**: целью программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, максимальное удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в информационных и консультационных услугах, формирование положительного имиджа предпринимателя в Екатериновском муниципальном районе.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- постоянно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;

- на официальном сайте администрации района создан раздел «Предпринимателю», где размещается информация о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях в налоговом законодательстве и другая справочная информация;

- на одного индивидуального предпринимателя направлен материал для участия в областном конкурсе «Предприниматель Саратовской губернии»;

- доля контрактов, заключенных по итогам проведения закупок у субъектов малого предпринимательства составила 10 %.

По состоянию на 1.01.2019 года на территории района зарегистрировано 350 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1.01.2018 г.- 343).

Оценка в целом за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**7. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

В рамках программы проводились районные спортивно-массовые мероприятия, участие команд в областных, зональных мероприятиях.

Оценка за отчетный год - 52 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**8.** **МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»**: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы:

- на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей»;

- в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 30 информационных писем, распространено 200 печатных памяток, направленных на повышение потребительской грамотности, проведены встречи с потребителями коммунальных услуг в многоквартирных домах, приняли участие 2500 человек;

- на сайте администрации размещена анкета, с целью определения уровня потребительской грамотности населения и оценка потребителями действий хозяйствующих субъектов по реализации продуктов питания.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

На реализацию 13 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2018 году было предусмотрено **310201,2** тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года на реализацию программных мероприятий освоено **298095,6** тыс. рублей, что составило **96,1%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2016-2018 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета, за 2018 год профинансировано 641,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), всего за период действия программы 2016-2018 г.г. профинансировано 2106,2 тыс. рублей (91,6 % от общего объема финансирования программы).

Конечные результаты реализации программы:

- создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством;

- повышение материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества муниципального управления.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**2. МП "Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы":** из бюджета районаосвоено 85 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В 2018 г реализованы следующие мероприятия: подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе.

Оценка в целом за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП "Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2018 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 137,2 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- проведена техническая инвентаризация 3-х объектов муниципальной собственности;

- проведена оценка рыночной стоимости 5 объектов недвижимого имущества.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2017-2019 годы»**: цель программы - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации. Из бюджета района профинансировано 4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на обучение на курсах повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Профилактические мероприятия по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма».

Оценка за отчетный год составила 52 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5.** **МП "Противодействие коррупции в Екатериновском муниципальном районе на 2018 год":** одной из главных мер по профилактике коррупционных правонарушений является создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции за счет информирования населения о фактах коррупции, информирование общества о количестве возбужденных уголовных дел, количестве выявленных коррупциогенных факторов и прочая демонстрация статистической отчетности, издание листовок, буклетов.

Освоено из бюджета района 800 рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на изготовление брошюр антикоррупционной направленности для распространения в муниципальных учреждениях в местах общего доступа, информационных стендах.

Оценка в целом за отчетный год составила 85 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2017-2019 гг.":** цель программы **-** внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2018 году профинансировано из бюджета 506,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 9 населенных пунктах района, всего за время реализации программы данная работа проведена по 23 населенным пунктам.

Оценка за отчетный год - 82 балла. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**7. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы"**: цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 12063,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготовление и установка стелы на въезде в Екатериновский район, приобретение дорожно-эксплуатационной техники. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**8. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2018 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального района 573,2 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 2 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 50 земельных участков.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы":** освоено 244,4 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 92,6 тыс. рублей, областной - 149,8 тыс. рублей, бюджет района - 2 тыс. рублей).

Оценка в целом за отчетный год составила 57 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**10. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации":** освоено 2417,4 тыс. рублей (68,9% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере 9489 рублей и повышение на 4 процента оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка в целом за отчетный год составила 79,8 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**11.** **МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы"**: освоено 226147 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений), из них средства областного бюджета - 172662,3 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений), средства федерального бюджета - 890 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства бюджета Екатериновского муниципального района 52594,7 тыс. рублей (86,1 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках **подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»** средства в сумме 38571 тыс. рублей (95,3 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение ученых пособий, средств обучения, игрушек;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных учреждениях).

В рамках **подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»** средства в сумме 176122,8 тыс. рублей (96,3 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Организовано предоставление питания обучающимся в муниципальных учреждениях, обеспечение молоком обучающихся 1-4 классов;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках реализации мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе оплата труда и начисления на выплаты, расходы на приобретение учебников, средств обучения, расходы на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расходы на использование лицензионного программного обеспечения, приобретение бланков документов об образовании, укрепление материально-технической базы учреждений;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Ремонт спортзала в МКОУ СОШ п. Индустриальный.

В рамках **подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»** средства в сумме 11453,2 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

Оценка программы за 2018 год - 87 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**12. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2018 год"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 1408,3 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**13. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Профинансировано за счет средств бюджетов 53866,8 тыс. рублей (96,7 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках подпрограммы «Система образования в сфере культуры» осуществлялись следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры;

- повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений;

- улучшение материально-технической базы учреждения образования в сфере культуры.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений;

- улучшение материально - технической базы межпоселенческих социально - культурных объединений;

- обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры.

В рамках подпрограммы «Библиотеки»:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района;

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 95 балла. Муниципальная программа признается **эффективной**.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2018 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 9 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 12 программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2018 году выделенных из бюджета Екатериновского муниципального района денежных средств – процент освоения составил **96,1** %.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

По 6 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2018 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

**1. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2017-2018 г.г.**». В рамках программы проведено культурное мероприятие «Венок дружбы» и другие культурно - массовые и спортивно - массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка.

Оценка за 2018 год - 23 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**2.МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2022 г.г.**:на 2018 г. бюджетные средства на реализацию программы не заложены. На основании постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлений Правительства Саратовской области от 30.09.2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», от 10 мая 2017 года № 231-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам поселений области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и условия ее расходования» в 2018 году Екатериновское муниципальное образование участие в программе не принимало, так как участниками являлись населенные пункты с численностью населения свыше 20 тыс. человек. Оценка за 2018 год - 10 баллов. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»**:мероприятия программынаправлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В связи с отсутствием финансирования, мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»**:задача программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов квартир.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»**: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 8 баллов. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В связи с отсутствием финансирования мероприятия программы не выполнены, оценка за 2018 год - 10 баллов. Муниципальная программа признана **неэффективной.**

На реализацию 14 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2018 году было предусмотрено **20571,2** тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2019 года на реализацию программных мероприятий освоено **18543,6** тыс. рублей, что составило **90,1%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год"**: цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 138,4 тыс. рублей (92 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства бюджета направлены на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, всего трудоустроено 76 человек.

Оценка за отчетный год составила 79 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы"**: профинансировано 394,4 тыс. рублей (93 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 93 балла. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано 611,1 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 90 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 376,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2017-2019 г.г.**: из бюджета Екатериновского МО освоено 7762,1 тыс. рублей (88% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная, Красная, Первомайская, Ленинская, Вишневая;

- выравнивание профиля с добавлением нового материала на улицах: Дачная, Мичуринская;

- ямочный ремонт с выравнивающим слоем по улицам: Вокзальная, Родничковская, Рабочая, Лермонтова, Некрасова;

- очистка от снега и наледи в р.п. Екатериновка.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 90 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 177 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 20 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 7 земельных участков.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 177,1 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение и установку искусственной неровности и дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки. Все запланированные мероприятия программы выполнены.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы"**: из бюджета Екатериновского МО профинансировано 3610,6 тыс. рублей (97 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводилось благоустройство территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка в целом за отчетный год составила 97 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**: цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1398,0 тыс. рублей (99,5 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 98 балла. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы":** цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения**.**

Освоено 105,1 тыс. рублей (51,3 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы ликвидированы 23 несанкционированные свалки в лесополосах, возле водных объектов, на кладбищах, а также в частном секторе рабочего поселка, убирались подъездные пути к свалке ТБО.

Оценка в целом за отчетный год составила 55 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1940,6 тыс. рублей (76 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнено:

- реконструкция уличного освещения (на сумму 828,7 тыс. рублей);

- реконструкция центральной котельной (1111,9 тыс. рублей).

Оценка за отчетный год - 82 балла. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год"**: цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 72,8 тыс. рублей (91 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация районных досуговых мероприятий для молодежи и подростков (акции, фестивали, конкурсы);

- участие молодежи в региональных культурных, спортивных и творческих мероприятиях.

Оценка за отчетный год составила 63 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2018-2020 г.г."**:из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1316,9 тыс. рублей (97 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников (приобретение баннеров, организация поездок, оформление праздников);

- мероприятия по профилактике правонарушений (установка системы видеонаблюдения);

- мероприятия экологической направленности, благоустройство парковой зоны;

- подготовка площадки для строительства нового ДК;

- приобретение оргтехники.

Все запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оценка в целом за отчетный год составила 87 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 462,9 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы:

- проведены комплексные спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, а также реализован комплекс ГТО на территории муниципального образования для всех возрастных категорий населения;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- построена волейбольная площадка.

Оценка за отчетный год составила 79,8 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2018 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 9 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 5 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 1 программа;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программ.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2018 году выделенных из бюджета Екатериновского муниципального образования денежных средств – процент освоения составил **90,1**.

Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо осуществлять контроль достижения целей и задач, установленных при разработке муниципальных программ.

В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2019 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.