**Сводный годовой доклад**

 **об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2020 году.**

 Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2020 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

 Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

 В зависимости от значения показателя Ксделается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

 В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 16.12.2019 г. № 674 , в 2020 году действовали 22 муниципальные программы Екатериновского муниципального района и 24 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

 По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2020 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не предусматривалось:

**1.МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы**»: финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов через министерство сельского хозяйства Саратовской области, освоено 19956,8 тыс. рублей.

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 17064,6тыс. рублей:

- на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур - 2009 тыс. руб.;

- на поддержку производства масличных культур - 1866,2 тыс. руб.;

- на поддержку отдельных подотраслей растениеводства - 10789,4 тыс. руб.,

- на возмещение затрат по страхованию посевов с\х культур - 2400 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 2539,3 тыс. рублей:

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 2097,7 тыс. рублей;

- на содержание маточного поголовья КРС мясных пород - 441,6 тыс. рублей.

 На поддержку кадрового потенциала предоставлена единовременная денежная выплата молодому специалисту - 320 тыс. рублей, ежегодное денежное пособие - 32,9 тыс. рублей.

Выполнение основных показателей программы:

- объем инвестиций в основной капитал – 596,6 млн. рублей (115,3 % к планируемом значению по программе);

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельхозорганизациям - 35514 рублей (145,7 %);

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – 301,8 тыс. тонн (132 %);

- производство муки – 3285 тонн (25 %);

- производство хлебобулочных изделий – 1,3 тонн (13,7 %);

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 2354 тонн (71 %);

- производство молока – 10330 тонн (96,5 %);

- производство яйца – 6,43 млн. штук (86,9 %);

- производство сыров и сырных продуктов – 44,3 тонн ( 36,9 %);

- производство масла сливочного – 52,1 тонн ( 17,3 %).

 Оценка за отчетный год - 80 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

 Оценка за отчетный год - 33 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**3. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 г.г.**:цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики Екатериновского муниципального района.

 В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- **подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»:** цель подпрограммы –оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотренывыполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района.

**- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области",** цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

Оценка программы за отчетный год составила 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»**:цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей, на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей», в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 35 информационных письма;

- оказание консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей;

- оказание консультационных услуг по разъяснению норм Жилищного кодекса РФ о способах управления многоквартирными жилыми домами, об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- организация и проведение контрольно- надзорных мероприятий в области защиты прав потребителей;

- информирование населения о перечне оказываемых платных медицинских услугах и их стоимости, режиме оказания платных услуг, о системе льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан;

- проведение работы с хозяйствующими субъектами по устранению нарушений норм, установленных законом "О защите прав потребителей".

 Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,** основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

 Из запланированных 11 мероприятий программы выполнены 8.

Оценка за отчетный год составила 25,5 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной**.

**6. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы»**: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики.

 В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2020 год"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

 Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией финансирование мероприятия программы в 2020 году не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной.**

**8. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы":** цель программы **-** создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

 В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

На реализацию 14 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2020 году было предусмотрено **376418138** тыс. рублей, освоено **352298210** тыс. рублей, что составило **93,6 %** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2019-2021 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2020 год профинансировано 1148,5 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи, услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, оплата за информационно-консультационные услуги в форме семинара.

 Оценка за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**2. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2020 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

 За счет средств бюджета района профинансировано 1150,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы проведены: техническая инвентаризация 10 дорог, рыночная оценка объектов недвижимости для последующей реализации, паспортизация 2 многоквартирных домов, подготовлены 2 проекта реконструкции.

 Оценка за отчетный год 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**3. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2020-2021 гг.":** цель программы **-** внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2020 году профинансировано 642,6 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 14 населенных пунктах района.

 Оценка за отчетный год - 96 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы":** цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

 Профинансировано 16323,6 тыс. рублей (77,6% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного дорожного фонда 8139 тыс. рублей (83 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района" выполнено: ремонт участка автодороги с. Андреевка - с. Бутурлинка, ремонт автодороги к с. Киселевка, ремонт автодороги к с. Шиловка от а/д " Екатериновка-Альшанка-Бакуры-Ивановка-Зеленовка", ремонт автодорог в р.п. Екатериновка по улицам: Заводская, Объездная, Лесная, 8 Марта, 50 лет Октября, Красная, Чапаевская. строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.

 Оценка в целом за отчетный год составила 56 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2020 год"**: цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета района профинансировано 1906,8 тыс. рублей (78,8 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 10 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 60 земельных участков, проведена оценка 70 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 73 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы":** освоено 315 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 124,6 тыс. рублей, областной - 190,4 тыс. рублей).

 Оценка в целом за отчетный год составила 96 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**7. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации":** освоено 6212,2 тыс.рублей (99,4% от утвержденных бюджетных назначений).Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда и оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**8. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы"** программа включает 3 подпрограммы: **"Развитие системы дошкольного образования", "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".**

**Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»**: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Средства в сумме 35066,5 тыс. рублей (94,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 г.).

**Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»**: цель –повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района.Средства в сумме 221258,3 тыс. рублей (95,5 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 г.);

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Проведение капитального и текущего ремонтов.

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных профилей. В рамках мероприятияприобретено оборудование для "Точек роста" МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка;

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка.

 Из резервного фонда Правительства Саратовской области средства направлены на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п. Юбилейный (приобретение мебели).

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»**: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Средства в сумме 12153,8 тыс. рублей (82,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

 В целом финансирование программы в 2020 году составило 268478,6 тыс. рублей или 94,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

 Оценка программы за 2020 год - 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**9. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2019-2021 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

 Профинансировано 52127,3 тыс. рублей (93,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках **подпрограммы «Система образования в сфере культуры»** освоено 6836,9 тыс. рублей (96,1 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры (охват детей в возрасте от 5,5 до 17 лет услугами музыкального образования согласно 6 образовательным программам, обучение азам музыкальных навыков, игре на инструментах, занятиям в вокально-хоровых и музыкальных коллективах);

- обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений.

 В рамках **подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»** освоено 28285,2 тыс. рублей (91,9 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

 В рамках **подпрограммы «Библиотеки»** освоено 17005,2 тыс. рублей (95,2 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Оценка программы за отчетный год - 96 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**10. МП «Доступная среда на 2020 год».** В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- установлены мнемосхемы доступности при входе в здания образовательных организаций и на основных путях движения МОУ СОШ п. Индустриальный, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка;

- установлены тактильно - визуальные знаки на основных путях движения в образовательных организациях и здании администрации Екатериновского муниципального района.

 На реализацию мероприятий программы направлено 51,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений)

 Оценка за отчетный год - 100 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**11. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»:** цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 10,1 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведено обследование объекта муниципального имущества (нежилое здание).

 Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**12. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. За счет средств районного бюджета профинансировано 3486,5 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

 В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения Екатериновского района и участие команд в областных, зональных, Всероссийских мероприятиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий и в качестве наградного материала для победителей районных мероприятий;

- освещение районного стадиона "Труд";

- обустройство спортивно-игровой площадки;

- приобретение материала для ограждения территории районного стадиона "Труд".

 Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**13. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»**: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.На реализацию мероприятий программы направлено 3,3 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию массовых спортивных мероприятий, направленные на профилактику употребления наркотиков.

 Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

 Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**14. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»** : цель программы - обеспечение развития социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования. На основное мероприятие программы - разработка проектной документации на строительство бани в 2020 году за счет средств бюджета района направлено 450 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

 Оценка за 2020 год - 51 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

 Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2020 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 8 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 9 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 3 программа.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

 По 6 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2020 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

**1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»**: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

 В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»**: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

 В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

В 2020 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020 год»**: цели программы - своевременная обработка очагов заражения, близлежащих домовладений, снижение напряженности эпидемиологической обстановки по ГЛПС.

В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год"**: цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

 Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией финансирование мероприятия программы в 2020 году не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной.**

 На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2020 году было предусмотрено **20932327** тыс. рублей, освоено **19612761** тыс. рублей, что составило **93,7%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы"**:профинансировано 261 тыс. рублей (69 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

 Оценка в целом за отчетный год составила 55,5 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано 454,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 17 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточноэффективной.**

**3. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 370,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

 Оценка за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**4. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.**: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 6046,6 тыс. рублей (97,2 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная, Первомайская, Ленинская Красная, Рабочая, 8 Марта, переулок Екатериновский, автоподъезд к МКД от ул. 50 лет Октября до ул. Калининская.

- зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка.

 Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 12,2 тыс. рублей (11,3 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 1 земельного участка;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 10 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 39,5 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной**.

**6. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 216 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на монтаж дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

 Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**7. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы"**: цель программы - улучшение эстетического вида поселка. Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 4808 тыс. рублей (89,6 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводились работы по благоустройству территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения, приобретен планировочный отвал ОП-2500 для трактора МТЗ -82, произведен ремонт памятника боевой машины пехоты.

 Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**8. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы"**: цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1963,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточноэффективной.**

**9. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы":** цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения**.**

Освоено 170,8 тыс. рублей (63,8 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы ликвидированы 18 несанкционированных свалок в лесополосах, возле водных объектов, а также в частном секторе рабочего поселка, приобретены зеленые насаждения.

 Оценка в целом за отчетный год составила 59,5 балла. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**10. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

 Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 954 тыс. рублей (78 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятия программы "Реконструкция центральной котельной" приобретены и установлены котлы, в рамках мероприятия "Развитие сетей уличного освещения" - устройство СИП с монтажом счетчика, приобретение ламп и светильников.

 Оценка за отчетный год - 55,5 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**11. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год"**: цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

 За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 34,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы праздничные онлайн мероприятий для молодежи и подростков (общее количество участников 560 чел.);

- приобретены новогодние подарочные наборы.

Оценка за отчетный год составила 88,5 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**12. МП "Парад культуры. Екатериновка 2019-2021 г.г."**:из бюджета Екатериновского МО профинансировано 138 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы выполнены запланированные на 2020 год мероприятия:

- концертное обслуживание творческих коллективов;

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников.

 Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**13. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

 Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 3,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечено участия в межрайонном спортивном мероприятии (первенство по мини-футболу).

 Оценка за отчетный год составила 58,5 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**14. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»**:на реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 175,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул.Калининская, 126).

Оценка за 2020 год - 68 баллов. Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

**15. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»:** цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 67,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- противопожарная пропаганда через средства массовой информации (приобретение информационной таблички);

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК;

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (приобретение знаков и информационных табличек).

Оценка за 2020 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

 **16. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2020 г.г.**»**:** цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 12,2 тыс. рублей (62,6 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций (в том числе онлайн) и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений.

Оценка за 2020 год - 40,5 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**17. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2024 г.г.**:цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 2612,4 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 2560,1 тыс. рублей, областного бюджета - 52,3 тыс. рублей).

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды»проведено:

- благоустройство общественных территорий «Аллея «Героев» и Аллея «Славы» (устройство тротуаров из асфальтобетона, установка тротуарного бортового камня, урн, скамей, освещения со светильниками, вазонов, стел);

- благоустройство дворовой территории - ул. Поселок Газовиков, д. 1, д. 5 (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн).

Оценка за 2020 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана **эффективной.**

**18. МП «Благоустройство территории памятника Воину-освободителю в р.п. Екатериновка Саратовской области»**: цель программы - приведение в надлежащее состояние  мемориального объекта на территории Екатериновского муниципального образования. Мероприятие программы реализовано на основе проекта развития муниципального образования, основанного на местных инициативах.

Общий объем финансирования составил 1 311,2 тыс.рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет субсидии областного бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах – 944, 2 тыс. рублей, средств местного бюджета - 150 тыс. рублей, средств населения – 67 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от организаций и внебюджетных источников – 150 тыс. рублей.

Оценка за 2020 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана **эффективной.**

 Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2020 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 3 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 13 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 6 программ.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2020 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.