Сводный годовой доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования в 2020 году.

Сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2020 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя Ксделается  один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации  Екатериновского  муниципального района от 16.12.2019 г. № 674 ,  в 2020 году действовали 22 муниципальные программы Екатериновского муниципального района и 24 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального района

По 8 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2020 году финансирование из бюджета Екатериновского муниципального района не предусматривалось:

1.МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Екатериновском муниципальном районе» на 2013-2020 годы»: финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов через министерство сельского хозяйства Саратовской области, освоено 19956,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» освоено 17064,6тыс. рублей:

- на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур - 2009 тыс. руб.;

- на поддержку производства масличных культур - 1866,2 тыс. руб.;

- на поддержку отдельных подотраслей растениеводства - 10789,4 тыс. руб.,

- на возмещение затрат по страхованию посевов с\х культур - 2400 тыс. рублей.

В  рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» освоено 2539,3 тыс. рублей:

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 2097,7 тыс. рублей;

- на содержание маточного поголовья КРС мясных пород - 441,6 тыс. рублей.

На поддержку кадрового потенциала предоставлена единовременная денежная выплата молодому специалисту - 320 тыс. рублей, ежегодное денежное пособие - 32,9 тыс. рублей.

Выполнение основных показателей программы:

- объем инвестиций в основной капитал – 596,6 млн. рублей (115,3 % к планируемом значению по программе);

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве по сельхозорганизациям - 35514 рублей (145,7 %);

- валовой сбор зерновых и зернобобовых культур – 301,8 тыс. тонн (132 %);

- производство муки – 3285 тонн (25 %);

- производство хлебобулочных изделий – 1,3 тонн (13,7 %);

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 2354 тонн (71 %);

- производство молока – 10330 тонн (96,5 %);

- производство яйца – 6,43 млн. штук (86,9 %);

- производство сыров и сырных продуктов – 44,3 тонн ( 36,9 %);

- производство масла сливочного – 52,1 тонн ( 17,3 %).

Оценка за отчетный год - 80 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

2. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.»: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 33 балла. Муниципальная программа признается малоэффективной.

3. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 г.г.:цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики  Екатериновского муниципального района.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»: цель подпрограммы –оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотренывыполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района.

- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области", цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

Оценка программы за отчетный год составила 65 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

4. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2018 -2020 г.г.»:цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей, на официальном сайте администрации создан раздел «Защита прав потребителей», в районной газете «Слава труду» и на официальном сайте администрации опубликовано 35 информационных письма;

- оказание консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей;

- оказание консультационных услуг по разъяснению норм Жилищного кодекса РФ о способах управления многоквартирными жилыми домами, об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

- организация и проведение контрольно- надзорных мероприятий в области защиты прав потребителей;

- информирование населения о перечне оказываемых платных медицинских услугах и их стоимости, режиме оказания платных услуг, о системе льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан;

- проведение работы с хозяйствующими субъектами по устранению нарушений норм, установленных законом "О защите прав потребителей".

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

5. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 годы», основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских  проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Из запланированных 11 мероприятий программы выполнены 8.

Оценка  за отчетный год составила 25,5 балла. Муниципальная программа  признается малоэффективной.

6. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2018-2020 годы»: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики.

В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2020 год": цель программы - обеспечение  отдыха и оздоровления детей в летний период.

Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией финансирование мероприятия программы в 2020 году не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

8. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы": цель программы - создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

На реализацию 14 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2020 году было предусмотрено 376418138 тыс. рублей,  освоено 352298210 тыс. рублей, что составило 93,6 % от утвержденных бюджетом:

1. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2019-2021 годы: данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2020 год профинансировано 1148,5 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи, услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации, оплата за информационно-консультационные услуги в форме семинара.

Оценка за отчетный год составила 100 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

2. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда  Екатериновского муниципального района на 2020 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

За счет средств бюджета района профинансировано 1150,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы проведены: техническая инвентаризация 10 дорог, рыночная оценка объектов недвижимости для последующей реализации, паспортизация 2 многоквартирных домов, подготовлены 2 проекта реконструкции.

Оценка за отчетный год 98 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

3. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2020-2021 гг.": цель программы - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2020 году профинансировано 642,6 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).В рамках программы осуществлялось проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов. За отчетный год проведены работы по установлению границ в 14 населенных пунктах района.

Оценка за отчетный год - 96 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы": цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 16323,6 тыс. рублей (77,6% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств областного дорожного фонда 8139 тыс. рублей (83 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района" выполнено: ремонт участка автодороги с. Андреевка - с. Бутурлинка, ремонт автодороги к с. Киселевка, ремонт автодороги к с. Шиловка от а/д " Екатериновка-Альшанка-Бакуры-Ивановка-Зеленовка", ремонт автодорог в р.п. Екатериновка по улицам: Заводская, Объездная, Лесная, 8 Марта, 50 лет Октября, Красная, Чапаевская. строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.

Оценка в целом за отчетный год составила 56 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2020 год": цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета  района профинансировано 1906,8 тыс. рублей (78,8 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 10 земельных участков;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 60 земельных участков, проведена оценка 70 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 73 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

6. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2015-2020 годы": освоено 315 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на улучшение жилищных условий молодой семьи путем предоставления социальной выплаты за счет средств бюджетов (федеральный- 124,6 тыс. рублей, областной - 190,4 тыс. рублей).

Оценка в целом за отчетный год составила 96 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

7. МП "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Екатериновского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации": освоено 6212,2 тыс.рублей (99,4% от утвержденных бюджетных назначений).Средства направлены на доведение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, полностью отработавших нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда и  оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Екатериновского муниципального района, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

8. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы" программа включает 3 подпрограммы: "Развитие системы дошкольного образования",  "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".

Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Средства в сумме 35066,5 тыс. рублей (94,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 г.).

Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»: цель –повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района.Средства в сумме 221258,3 тыс. рублей (95,5 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 г.);

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Проведение капитального и текущего ремонтов.

- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных профилей. В рамках мероприятияприобретено оборудование для "Точек роста" МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка;

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка.

Из резервного фонда Правительства Саратовской области средства направлены на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п. Юбилейный (приобретение мебели).

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Средства в сумме 12153,8 тыс. рублей (82,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы.

В целом финансирование программы в 2020 году составило 268478,6 тыс. рублей или  94,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Оценка программы за 2020 год - 98 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

9. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2019-2021 годы": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Профинансировано 52127,3  тыс. рублей (93,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Система образования в сфере культуры» освоено 6836,9 тыс. рублей (96,1 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие программные мероприятия:

- оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры (охват детей в возрасте от 5,5 до 17 лет услугами музыкального образования согласно 6 образовательным программам, обучение азам музыкальных навыков, игре на инструментах, занятиям в вокально-хоровых и музыкальных коллективах);

- обеспечение повышения оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения» освоено 28285,2 тыс. рублей (91,9 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В рамках подпрограммы «Библиотеки» освоено 17005,2 тыс. рублей (95,2 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Оценка программы за отчетный год - 96 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

10. МП «Доступная среда на 2020 год». В рамках запланированных программных мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для маломобильных групп населения и обеспечению условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов выполнено следующее:

- установлены мнемосхемы доступности при входе в здания образовательных организаций и на основных путях движения МОУ СОШ п. Индустриальный, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка;

- установлены тактильно - визуальные знаки на основных путях движения в образовательных организациях и здании администрации Екатериновского муниципального района.

На реализацию мероприятий программы направлено 51,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений)

Оценка за отчетный год - 100 баллов. Муниципальная программа  признается   эффективной.

11. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»: цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 10,1 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведено обследование объекта муниципального имущества (нежилое здание).

Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа  признается   достаточно эффективной.

12. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2014 - 2020 г.г.»: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. За счет средств районного бюджета профинансировано 3486,5 тыс. рублей  (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения Екатериновского района и участие команд в областных, зональных, Всероссийских мероприятиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий и в качестве наградного материала для победителей районных мероприятий;

- освещение районного стадиона "Труд";

- обустройство спортивно-игровой площадки;

- приобретение материала для ограждения территории районного  стадиона "Труд".

Оценка за отчетный год - 98 баллов. Муниципальная программа признается  эффективной.

13. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2018-2020 г.г.»: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.На реализацию мероприятий программы направлено 3,3 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию массовых спортивных мероприятий, направленные на профилактику употребления наркотиков.

Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

14. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы» : цель программы - обеспечение развития социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования. На основное мероприятие программы - разработка проектной документации на строительство бани в 2020 году за счет средств бюджета района направлено 450 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

Оценка за 2020 год - 51 балл. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2020 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 8 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 9 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 3 программа.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования

По 6 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2020 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2018 - 2020 годы»: программа направлена на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство, расширение и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций.

В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В 2020 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»

В 2020 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

5. МП «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020 год»: цели программы - своевременная обработка очагов заражения, близлежащих домовладений, снижение напряженности эпидемиологической обстановки по ГЛПС.

В 2020 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

6. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год": цель программы - создание комплексное системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией финансирование мероприятия программы в 2020 году не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2020 году было предусмотрено 20932327 тыс. рублей,  освоено 19612761 тыс. рублей, что составило 93,7% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2018-2020 годы":профинансировано 261 тыс. рублей (69 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 55,5 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

2. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2018 - 2020 годы": профинансировано 454,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 17 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточноэффективной.

3. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год": цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 370,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка  за отчетный год составила  68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

4. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 6046,6 тыс. рублей (97,2 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы выполнены мероприятия:

- ямочный ремонт по улицам: 50 лет Октября, Советская, Молодежная, Калининская, Кооперативная, Первомайская, Ленинская Красная, Рабочая, 8 Марта, переулок Екатериновский, автоподъезд к МКД от ул. 50 лет Октября до ул. Калининская.

- зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 12,2 тыс. рублей (11,3 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- уточнено местоположение 1 земельного участка;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 10 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 39,5 балла. Муниципальная программа  признается малоэффективной.

6. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2020 годы": профинансировано из бюджета Екатериновского МО 216 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на монтаж дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

7. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2018 -2020 годы": цель программы - улучшение эстетического вида поселка. Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 4808 тыс. рублей (89,6 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проводились работы по благоустройству территории р.п. Екатериновка, содержание мест захоронения, приобретен планировочный отвал ОП-2500 для трактора МТЗ -82, произведен ремонт памятника боевой машины пехоты.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

8. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018 - 2020 годы": цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 1963,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы осуществлялся ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточноэффективной.

9. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2018-2020 годы": цель программы - обеспечение экологической безопасности, формирование экологической культуры населения.

Освоено 170,8 тыс. рублей (63,8 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы ликвидированы 18 несанкционированных свалок в лесополосах, возле водных объектов, а также в частном секторе рабочего поселка, приобретены зеленые насаждения.

Оценка в целом за отчетный год составила 59,5 балла. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

10. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2017-2020 гг.": программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 954 тыс. рублей (78 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятия программы "Реконструкция центральной котельной" приобретены и установлены котлы, в рамках мероприятия "Развитие сетей уличного освещения" - устройство СИП с монтажом счетчика, приобретение ламп и светильников.

Оценка за отчетный год - 55,5 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

11. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год": цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 34,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы праздничные онлайн мероприятий для молодежи и подростков (общее количество участников 560 чел.);

- приобретены новогодние подарочные наборы.

Оценка  за отчетный год составила 88,5 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

12. МП "Парад культуры. Екатериновка 2019-2021 г.г.":из бюджета Екатериновского МО профинансировано 138 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы выполнены  запланированные на 2020 год мероприятия:

- концертное обслуживание творческих коллективов;

- мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

13. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2020 год": цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 3,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечено участия в межрайонном спортивном мероприятии (первенство по мини-футболу).

Оценка  за отчетный год составила 58,5 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

14. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2018 - 2020 годы»:на реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 175,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул.Калининская, 126).

Оценка за 2020 год - 68 баллов. Муниципальная программа признана достаточно эффективной.

15. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»: цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 67,8 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- противопожарная пропаганда через средства массовой информации (приобретение информационной таблички);

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК;

- мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (приобретение знаков и информационных табличек).

Оценка за 2020 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана достаточно эффективной.

16. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2020 г.г.»: цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 12,2 тыс. рублей (62,6 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций (в том числе онлайн) и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые  и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений.

Оценка за 2020 год - 40,5 балла. Муниципальная программа признается малоэффективной.

17. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2024 г.г.:цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 2612,4 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 2560,1 тыс. рублей, областного бюджета - 52,3 тыс. рублей).

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды»проведено:

- благоустройство общественных территорий «Аллея «Героев» и Аллея «Славы» (устройство тротуаров из асфальтобетона, установка тротуарного бортового камня, урн, скамей, освещения со светильниками, вазонов, стел);

- благоустройство дворовой территории - ул. Поселок Газовиков, д. 1, д. 5 (ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн).

Оценка за 2020 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана эффективной.

18. МП «Благоустройство территории памятника Воину-освободителю в р.п. Екатериновка Саратовской области»: цель программы - приведение в надлежащее состояние  мемориального объекта  на территории Екатериновского муниципального образования. Мероприятие программы реализовано на основе проекта развития муниципального образования, основанного на местных инициативах.

Общий объем финансирования составил 1 311,2 тыс.рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет субсидии областного бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах – 944, 2 тыс. рублей, средств местного бюджета - 150 тыс. рублей, средств населения – 67 тыс. рублей, безвозмездных поступлений от организаций и внебюджетных источников – 150 тыс. рублей.

Оценка за 2020 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2020 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 3 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 13 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 6 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2020 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль  степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.