**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.11.2018 года № 702

р.п. Екатериновка

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития**

**Екатериновском муниципального района**

**Саратовской области до 2030 года**

В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и распоряжением Правительства Саратовской области от 29.12.2016г. «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Саратовской области до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации «Стратегии социально- экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года» согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации района при формировании и реализации муниципальных программ Екатериновского района предусматривать меры по выполнению мероприятий Плана мероприятий.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Екатериновского**

**муниципального района С.Б. Зязин**

Приложение

к постановлению администрации Екатериновского

муниципального района

от 27 ноября 2018 года № 702

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года

1. План мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A38BD69F6E3F7A0129C33033881EB9FBEEC0C2291BA378A14E27550D811FA96D95D36AB963AB18A770011F79E) социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года, утвержденной решением Екатериновского районного Собрания от 23 ноября 2018 года № 207 (далее соответственно - План, Стратегия), представляет собой документ стратегического планирования, содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных направлений [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A38BD69F6E3F7A0129C33033881EB9FBEEC0C2291BA378A14E27550D811FA96D95D36AB963AB18A770011F79E) в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области.

2. План разработан на основе положений [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A38BD69F6E3F7A0129C33033881EB9FBEEC0C2291BA378A14E27550D811FA96D95D36AB963AB18A770011F79E).

3. Реализация Плана осуществляется в три этапа.

I этап (2018 - 2020 годы);

II этап (2021 - 2025 годы);

III этап (2026 - 2030 годы).

4. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации:

- муниципальных программ;

- инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;

- участия района в государственных программах Российской Федерации и Саратовской области.

5. Основными механизмами реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ Екатериновского муниципального района. Для достижения целей и решения задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A38BD69F6E3F7A0129C33033881EB9FBEEC0C2291BA378A14E27550D811FA96D95D36AB963AB18A770011F79E) и Плана в действующие муниципальные программы Екатериновского муниципального района вносятся корректировки либо разрабатываются новые муниципальные программы (подпрограммы) Екатериновского муниципального района.

6. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджета Екатериновского муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района.

7. Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей осуществляются комитетом по экономике администрации Екатериновского муниципального района.

8. Мониторинг исполнения Плана осуществляется комитетом по экономике администрации Екатериновского муниципального района 1раз в полугодие.

9. Исполнители мероприятий муниципальных программ Екатериновского муниципального района осуществляют текущее управление реализацией Плана и представляют в комитет по экономике администрации Екатериновского муниципального района следующую информацию:

- о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатах их выполнения;

- о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

- о достижении показателей реализации Плана.

Сроки предоставления информации о ходе выполнения Плана:

- по итогам I полугодия - в срок не позднее 15 августа текущего года;

- по итогам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

10. Результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана подлежат размещению на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной, охраняемой законом тайне.

11. Мероприятия Плана могут быть скорректированы в зависимости от степени достижения результатов реализации программ, а также влияния факторов, оказывающих существенное влияние на уровень социально - экономического развития Екатериновского муниципального района.

**План**

**мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Целевые показатели,**  **комплекс мероприятий** | **Ожидаемые результаты** | | | | **2016** | **2017** | **2020** | **2025** | | **2030** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1.** | **Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала района** | | | | | | | | | | | |
|  | Увеличение продолжительности жизни населения, лет | | | | | 71,1 | 71,5 | 72,4 | | 73,0 | 73,5 |  |
|  | Численность населения среднегодовая, тыс. человек | | | | | 18675 | 18342 | 18342 | | 18342 | 18342 |  |
|  | Коэффициент рождаемости | | | | | 8,0 | 8,0 | 8,2 | | 8,4 | 8,8 |  |
|  | Коэффициент смертности | | | | | 14,9 | 14,8 | 14,4 | | 13,2 | 12,5 |  |
| **1.1.** | **Стимулирование рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно в рамках реализации Закона Саратовской области от30.09.2014 года № 119-ЗСО | | Доля сформированных земельных участков от общего количества подавших заявления граждан, % | | | 95 | 97 | 100 | | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района |
| 1.1.2 | Реализация Закона Саратовской области от 26.10.2012 года № 158 - ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей» | | Предоставление меры социальной поддержки в полном объеме всем обратившимся гражданам, имеющим право на её получение | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | ГКУ СО « УСПН Екатериновского района» (по согласованию) |
| **1.2.** | **Обеспечение доступности общего дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, в том числе: | | | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, % | | 47,3 | 56,5 | 60,1 | | 64,2 | 68,0 | Управление образования администрации района |
| 1.2.2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | | | Создание к 2030 году дополнительных мест в группах | | **-** | **-** | 15 | | 15 | 15 | Управление образования администрации района |
| **1.3.** | **Снижение смертности трудоспособного населения** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Развитие и укрепление материально – технической базы ГУЗ СО «Екатериновская районная больница», млн. руб. | | | | | 38,6 | 22,9 | 23,0 | | 23,5 | 24,0 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.2. | Усиление контроля за своевременным взятием на диспансерный учет пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой, процентов | | | | | 81 | 82 | 83 | | 83 | 84 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.3. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска  развития инсульта, процентов | | | | | 82 | 82,5 | 83 | | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.4. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска  развития болезней системы кровообращения, процентов | | | | | 80 | 81 | 82 | | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.5. | Информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, процентов | | | | | 59 | 59,5 | 60 | | 62 | 65 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.6. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития заболеваний органов пищеварения, по вопросам правильного питания, здорового образа жизни, пагубного влияния алкоголя и его суррогатов, процентов | | | | | 82 | 82,5 | 83 | | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.7. | Увеличение охвата профилактическими прививками против гриппа населения района, процентов | | | | | 35,2 | 40 | 40 | | 40 | 40 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.8. | Проведение мероприятий по снижению уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, последовательная борьба с распространением наркотиков. | | | | смертность населения, человек на 1000 населения | 14 | 13,9 | 13,8 | | 13,1 | 12,6 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.10. | Реализация мероприятий по снижению смертности от туберкулеза среди населения района, увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | | | | | 84,5 | 85,0 | 85,2 | | 85,5 | 85,7 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| **1.4.** | **Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, а также популяризации здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | **Строительство спортивных объектов, в том числе:** | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.4.2. | Привлечение к участию в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях большого числа жителей района различных возрастных и социально – демографических категорий | | | | увеличение числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | 29,0 | 29,5 | 30,0 | | 31,0 | 32,0 | Отдел общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации района |
| **1.5.** | **Совершенствование системы общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение высоких образовательных достижений каждого школьника с учётом индивидуальных особенностей: | | | | удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся, процентов | 73 | 80 | 95 | | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей численности учащихся по программам общего образования, процентов | 48 | 51 | 60 | | 65 | 73 | Управление образования администрации района |
| Поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) | | | | доля учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС, процентов | 45 | 74 | 100 | | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС, процентов | 0 | 52 | 86 | | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| 1.5.2. | Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку одаренных детей. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 17 лет | | | | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процентов | 35 | 38 | 44 | | 48 | 52 | Управление образования,  управление культуры и кино администрации района |
| рост контингента обучающихся в детских школах искусств, процентов | 5,0 | 7,0 | 10,0 | | 15,0 | 20,0 | Управление культуры и кино администрации района |
| **1.6**. | **Обеспечение развития культурной инфраструктуры и повышение ее доступности для населения** | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:  - ремонт СДК  - строительство районного Дома культуры  - ремонт СДК с. Бакуры | | | | потрачено средств, млн. руб. | 0,2  - | 0,3 | 40,0  3,0 | | 1,0 | 1,0 | Управление культуры и кино администрации района |
| 1.6.2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективной сферы культуры: | | | |  |  |  |  | |  |  | Управление культуры и кино администрации района |