**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.11.2018 года № 702

р.п. Екатериновка

 **Об утверждении Плана мероприятий по реализации**

 **Стратегии социально-экономического развития**

 **Екатериновском муниципального района**

 **Саратовской области до 2030 года**

 В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и распоряжением Правительства Саратовской области от 29.12.2016г. «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Саратовской области до 2030 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации «Стратегии социально- экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года» согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации района при формировании и реализации муниципальных программ Екатериновского района предусматривать меры по выполнению мероприятий Плана мероприятий.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Екатериновского**

**муниципального района С.Б. Зязин**

 Приложение

 к постановлению администрации Екатериновского

 муниципального района

 от 27 ноября 2018 года № 702

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года

 1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года, утвержденной решением Екатериновского районного Собрания от 23 ноября 2018 года № 207 (далее соответственно - План, Стратегия), представляет собой документ стратегического планирования, содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области.

 2. План разработан на основе положений Стратегии.

 3. Реализация Плана осуществляется в три этапа.

I этап (2018 - 2020 годы);

II этап (2021 - 2025 годы);

III этап (2026 - 2030 годы).

 4. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации:

 - муниципальных программ;

 - инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;

 - участия района в государственных программах Российской Федерации и Саратовской области.

 5. Основными механизмами реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ Екатериновского муниципального района. Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана в действующие муниципальные программы Екатериновского муниципального района вносятся корректировки либо разрабатываются новые муниципальные программы (подпрограммы) Екатериновского муниципального района.

 6. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджета Екатериновского муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района.

 7. Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей осуществляются комитетом по экономике администрации Екатериновского муниципального района.

 8. Мониторинг исполнения Плана осуществляется комитетом по экономике администрации Екатериновского муниципального района 1раз в полугодие.

 9. Исполнители мероприятий муниципальных программ Екатериновского муниципального района осуществляют текущее управление реализацией Плана и представляют в комитет по экономике администрации Екатериновского муниципального района следующую информацию:

 - о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатах их выполнения;

 - о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

 - о достижении показателей реализации Плана.

 Сроки предоставления информации о ходе выполнения Плана:

 - по итогам I полугодия - в срок не позднее 15 августа текущего года;

 - по итогам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

 10. Результаты мониторинга и контроля за реализацией Плана подлежат размещению на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной, охраняемой законом тайне.

 11. Мероприятия Плана могут быть скорректированы в зависимости от степени достижения результатов реализации программ, а также влияния факторов, оказывающих существенное влияние на уровень социально - экономического развития Екатериновского муниципального района.

**План**

**мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Екатериновского муниципального района Саратовской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Целевые показатели,****комплекс мероприятий** | **Ожидаемые результаты** | **2016** | **2017** | **2020** | **2025** | **2030** | **Ответственные****исполнители** |
| **1.** | **Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала района** |
|  | Увеличение продолжительности жизни населения, лет | 71,1 | 71,5 | 72,4 | 73,0 | 73,5 |  |
|  | Численность населения среднегодовая, тыс. человек | 18675 | 18342 | 18342 | 18342 | 18342 |  |
|  | Коэффициент рождаемости | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,8 |  |
|  | Коэффициент смертности | 14,9 | 14,8 | 14,4 | 13,2 | 12,5 |  |
| **1.1.** | **Стимулирование рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства** |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно в рамках реализации Закона Саратовской области от30.09.2014 года № 119-ЗСО | Доля сформированных земельных участков от общего количества подавших заявления граждан, % | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района |
| 1.1.2 | Реализация Закона Саратовской области от 26.10.2012 года № 158 - ЗСО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей» | Предоставление меры социальной поддержки в полном объеме всем обратившимся гражданам, имеющим право на её получение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГКУ СО « УСПН Екатериновского района» (по согласованию) |
| **1.2.** | **Обеспечение доступности общего дошкольного образования** |
| 1.2.1. | Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций, в том числе: | Удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, % | 47,3 | 56,5 | 60,1 | 64,2 | 68,0 | Управление образования администрации района |
| 1.2.2. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | Создание к 2030 году дополнительных мест в группах  | **-** | **-** | 15 | 15 | 15 | Управление образования администрации района |
| **1.3.** | **Снижение смертности трудоспособного населения** |
| 1.3.1 | Развитие и укрепление материально – технической базы ГУЗ СО «Екатериновская районная больница», млн. руб. | 38,6 | 22,9 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.2. | Усиление контроля за своевременным взятием на диспансерный учет пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой, процентов | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.3. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития инсульта, процентов | 82 | 82,5 | 83 | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.4. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, процентов | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.5. | Информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований, процентов | 59 | 59,5 | 60 | 62 | 65 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.6. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития заболеваний органов пищеварения, по вопросам правильного питания, здорового образа жизни, пагубного влияния алкоголя и его суррогатов, процентов | 82 | 82,5 | 83 | 84 | 85 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.7. | Увеличение охвата профилактическими прививками против гриппа населения района, процентов | 35,2 | 40 | 40 | 40 | 40 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.8. | Проведение мероприятий по снижению уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, последовательная борьба с распространением наркотиков.  | смертность населения, человек на 1000 населения | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,1 | 12,6 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| 1.3.10. | Реализация мероприятий по снижению смертности от туберкулеза среди населения района, увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов | 84,5 | 85,0 | 85,2 | 85,5 | 85,7 | ГУЗ СО Екатериновская РБ (по согласованию) |
| **1.4.** | **Развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, а также популяризации здорового образа жизни** |
| 1.4.1 | **Строительство спортивных объектов, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Привлечение к участию в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях, областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях большого числа жителей района различных возрастных и социально – демографических категорий | увеличение числа жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | Отдел общественных отношений, молодежной политики, спорта и туризма администрации района |
| **1.5.** | **Совершенствование системы общего образования** |
| 1.5.1. | Совершенствование системы общего образования, направленное на обеспечение высоких образовательных достижений каждого школьника с учётом индивидуальных особенностей: | удельный вес обучающихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся, процентов | 73 | 80 | 95 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общей численности учащихся по программам общего образования, процентов | 48 | 51 | 60 | 65 | 73 | Управление образования администрации района |
| Поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) | доля учащихся 5-9 классов, обучающихся по ФГОС, процентов | 45 | 74 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по ФГОС, процентов | 0 | 52 | 86 | 100 | 100 | Управление образования администрации района |
| 1.5.2. | Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку одаренных детей. Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 17 лет | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процентов | 35 | 38 | 44 | 48 | 52 | Управление образования,управление культуры и кино администрации района |
| рост контингента обучающихся в детских школах искусств, процентов | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | Управление культуры и кино администрации района |
| **1.6**. | **Обеспечение развития культурной инфраструктуры и повышение ее доступности для населения** |
| 1.6.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:- ремонт СДК- строительство районного Дома культуры - ремонт СДК с. Бакуры | потрачено средств, млн. руб. | 0,2- | 0,3 | 40,03,0 | 1,0 | 1,0 | Управление культуры и кино администрации района |
| 1.6.2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективной сферы культуры: |  |  |  |  |  |  | Управление культуры и кино администрации района |