

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.12.2021 г. № 613**

**р.п. Екатериновка**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие образования в Екатериновском**

**муниципальном районе» на 2021-2023 гг.**

**в новой редакции**

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Устава Екатериновского муниципального района Саратовской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе» на 2021-2023 гг. в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, руководителя аппарата администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области Антошину Л.В.

# Глава Екатериновского

**муниципального района С.Б. Зязин**

**Паспорт**

Приложение к постановлению администрации Екатериновского муниципального района

Саратовской области

От 16.12.2020 г. № 613

# муниципальной программы

**«Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе» на 2021-2023 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание разработки муниципальной**  **программы** | «Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе» (далее муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Не имеется |
| **Участники муниципальной программы** | * Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного  образования детей» |
| **Утверждаемые ведомственные целевые программы** **в сфере реализации муниципальной**  **программы** | Не имеется |
| **Цели муниципальной программы** | - обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов в системе дошкольного образования;   * повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района;   - повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны; |
| **Задачи муниципальной программы** | * обеспечение доступности дошкольного образования; * формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района; * развитие инфраструктуры и организационно экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного общего, дополнительного образования детей; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** **и этапы реализации программы** | 2021-2023 годы | | | |
| **Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том** **числе** **по**  **годам** | **Расходы (тыс.руб.)** | | | |
| Федеральны  й бюджет  (прогнозно) | Областной  бюджет  (прогнозно) | Бюджет  Екатериновского муниципального района | Внебюджетные  источники  (прогнозно) |
| **Всего** | 92537,6 | 604598,1 | 183585,5 | 16081,6 |
| **2021 год** | 27342,6 | 210065,9 | 83219,4 | 5801,6 |
| **2022 год** | 27071,1 | 196944,4 | 51886,5 | 5080,0 |
| **2023 год** | 38123,9 | 197587,9 | 48480,5 | 5200,0 |
| **Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)** | * доли воспитателей, эффективно использующих современные   образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности воспитателей;   * доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки; * доли детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей – инвалидов, детей, находящихся в социально-опасном положении, пользующихся социальной поддержкой; * доли обучающихся общеобразовательных организаций,   освоивших программы основного общего образования,  подтвердивших на независимой государственной (итоговой)  аттестации годовые отметки;   * доли педагогов, эффективно внедряющих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности; * доли педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки;   доли детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию; | | | |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе Саратовской области» (далее - государственная программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года.

Муниципальная программа включает подпрограммы: **"Развитие системы дошкольного образования" "Развитие системы общего образования"**

# "Развитие системы дополнительного образования"

Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области при разработке муниципальной программы основывалось на результатах, достигнутых в ходе выполнения муниципальных, областных и ведомственных целевых программ, реализации на территории области проекта модернизации региональных систем общего образования и задачах, поставленных в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", Стратегии социально-экономического развития Саратовской области на период до 2030 года.

В системе общего и дополнительного образования области существует целый ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках муниципальной программы.

Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения области: доля учителей в возрасте до 30 лет составляет менее 10 процентов от общего количества работников образовательных учреждений района.

Показатели качества общего образования свидетельствуют о значительных различиях в темпах развития муниципальных систем образования и качества подготовки выпускников.

Показатели достижения заработной платы педагогическим работника дополнительного образования в 2021 году доведены до100% по выполнению майских Указов Президента.

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 №1726-р,Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 №1642, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Екатериновском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования администрация Екатериновского муниципального района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Екатериновском муниципальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Екатериновском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.»;

в) раздел 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых показателей (индикаторов) их выполнения» изложить в следующей редакции:

«**4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых показателей (индикаторов) их выполнения**

Подпрограммой предусматривается реализация комплекса основных мероприятий, направленных на обеспечение предоставления качественного общего и дополнительного образования детям и укрепление материально-технической базы учреждений.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Мероприятие подпрограммы «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» предполагает:

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детейв возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)\*100%, где:

Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф=(Чдспф / Ч5-18)\*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района.

Таким образом, различия в уровне развития образовательных организаций, а также отсутствие стандартизированных процедур оценки качества образования, автоматизированных систем организации работы с базами данных на школьном и муниципальном уровнях не позволяют обеспечить системный мониторинг деятельности образовательных учреждений, повысить эффективность работы, а также в целом решить проблему повышения качества образования.

Общеобразовательные учреждения района испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровье сберегающее обучение: не хватает школьных педагогов - психологов, логопедов. Это не позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.

Решение поставленного комплекса проблем в рамках муниципальной программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль инвестирования бюджетных средств в муниципальную систему общего и дополнительного образования воспитанников и обучающихся.

# Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования".

Развитие системы дошкольного образования является одним из факторов улучшения демографической ситуации в районе.

По состоянию на 1 января 2022 года в районе проживает 1394детей в возрасте до 7 лет. На сегодняшний день в районе функционируют 20 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

6 детских садов, 10 общеобразовательных учреждений, которые реализуют программы дошкольного образования.

Очередность в детские сады в настоящее время составляет 16 детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Имеющиеся места в дошкольных образовательных учреждениях в настоящий момент не могут удовлетворить потребность родителей, имеющих детей раннего возраста, поэтому необходимо развивать вариативные формы дошкольного образования (консультационные центры для родителей, осуществляющих семейное дошкольное образование).

В связи с внедрением ФГОС ДО, проведением мониторингов дошкольного образования, педагогические работники должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания качественных условий развития детей. В настоящее время в районе наблюдается старение педагогических кадров, снижение престижа профессии педагога дошкольного образования.

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные дошкольные места в образовательных организациях, обеспечив доступность качественных услуг в сфере дошкольного образования района через различные вариативные формы дошкольного образования (консультационные центры для родителей, не посещающих дошкольные учреждения), повысит престиж профессии педагога дошкольного образования.

# Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

# Подпрограмма "Развитие системы общего образования" направлена на:

-обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи, предоставление возможности детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечение психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка в профессиональной ориентации,

-обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, предъявляющего принципиально новые требования к образовательным результатам,

-распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству,

-обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного направления, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков, работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей.

По итогам 2020-2021 учебного года государственную (итоговую) аттестацию прошли 71 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций района, получили аттестаты за курс средней общеобразовательной школы 71 выпускников, из которых медаль за особые успехи в учебе получили 4 выпускников, Знак Губернатора Саратовской области 2 выпускников. 168 девятиклассников.

# Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.

# Цели, задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования;

повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района;

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны;

Достижение указанных целей будет осуществляться за счет решения следующих задач: обеспечение доступности дошкольного образования;

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района;

развитие инфраструктуры и организационно экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного общего, дополнительного образования детей;

# Целевые показатели муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

-доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности воспитателей – 50%;

-доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки – 20% (все прошли дистанционно);

-доля детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей – инвалидов, детей, находящихся в социально-опасном положении, пользующихся социальной поддержкой;

-доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки -100%;

-доля педагогов, эффективно внедряющих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности – 82%;

-доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки -85%;

- доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию - 60%;

Обеспечить по итогам 2022 года достижение следующих значений целевых показателей результативности предоставления субсидий:

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) в 2021 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.

# Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году в Саратовской области прогнозируется:

переход на обучение по общеобразовательным программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 100 процентов обучающихся 1-11-х классов;

привлечение в общеобразовательные организации молодых педагогов;

увеличение удельного веса детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет до 75 процентов;

повышение квалификации 152 педагогических работников образовательных организаций области, работающих с одаренными детьми;

обеспечение потребностей экономики области в кадрах высокой квалификации по приоритетным востребованным направлениям;

создание во всех общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для получения качественного образования;

увеличение количества детей и молодежи участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию с 1488 человек в 2021 году до 1669 человек в 2022 году.

# Перечень основных мероприятий программы

Перечень программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение задач программы, представлен в приложении 1 к программе.

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, составляет 896803,8 тыс. рублей, из них:

2021 год – 326429,5 тыс. руб.

2022 год – 280982,0 тыс. руб.

2023 год – 289392,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, предоставлено в приложении 1 к программе.

# 7.Анализ рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий

муниципальной программы, в том числе из муниципального бюджета. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема может приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации муниципальной программы;

социальные риски могут возникнуть в связи с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации муниципальной программы и формировать группы лидеров.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для сферы образования района, комплексностью целей муниципальной программы количественная оценка факторов рисков невозможна.

8. Раздел «Подпрограмма №2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» приложения №2 к программе «Сведения о целевых показателях программы «Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе» на 2021-2023 годы дополнить пунктами 7, 8 в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 0 | Не менее 10 % | Не менее 11 % | Не менее 12 %»; |

Приложение №1

к программе развития образования в Екатериновском муниципальном районе

**Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развития образования в Екатериновском муниципальном районе на 2021- 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/ п** | **Наименование программных мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Источники**  **финансового обеспечения** | **Объёмы финансов ого обеспече ния (тыс.руб)** | **В том числе по годам реализации мероприятий** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | |
| **Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования** | | | | | | | | |
| **Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: | Управление | всего |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Проведение мероприятий, направленных на  повышение компетентности педагогических и руководящих кадров» | образования  администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | федеральный  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники  (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | всего | 109163,9 | 43522,0 | 32657,7 | 32984,2 |
| областной бюджет (прогнозно) | 64351,5 | 23330,5 | 20510,5 | 20510,5 |
| бюджет района | 36061,8 | 17940,9 | 8947,2 | 9173,7 |
| внебюджетные источники(прогно зно) | 8750,6 | 2250,6 | 3200,0 | 3300,0 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие:  «Частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | всего | 2020,3 | 546,1 | 737,1 | 737,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | 2020,3 | 546,1 | 737,1 | 737,1 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие:  «Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» | Управление образования администрации  Екатериновского муниципального района Саратовской области | всего | 5561,6 | 1193,4 | 2184,1 | 2184,1 |
| областной бюджет (прогнозно) | 5561,6 | 1193,4 | 2184,1 | 2184,1 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:  «Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений» | Управление образования администрации  Екатериновского муниципального района Саратовской области | всего | 764,0 | 764,0 |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 382,0 | 382,0 |  |  |
| бюджет района | 382,0 | 382,0 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** | | Всего | 117509,8 | 46025,5 | 35578,9 | 35905,4 |
| федеральный  бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 72315,4 | 25452 | 23431,7 | 23431,7 |
| бюджет района | 36443,8 | 18322,9 | 8947,2 | 9173,7 |
|  |  | | внебюджетные  источники (прогно зно) | 8750,6 | 2250,6 | 3200,0 | 3300,0 |
| **Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района** | | | | | | | |
| **Задача: Формирование гибкой, подотчетности обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  «Проведение мероприятий, направленных на  повышение компетентности педагогических работников» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие:  «На организацию бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 18450,0 | 5847,2 | 6351,4 | 6251,4 |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) | 16420,6 | 5204,0 | 5652,8 | 5563,8 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 2029,4 | 643,2 | 698,6 | 687,6 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие:  «На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 50750,1 | 16916,7 | 16916,7 | 16916,7 |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) | 50750,1 | 16916,7 | 16916,7 | 16916,7 |
| 2.2.3 | Основное мероприятие:  «Выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Основное мероприятие:  «Создание (обложение) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 6274,5 | 1568,7 | 1568,8 | 3137,0 |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) | 6149,1 | 1537,4 | 1537,4 | 3074,3 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 125,4 | 31,3 | 31,4 | 62,7 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие:  «Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 6751,3 | 1412,7 | 2669,3 | 2669,3 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 6751,3 | 1412,7 | 2669,3 | 2669,3 |
| бюджет района |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 609684,8 | 219892,9 | 196735,4 | 193056,5 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 487457,3 | 166890,9 | 160283,2 | 160283,2 |
| бюджет района | 114896,5 | 49451,0 | 34572,2 | 30873,3 |
| внебюджетные  источники(прогно зно) | 7331,0 | 3551,0 | 1880,0 | 1900,0 |
| 2.4.1 | Основное мероприятие:  «Укрепление материально-технической базы кровля МОУ СОШ №2 р.п.Екатериновка» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 3804,0 | 3804,0 |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 3704,0 | 3704,0 |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.4.2 | Основное мероприятие:  «Укрепление материально-технической базы межбюджетные транферты»» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 530,0 | 530,0 |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 530,0 | 530,0 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Основное мероприятие:  «Оснащение и укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений из расчета 2000 рублей на одного обучающегося (воспитанника) в соответствии с поручением Губернатора области»» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 3692,0 | 3692,0 |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 1846,0 | 1846,0 |  |  |
| бюджет района | 1846,0 | 1846,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Основные мероприятия:  «Обеспечение условий для функционирования центров естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 5124,5 | 557,1 | 2283,7 | 2283,7 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 5124,5 | 557,1 | 2283,7 | 2283,7 |
| бюджет района (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие:  «Внедрение целевой модели цифровой образовательной сферы в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 19609,9 | 3759,6 | 3024,7 | 12825,6 |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) | 19217,8 | 3684,5 | 2964,2 | 12569,1 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 392,1 | 75,1 | 60,5 | 256,5 |
| бюджет района (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.7 | Основное мероприятие:  «Обеспечение условий для функционирования центров цифровой общеобразовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях(в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 884,4 | 38,4 | 209,4 | 636,6 |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 884,4 | 38,4 | 209,4 | 636,6 |
| бюджет района (прогнозно) |  |  |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие: «Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района | Всего | 15169,9 | 5027,3 | 5071,3 | 5071,3 |
| Областной бюджет | 15169,9 | 5027,3 | 5071,3 | 5071,3 |
| 2.9 | Основное мероприятие:  «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 3311,4 | 390,0 | 1460,7 | 1460,7 |
| областной  бюджет  (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района (прогнозно) | 3311,4 | 390,0 | 1460,7 | 1460,7 |
| 2.9.1 | Основное мероприятие:  «Благоустройство территории общеобразовательных учреждений» | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
| областной  бюджет  (прогнозно) | 1200,0 | 1200,0 |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | Всего | 745236,8 | 264636,6 | 236291,4 | 244308,8 |
| федеральный  бюджет  (прогнозно) | 92537,6 | 27342,6 | 27071,1 | 38123,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 525214,3 | 181956,0 | 171307,4 | 171950,9 |
| бюджет района | 120153,9 | 51787,0 | 36032,9 | 32334,0 |
| внебюджетные источники (прогно зно) | 7331,0 | 3551,0 | 1880,0 | 1900,0 |
| **Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района** | | | | | | | |
| **Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность**  **услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования детей»** | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных организациях» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 23954,8 | 12388,2 | 5750,1 | 5816,5 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района | 23954,8 | 12388,2 | 5750,1 | 5816,5 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие:  «Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 6820,5 | 2273,5 | 2273,5 | 2273,5 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6615,9 | 2205,3 | 2205,3 | 2205,3 |
| бюджет района | 204,6 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| 3.1.2 | Основное мероприятие:  « Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 2818,4 | 642,2 | 1088,1 | 1088,1 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| бюджет района | 2818,4 | 642,2 | 1088,1 | 1088,1 |
| 3.1.3 | Основное мероприятие:  «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 100,0 | 100,0 |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Основное мероприятие:  Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы( в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы за счет дотации)» | Управление образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 363,5 | 363,5 |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 352,6 | 352,6 |  |  |
| бюджет района | 10,9 | 10,9 |  |  |
| Итого по подпрограмме | |  | Всего | 34057,2 | 15767,4 | 9111,7 | 9178,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 7068,5 | 2657,9 | 2205,3 | 2205,3 |
|  | | бюджет района | 26988,7 | 13109,5 | 6906,4 | 6972,8 |
| внебюджетные источники(прогн озно) |  |  |  |  |
| Итого по программе | |  | Всего | 896803,8 | 326429,5 | 280982 | 289392,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 92537,6 | 27342,6 | 27071,1 | 38123,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 604598,1 | 210065,9 | 196944,4 | 197587,9 |
| бюджет района | 183585,5 | 83219,4 | 51886,5 | 48480,5 |
| внебюджетные источники(прогн озно) | 16081,6 | 5801,6 | 5080,0 | 5200,0 |
| В том числе по исполнителю: | | Управление  образования администрации Екатериновского муниципального района Саратовской области | Всего | 896803,8 | 326429,5 | 280982 | 289392,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 92537,6 | 27342,6 | 27071,1 | 38123,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 604598,1 | 210065,9 | 196944,4 | 197587,9 |
| бюджет района | 183585,5 | 83219,4 | 51886,5 | 48480,5 |
| внебюджетные источники(прогн озно) | 16081,6 | 5801,6 | 5080,0 | 5200,0 |

Приложение №2 к программе развития образования в Екатериновском муниципальном районе

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |  |
| **Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования** | | | | | | |
| **Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования** | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | | | | | | |
| 1.1 | доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности воспитателей | % | 55 | 75 | 80 |  |
| 1.2 | доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или  профессиональной переподготовки | % | 85 | 90 | 110 |  |
| **Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района** | | | | | | |
| **Задача: Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности**  **социально-экономического развития района** | | | | | | |
| **Подпрограмма « Развитие системы общего образования»** | | | | | | |
| 2.1 | доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки; | % | 70 | 100 | 80 |  |
| 2.2 | доля педагогов, эффективно внедряющих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности; | % | 85 | 90 | 93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | доля детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей — инвалидов, детей, находящихся в социально-опасном положении, пользующихся социальной поддержкой; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | доля педагогических и руководящих работников  образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки; | % | 52,4 | 53,4 | 57,2 |  |
| **Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально - ориентированного развития района** | | | | | | |
| **Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,**  **обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей** | | | | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей»** | | | | | | |
| 3.1 | доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих  в различных мероприятиях по гражданско- патриотическому и военно-патриотическому воспитанию | % | 65 | 69 | 70 |  |
| 3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 10%)»; | % | 10 | 11 | 12 |  |

Приложение №3 к программе развития образования в Екатериновском муниципальном районе

**Паспорт**

**подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дошкольного образования»  (далее – подпрограмма) | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Екатериновского  Муниципального района | | | |
| Соисполнители  подпрограммы | Отсутствуют | | | |
| Цели подпрограммы | -обеспечение доступности и вариативности качественных  образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. | | | |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение доступности дошкольного образования. | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение доступности качественных услуг в сфере дошкольного образования района через различные вариативные формы дошкольного образования (консультационные центры для родителей, не посещающих дошкольные учреждения), повысит престиж профессии  педагога дошкольного образования. | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы в два этапа:  1 этап – 2021-2022 годы;  2 этап – 2022-2023 годы; | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) | | | |
| Фед. бюджет  (прогнозно) | Област. бюджет (прогнозно) | Бюджет района | Внебюджет. источники (прогнозно) |
| Всего |  | 72315,4 | 36443,8 | 8750,6 |
| 2021 г. |  | 25452,0 | 18322,9 | 2250,6 |
| 2022 г. |  | 23431,7 | 8947,2 | 3200,0 |
| 2023 г. |  | 23431,7 | 9173,7 | 3300,0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | * доля воспитателей, эффективно использующих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности воспитателей * доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки. | | | |

Приложение №4 к программе развития образования в Екатериновском муниципальном районе

**Паспорт**

**подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие системы общего образования»  (далее – подпрограмма) |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Екатериновского  Муниципального района |
| Соисполнители  подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованием инновационного развития  экономики, современным потребностям населения Екатериновского района |
| Задачи подпрограммы | -формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи, предоставление возможности детям- инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечение психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка в профессиональной ориентации,  -обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, предъявляющего принципиально новые требования к образовательным результатам,  -распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству,  -обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного направления, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков, работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей. |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2023 годы в два этапа: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подпрограммы | 1 этап – 2021-2022 годы;  2 этап – 2022-2023 годы; | | | |
| Объемы финансового  обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) | | | |
| Фед. бюджет  (прогнозно) | Област.  бюджет  (прогнозно) | Бюджет  района | Внебюджет.  источники  (прогнозно) |
| Всего | 92537,6 | 525214,3 | 120153,0 | 7331,0 |
| 2021 г. | 27342,6 | 181956,0 | 51787,0 | 3551,0 |
| 2022 г. | 27071,1 | 171307,4 | 36032,9 | 1880,0 |
| 2023 г. | 98123,9 | 171950,9 | 32334,0 | 1900,0 |
| Целевые показатели  подпрограммы  (индикаторы) | * доля детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей – инвалидов, детей, находящихся в социально- опасном положении, пользующихся социальной поддержкой; * доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного общего образования, подтвердивших на независимой государственной (итоговой) аттестации годовые отметки; * доля педагогов, эффективно внедряющих современные образовательные технологии в профессиональной деятельности, от общей численности * доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки. | | | |

Приложение №5

к программе развития образования в Екатериновском муниципальном районе

**Паспорт**

**подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие системы дополнительного образования»  (далее – подпрограмма) | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Екатериновского  Муниципального района | | | |
| Соисполнители  подпрограммы | Отсутствуют | | | |
| Цели подпрограммы | -повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны; | | | |
| Задачи подпрограммы | -развитие инфраструктуры и организационно- экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей; | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | - повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.  «- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%)  - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 10%)»; | | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы в два этапа:  1 этап – 2021-2022 годы;  2 этап – 2022-2023 годы; | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) | | | |
| Фед. бюджет  (прогнозно) | Област. бюджет (прогнозно) | Бюджет района | Внебюджет. источники (прогнозно) |
| Всего |  | 7068,5 | 26988,7 |  |
| 2021 г. |  | 2657,9 | 13109,5 |  |
| 2022 г. |  | 2205,3 | 6906,4 |  |
| 2023 г. |  | 2205,3 | 6972,8 |  |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | -доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно- патриотическому воспитанию. | | | |
|  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; | | | |
|  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 10%)»; | | | |