**Сводный годовой доклад**

 **об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования**

**за 2023 год**

 Сводный доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2023 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

 Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

 Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

 В зависимости от значения показателя К делается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

 Постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 20.12.2022 г. № 908 утвержден перечень муниципальных программ на 2023 год, включающий 23 муниципальные программы Екатериновского муниципального района и 24 муниципальные программы Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

 По 11 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2023 году финансирование мероприятий из бюджета Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

**1. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2023-2025 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан. Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 31 балл (К1-0, К2-0, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**2. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.

 Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 23,5 баллов (К1-0, К2-0, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**3. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2023-2025 г.г.**: цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в отраслях экономики Екатериновского муниципального района. Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

 В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- **подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»:** задача подпрограммы – оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотрены и выполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района. В рамках мероприятия проведено анкетирование 18 субъектов МСП.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. По вопросам развития и поддержки МСП функционирует номер телефона отдела экономики и инвестиционной политики.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства. На официальном сайте администрации создан раздел "Предпринимателю", где размещается актуальная информация для субъектов МСП.

4. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района. Совета по развитию малого и среднего предпринимательства действует с 2018 года, за 2023 год проведено 4 заседания.

5. Организация иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства на территории Екатериновского муниципального района. За 2023 год проведены следующие мероприятия: 2 индивидуальных предпринимателя в сфере сельского хозяйства подали заявки на участие и выиграли грант на развитие "Семейных ферм" и грант"Агростартап", 2 индивидуальных предпринимателя приняли участие в региональном конкуре "Предприниматель Саратоской Губернии". Для продвижения собственной продукции ООО "Согласие" приняло участие в программе "Сделано в России".

**- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области",** цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках подпрограммы актуализируется Перечень муниципального имущества Екатериновского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), в рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 65 баллов (К1-30, К2-0, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей;

- решение потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей;

- публикация в средствах массовой информации (районная газета и официальный сайт администрации ЕМР) информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства, а также населения Екатериновского муниципального района;

- организация и обеспечение работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей;

- осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары.

 Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 65 баллов (К1-30, К2-0, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2025 годы":** цель программы **-** создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

 В 2023 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Градостроительное планирование развития территории и поселений Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** цель программы - устойчивое территориальное развитие Екатериновского муниципального района посредством совершенствования системы застройки, благоустройства района и поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

 В 2023 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**7.МП "Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** задача программы - приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание).

 В 2023 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**8. МП "Развитие и поддержка одаренных детей в Екатериновском муниципальном районе в сфере образования на 2021-2023 г.г.":** цель программы - обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере образования.

 В 2023 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**9. МП "Обеспечение жильем молодых семей Екатериновского муниципального района на 2021-2025 годы":** цель программы - поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями.

 В 2023 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

 **10. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2021 - 2023 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

 В 2023 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**11. МП "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области в 2022-2024 годах":** цель программы - повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения объектами недвижимого имущества на территории Екатериновского муниципального района.

 В 2023 году финансирование мероприятия программой не предусмотрено. Муниципальная программа признается **неэффективной.**

 На реализацию 12 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2023 году было предусмотрено **481800** тыс. рублей, исполнено **461622** тыс. рублей, что составило **95,8 %** от утвержденных бюджетных назначений:

**1. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы»**: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики. За счет средств бюджета района профинансировано 121,55 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе, в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на формирование положительного имиджа района, еженедельно осуществляется мониторинг численности туристов, посетивших Екатериновский район.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 51 балл (К1-0, К2-35, К3-10, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2021-2023 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2023 год профинансировано 718 тыс. рублей (98,5 % от утвержденных бюджетных назначений).

 В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 100 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2023 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

 За счет средств бюджета района профинансировано 222 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы проведена техническая инвентаризация 5 объектов муниципальной собственности, проведена оценка рыночной стоимости 10 объектов недвижимости для последующей реализации.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 92,5 баллов (К1-30, К2-35, К3-17,5, К4-10). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 - 2023 годы":** цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

 Из бюджета района мероприятия программы профинансированы на сумму 26822,8 тыс. рублей (99% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

 - капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: с. Кипцы по ул. Рабочая, а/д Андреевка - Бутурлинка, автоподъезд к с.Воронцовка а/д Андреевка - Бутурлинка;

 - строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования;

 - летнее и зимнее содержание автомобильных дорог;

- установка дорожных знаков в с. Кипцы по ул. Рабочая.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2023 год"**: цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета района профинансировано 2356,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет мероприятия программы проведено межевание и постановка на кадастровый учет 100 земельных участков.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 96 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной**.

**6. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы"** программа включает 3 подпрограммы: **"Развитие системы дошкольного образования", "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".**

**Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»**: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств областного бюджета в сумме 31267,3 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) и бюджета Екатериновского муниципального района в сумме 17504,4 тыс. рублей (88,7 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций (капитальный и текущий ремонт кровли МДОУ дет. сад "Ивушка" с.Бакуры, МДОУ дет. сад "Дюймовочка" с.Альшанка);

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

**Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»**: цель – повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района. Финансирование подпрограммы осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Екатериновского муниципального района. Средства в размере 296451 тыс. рублей (98,7 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций (капитальный и текущий ремонт кровли МОУ СОШ с.Новоселовка, МБОУ СОШ № 1 р.п.Екатериновка, МОУ СОШ с.Вязовка);

- проведение капитального и текущего ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций (ремонт спортивного зала МОУ СОШ с.Крутояр);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- создание (обложение) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (приобретение компьютерного оборудования для "Точки роста" МОУ СОШ с.Новоселовка, МОУ СОШ п.Юбилейный);

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обеспечение условий для функционирования центров естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта) - "Точка роста" МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п. Индустриальный, МОУ СОШ п.Юбилейный, МОУ СОШ с.Новоселовка;

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (организация учебного процесса, приобретение оборудования для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка);

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культуры и спортом (ремонт спортивного зала МОУ СОШ с.Альшанка);

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений из расчета 2000 рублей на 1 обучающегося;

- компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования на дому детей-инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений за счет средств из резервного фонда Правительства Саратовской области (МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка, МОУ СОШ п.Прудовой);

- мероприятия по развитию учреждений дополнительного образования в рамках исполнения муниципального социального заказа;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Екатериновского района Саратовской области.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»**: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Финансовые средства в сумме 16055 тыс. рублей (85,3 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования в муниципальных организациях;

- обеспечение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- мероприятия по развитию учреждений дополнительного образования в рамках исполнения муниципального социального заказа.

 В целом финансирование программы в 2023 году составило 361278,3 тыс. рублей или 97,6 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета - 24516,2 тыс. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений), областного бюджета - 260849,6 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений), бюджета Екатериновского муниципального района - 75912,5 тыс. рублей (90,6 % от утвержденных бюджетных назначений)

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2023-2025 годы"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

 Профинансировано из бюджета района 217,4 тыс. рублей (12 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03, услугой по дневному пребыванию в школьных оздоровительных лагерях получили 310 детей.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 33 балла (К1-0, К2-0, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**8. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2023-2025 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

 Мероприятия программы профинансированы на сумму 66745,7 тыс. рублей (90,5 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств Екатериновского муниципального района - 33994 тыс. рублей (85,8 % от утвержденных бюджетных назначений), областного бюджета - 32751,7 тыс. рублей (96 % от утвержденных бюджетных назначений).

 В рамках **подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»** профинансировано 45156,3 тыс. рублей (90,7 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно- досугового типа. В рамках государственной программы "Культура Саратовской области" произведен ремонт крыши Кипецкого сельского дома культуры в составе МУ "Екатериновский межпоселенческий центральный дом культуры";

- развитие сети учреждений культрно-досугового типа (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа. В рамках национального проекта "Культура" произведен капитальный ремонт Коленовского сельского дома культуры.

 В рамках **подпрограммы «Библиотеки»** профинансировано 21589,2 тыс. рублей (90,1 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- государственная поддержка отрасли культуры сельски (государственная поддержка работников сельских учреждений);

- комплектование книжных фондов муниципальных общественных библиотек.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **эффективной**.

**9. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2023 год»:** цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 799,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Ивановка, п. Анино Бакурского МО.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**10. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального района на 2023 год"**: цель программы - создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета района профинансировано 99,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на основное мероприятие программы "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет". В рамках программы через ГКУ СО «ЦЗН Екатериновского района» трудоустроено 12 человек. Целевой показатель - доля несовершеннолетних, трудоустроенных в летнее время на территории р.п.Екатериновка, от общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составил 9 % (плановое значение показателя на 2023 год- 9 %).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 96 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**11. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2023-2025 годы»,** основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Финансирование программы за счет средств бюджета Екатериновского муниципального района в 2023 году составило 95,5 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), Средства направлены на установку видеонаблюдения в муниципальное учреждении дополнительного образования детей "Детский дом творчества".

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 58,5 баллов (К1-0, К2-35, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**12. МП "Установление границ населенных пунктов и территориальных зон Екатериновского муниципального района на 2023 год":** основная цель программы - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описание.

 На финансирование программы за счет средств областного бюджета и бюджета района в 2023 год было предусмотрено 4835 тыс. рублей, профинансировано - 2417,5 тыс. рублей- средства областного бюджета.

 В рамках мероприятия программы "Проведение работ по установлению границ населенных пунктов" разработан генеральный план Кипецкого муниципального образования, внесение изменение в правила землепользования и застройки в 8 муниципальных образованиях. Целевой показатель - 150 населенных пунктов и территориальных зон Екатериновского муниципального района, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, выполнен на 100 %.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 75 баллов (К1-30, К2-14, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

 Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2023 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 7 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 6 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 3 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 7 программ.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

 По 6 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2023 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не осуществлялось:

**1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2018 - 2025 годы»**: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

 В 2023 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - обеспечение передаваемых многодетным семьям земельных участков под индивидуальное строительство инженерной инфраструктурой: газоснабжением и электроснабжением.

В 2023 году финансирование программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

 В 2023 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы».**

 В 2023 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП "Градостроительное планирование развития территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы".**

В 2023 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2023 год"**

В 2023 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

 На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2023 году было предусмотрено **157327** тыс. рублей, профинансировано **155867** тыс. рублей, что составило **99 %** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2023 год"**: цель программы - создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета МО профинансировано 456 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на основное мероприятие программы "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет". В рамках программы через ГКУ СО «ЦЗН Екатериновского района» трудоустроено 75 человек. Целевой показатель - доля несовершеннолетних, трудоустроенных в летнее время на территории р.п.Екатериновка, от общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составил 9,75 % (плановое значение показателя на 2023 год- 13%).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 87 баллов (К1-21, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2021-2023 годы"**: профинансировано 459 тыс. рублей (91 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 - 2023 годы"**: цель программы - организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Профинансировано 459 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 21 человек.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2023 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 477,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2023-2025 г.г.**: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. На реализацию мероприятия программы за счет бюджета Екатериновского муниципального образования направлено 1454,4 тыс. рублей (98,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

 За счет средств местного бюджета произведен ямочный ремонт дорог 5652 кв.м, зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка (47 улиц).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 - 2023 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 149 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение и установку дорожных знаков.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 53 балла (К1-0, К2-35, К3-10, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**7. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 годы"**: целью программы является повышение уровня благоустройства территории Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы из бюджета Екатериновского МО направлено 7737,1 тыс. рублей (96,2 % от утвержденных бюджетных назначений).

 В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- развитие сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- отлов и содержание безнадзорных животных;

- благоустройство территории муниципального образования;

- проведение комплекса работ по дератизации.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**8. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2023 годы"**: целью реализации муниципальной программы является улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка, а также повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, увеличение объема подаваемой населению питьевой воды и улучшения ее качества.

 За счет средств областного бюджета в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" в целях выполнения федерального проекта "Чистая вода" профинансировано 124674,7 тыс. рублей, них на сумму 121840,6 тыс. рублей выполнены работы по реконструкции системы водоснабжения р.п. Екатериновка Водозабор "Березовский", Водозабор "Железнодорожный", Водозабор "№ 8" (муниципальный контракт с ООО "Реновация", определенным поставщиков по результатам электронного аукциона), на сумму 2834 тыс. рублей заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля с ФБУ "РосстройКонтроль".

 Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 3121,8 тыс. рублей (74,3 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятия программы оплачены и выполнены работы:

 - оплата за электроэнергию;

 - прокладка трубопровода по ул. Луговая (630 м);

 - бурение скважины на Водозаборе "Березовый";

 - приобретены насосы;

 - произведен ремонт водопроводной сети.

 Общее финансирование программы в 2023 году составило 127796,4 тыс. рублей (99,2 % от утвержденных бюджетных назначений)

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**9. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 годы":** цель программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, санитарная очистка территорий, улучшение состояния зеленого фонда, формирование экологической культуры населения**.**

 Мероприятие программы профинансированы из бюджета МО на сумму 11,9 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы приобретены зеленые насаждения.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**10. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

 Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 368,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятий программы осуществлялась модернизация системы уличного освещения, приобретены и установлены лампы ДРЛ, ДРВ.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**11. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2023 год"**: цель программы - создание условий для развития и реализации потенциала молодежи.

 За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 141,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы досуговые мероприятия с участием подростков и молодежи;

- участие молодежи в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские соревнования".

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 96 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**12. МП "Парад культуры. Екатериновка 2023-2025 г.г."**: цель программы - создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, развития культурного и духовного потенциала населения, развитие активности добровольчества и поддержки волонтерских социально-значимых акций и инициатив. Из бюджета Екатериновского МО в 2023 году профинансировано 207,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию и проведение профессиональных и календарных праздников (день семьи, день молодежи, день космонавтики и др.), народные массовые гуляния (Масленница, Троица и др.), престольные праздники (Св.Великомученницы Екатерины, Михаила Архангела и др.), дни села, патриотические районные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, встреч и чествований ветеранов и труженников тыла, Дня России и Дня народного единства, значимые мероприятия года, День культработника, выездные агитбригады и программы. Организация перевозки коллективов с привлечением транспорта со стороны.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**13. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2023 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

 Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 452,990 тыс. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретен наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечено участия спортсменов в межрайонном спортивном мероприятии -первенство по мини-футболу, в открытом турнире по шахматам, в областном фестивале ГТО, в межрайонном турнире по волейболу, в региональном этапе Спартакиады, в региональном этапе Всероссийских игр, в областном этапе "Зарница Поволжья".

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 66 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**14. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

 На реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 457 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 68 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-6). Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**15. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2022-2024 гг»:** цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию программы за счет средств бюджета МО направлено 159 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе организация мест массового отдыха населения у воды и приобретение знаков и информационных табличек.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 70 баллов (К1-0, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

 **16. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2023 г.г.**»**:** цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 26,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений и другие мероприятия.

 Денежные средства направлены на приобретение наградного материала и памятные подарки.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 88,5 баллов (К1-30, К2-35, К3-17,5, К4-6). Муниципальная программа признается **эффективной.**

**17. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2019 - 2026 г.г.**: цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 15000 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета - 9800 тыс. рублей, областного бюджетов - 5200 тыс. рублей).

 В рамках программы реализованы мероприятия:

 1. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды":

 - «Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Калининская , д. 99 в р.п.Екатериновка Екатериновского района Саратовской области»;

 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Калининская , д.122. д.124, д.124А в р.п.Екатериновка Екатериновского района Саратовской области»

 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Пушкинская, д.70, ул. 50 лет Октября, д.81, д.83, д.85, д.87 в р.п.Екатериновка Екатериновского района Саратовской области»

 - «Благоустройство общественной территории Административная площадь, р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области»

 - «Благоустройство общественной территории Парковая зона, ул. 50 лет Октября, р.п. Екатериновка Екатериновского района Саратовской области»

2.Мероприятие по благоустройству территорий в 2023 году, осуществляемых за счет межбюджетного трансферта:

 - Строительно-монтажные работы по строительству и ремонту пешеходных зон и тротуаров: тротуар - Саратовская область Екатериновский район р.п. Екатериновка , ул. Садовая;

 - Устройство детской игровой площадки - Саратовская область, Екатериновский район,

р.п. Екатериновка, ул. Поселок Газовиков.

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 98 баллов (К1-30, К2-35, К3-25, К4-8). Муниципальная программа признана **эффективной.**

**18. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2023 год»**: цель программы- повышение эффективности управления, сохранности и содержания объектов муниципальной собственности.

 В рамках запланированного на 2023 год мероприятия программы проведена техническая инвентаризация 3 объектов водотведения в р.п. Екатериновка (п.Газовиков), из бюджета Екатериновского МО профинансировано 53,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

 Итоговый показатель эффективности за отчетный год составил 82 балла (К1-12, К2-35, К3-25, К4-10). Муниципальная программа признается **эффективной.**

 Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2023 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 5 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 13 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 6 программ.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2024 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.