**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.02 2020 года № 2 село Андреевка

**О внесении изменений в постановление администрации Андреевского муниципального образования № 45 от 20.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования**

**на 2020 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186, от 20.12.2018 года № 36, от 15.04.2019 года № 52, от 23.05.2019 года № 56, от 29.07.2019 года № 66) , Уставом Андреевского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Андреевского муниципального образования № 45 от 20.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2020 год»:

а) Паспорт муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования ( обнародования).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Андреевского  
муниципального образования А.Н.Яшин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Андреевского муниципального образования

от 20.11.2019 года № 45

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Андреевского муниципального образования**

**на 2020 год»**

Паспорт

муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Андреевского муниципального образования на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство территории  Андреевского муниципального образования на 2020 год» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  решение Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года «Об утверждении Правил благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования» ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186, от 20.12.2018 года № 36, от 15.04.2019 года № 52, от 23.05.2019 года № 56, от 29.07.2019 года № 66)  Устав Андреевского муниципального образования |
| Руководитель  Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Андреевского муниципального образования |
| Цели и  Задачи Программы | - улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями; внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;  - повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности;  - Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия  - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования    - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;    - повышения уровня эстетики поселения;  - создание зелёных зон для отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.    - Повышение уровня благоустройства общественных территорий; |
| Сроки реализации Программы | 2020 год |
| Перечень основных мероприятий  Программы | - Развитие системы уличного освящения улиц;  - Содержание мест захоронений;  **-** Благоустройство территорий. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Андреевского муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет  **2104390,02 рублей**.  Источник финансирования – местный бюджет |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет администрация Андреевского муниципального образования , которая представляет Совету депутатов Андреевского муниципального образования ежегодный отчет о ходе реализации мероприятий Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:  улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования  - создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;  - обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;  - внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения. |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами благоустройства , обеспечения чистоты и порядка на территории Андреевского муниципального образования»», утвержденные решением Совета депутатов Андреевского муниципального образования № 144 от 25.01.2017 года ( с изменениями от 19.05.2017 года № 154 . от 28.04.2018 года № 186, от 20.12.2018 года № 36, от 15.04.2019 года № 52, от 23.05.2019 года № 56, от 29.07.2019 года № 66) и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов, где проживает 938 чел. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населѐнных пунктов.

Определение перспектив благоустройства Андреевского муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач .

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения, благоустройство территории , определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъѐма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжѐнность среди населения.

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования ;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение ряда мероприятия по комплексному благоустройству территории Андреевского муниципального образования, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Задачами программы являются:

- улучшение архитектурного и эстетического вида населенных пунктов Андреевского муниципального образования;

- оснащение территории населённых пунктов наружным освещением в соответствии с нормативными требованиями. внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности;

- улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Андреевского муниципального образования и сохранение объектов культурного наследия;

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Андреевского муниципального образования;

- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

3. **Ожидаемые результаты муниципальной Программы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

- бесперебойное функционирование наружных сетей уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;

- улучшение содержания мест захоронения;

- повышения уровня эстетики поселения;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- создание комфортной и безопасной среды проживания на территории Андреевского муниципального образования;

4.**Сроки реализации Программы**

Срок реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского муниципального образования на 2020 год» - 2020 год.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет **2104390,02** ( два миллиона сто четыре тысячи триста девяносто рублей 02 копейки.

**6. Организация управления Программой и контроль за ее реализацией**

Администрация Андреевского муниципального образования обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Андреевского муниципального образования выступает муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой администрации Андреевского муниципального образования.

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**мероприятий**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2) [(таблица 2)](file:///C:\Users\1234\Downloads\№%20313%20от%2028_12_2016.doc#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q1 | Оценка |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение Q2 | Оценка |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность  (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность  (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность  (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых индикаторов (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.

**8. Целевые индикаторы Программы**

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания жителей Андреевского муниципального образования и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

- создания комфортабельных условий для отдыха жителей муниципального образования.

- обновление и расширение инженерной инфраструктуры;

- улучшения экологического и санитарного состояния зеленых насаждений;

- повышение качества и культуры обслуживания жителей муниципального образования.

Целевые индикаторы программы отражены в приложении № 1.

Приложение 1 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на 2020 год»

**Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на период 2019-2021 годы»**

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | | | | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | | Единица  измерения | | Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы | | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 2020  год | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | | | | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования в т.ч.** | | | | | | **1954390,02** |
|  | | | | Установка малых архитектурных форм (лавочки) | | шт. | | 20 | | 100000,00 |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | Ограждение детских площадок | | шт. | | 3 | | 450000,00 |
|  | | | | Приобретение, доставка и установка новогодних елок и украшений | | шт. | | 3 | | 60000,00 |
|  | | | | Уборка территории от мусора, сорной растительности ( обкос травы) | | тыс.м2 | | 80 | | 250000,00 |
|  | | | | Ликвидация несанкционированных свалок | | шт. | | 3 | | 90000,00 |
|  | | | | Приобретение урн для мусора; | | шт. | | 20 | | 40000,00 |
|  | | | | Приобретение триммера и хозяйственных материалов | | шт. | | 1 | | 80000,00 |
|  | | | | Обустройство парка ( посадка саженцев ); | | шт. | | 300 | | 75000,00 |
|  | | | | Обустройство клумб. Приобретение рассады цветов | | шт. | | 500 | | 50000,00 |
|  | | | | Проведение конкурса «Лучший приусадебный участок» | | ед. | | 1 | | 39390,02 |
|  | | | | Приобретение и установка баннеров | | шт. | | 5 | | 70000,00 |
|  | | | | замена асфальтового покрытия около памятника участникам Великой Отечественной войны на тротуарную плитку | | м2 | | 600 | | 600000,00 |
|  | | | | удаление сухих и опасных деревьев ( удаление, транспортировка) | | шт | | 30 | | 50000,00 |
| **2** | | | **Содержание мест захоронения в т.ч** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | ликвидация несанкционированных свалок | | | | шт. | | | | 3 | **50000,00** |
| **3** | **Развитие системы уличного освещения Андреевского муниципального образования** | | | | | | | | | |
|  | | Приобретение электротоваров | | | шт | | 25 | | | **100000,00** |
|  | | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | |  | |  | | | **2104390,02** |

Приложение 2 к Муниципальной программе

«Комплексное благоустройство территории Андреевского

муниципального образования на 2020 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Андреевского**

**муниципального образования на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансового обеспечения | Единица измерения | Объем финансирования |
| 1 | **Благоустройство территории Андреевского муниципального образования в т.ч.**  Приобретение малых архитектурных форм, цветочных металлоконструкций, скамеек;  Ограждение детских площадок;  Приобретение, доставка и установка новогодних елок и украшений;  Уборка территории от мусора, сорной растительности;  Уборка несанкционированных свалок;  Приобретение урн для мусора;  Приобретение триммера и хозяйственных материалов;  Обустройство парка ( посадка саженцев);  Обустройство цветников;  Проведение конкурсов по благоустройству;  Приобретение и установка баннеров;  Замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку около памятника воинам Великой Отечественной Войны. | Местный бюджет | руб. | **1954390,02** |
| 2 | **Содержание мест захоронения в т.ч**  В том числе ликвидация несанкционированных свалок | Местный бюджет | руб. | **50000,00** |
| 3 | **Развитие системы уличного освещения в т.ч.**    Приобретение электротоваров | Местный бюджет | руб. | **100000,00** |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** | местный бюджет | руб | **2104390,02** |