АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2018 г. № 410

р.п. Екатериновка

Об утверждении «Дорожной карты» (сфера культуры)

Екатериновского муниципального района

на период до 2024 года

В целях реализации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной политики в области культуры на территории Екатериновского муниципального района Саратовской области и Уставом Екатериновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Дорожную карту» (сфера культуры Екатериновского муниципального района) согласно приложению № 1

- Сектору информатизации опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры и кино администрации Екатериновского муниципального района Иванушкину С.Н.

Глава Екатериновского

муниципального района						С.Б. Зязин

Приложение № 1 к  Постановлению администрации

Екатериновского муниципального  района от 31.07.2018 г. № 410

«Дорожная карта» по исполнению Указа Президента Российской Федерации

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

(сфера культуры) Екатериновский МР

П.1 2,А

Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П. 12,Б

Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

| № п/п |  | Мероприятия |  | Ответственные исполнители |  |  | Сроки реализации |  | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Строительство ДК |  | Управление культуры и кино адм. ЕМР - нач. Иванушкина С.Н., РМУК «Екатериновское межпоселенческое социально-культурное объединение» и.о. Директора Мурнаева В.А. |  |  | 2019 г. |  | 43 млн.- федеральные и областные ср. |
| 2 |  | Укрепление МТБ учреждений культуры ЕМР |  | РМУК «Екатериновское межпоселенческое социально-культурное объединение» и.о. Директора Мурнаева В.А |  |  | На каждый год (с 2019 г. -2024 г.) |  | 2 млн.- федеральные и областные ср. 10% 100 000- местные средства 200 тыс. |
| 3 |  | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению в учреждениях культуры ЕМР общей доступности для категории людей с ограниченными возможностями (тактильные схемы, полосы, направляющие, подъемники) и Мероприятий по антитеррористической безопасности (установка ограждений и видеонаблюдение) | РМУК «Екатериновское межпоселенческое социально-культурное объединение» и.о. Директора Мурнаева В.А |  |  | На каждый год (с 2019 г. -2024 г.) |  |  | 500 000.- федеральные и областные ср. 10% + местное софинансирование 50 тыс. |
| 4 | Приобретение Микроавтобуса «Ford» на 19 мест |  | Управление культуры и кино адм. ЕМР - нач. Иванушкина С.Н., РМУК «Екатериновское межпоселенческое социально-культурное объединение» и.о. Директора Мурнаева В.А |  | 2020 г. |  |  | 2 млн. - федеральные и областные ср. 10% + местное софинансирование 200 тыс/ |  |

П. 12,В

Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | На каждый год (с 2019 г.-2024 г.) | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение музыкальных инструментов | МУ ДО «Детская школа искусств» р.п. Екатериновка Директор Аринушкин М.С. | В год | 100 000 - федеральные ср. 50 000 -собственные ср. |
| 2 | Текущий ремонт учебных классов и здания | МУ ДО «Детская школа искусств» р.п. Екатериновка Директор Аринушкин М.С. | В год | 100 000- федеральные ср. 50 000-собственные ср |

П. 12, Г

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П. 12,Д

Создание (реконструкция) культурно - досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | На каждый год (с 2019 г-2024г) | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение компьютеров | РМУК «Екатериновская межпоселенческая центральная библиотека» Директор - Степанова Е.В. | В год | 84000- федеральные ср. |
| 2 | Подключение к сети Интернет | РМУК «Екатериновская межпоселенческая центральная библиотека» Директор - Степанова Е.В | В год | 12000- федеральные ср. |
| 3 | Приобретение литературы | РМУК «Екатериновская межпоселенческая центральная библиотека» Директор - Степанова Е.В | В год | 11811,83 2100- местные средства 3926-88 – областные ср. 5784-95 -федеральные ср. |

П. 12,Г

Создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П. 12,Ж

Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П. 12,З

Подготовка кадров для организаций культуры

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

П. 12,И

Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |