1. **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
2. **ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
3. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 06 марта 2023 года** **№9**

**с.Колено**

**Об оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Коленовского**

**муниципального образования «Комплексное**

**благоустройство территории Коленовского**

**муниципального образования на 2022 год»**

В соответствии с постановлением администрации Коленовского муниципального образования от 16.05.2016 года №17 **«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Коленовского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Коленовского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Коленовского муниципального образования «Комплексное благоустройство территории Коленовского муниципального образования на 2022 год». (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

**Главы администрации**

**Коленовского МО: А.А. Абрамов**

Приложение 1 к постановлению администрации

Коленовского муниципального образования

от 05.03.2023 года № 9

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы Коленовского муниципального образования «Комплексное благоустройство территории Коленовского** **муниципального образования на 2022 год»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Коленовского муниципального образования утвержденным постановлением администрации Коленовского муниципального образования от 16.05.2016 года №17администрация Коленовского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Коленовского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории**  **Коленовского** **муниципального образования на 2022 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы ( руб.)** | |
| **План** | **Кассовое исполнение за январь-декабрь 2020 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Комплексное благоустройство на территории Коленовского муниципального образования на 2022 год» | 260000,00 | 49128,70 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 49128,70 /260000,00 х100%= 19 %

При исполнении данной программы, поставленные цели и задачи на 2021г выполнены не в полном объеме. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2022 год выполнены на 0,19 %. Муниципальная программа считается реализуемой с малым уровнем эффективности.