1. **Российская Федерация**
2. **Администрация Альшанского муниципального образования**
3. **Екатериновского муниципального района Саратовской области**
4. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10 февраля 2020 года **№ 15 13**

**Об оценка эффективности реализации муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2019 год «Формирование комфортной среды на территории Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2019 год»**

В соответствии с постановлением администрации Альшанского муниципального образования от14.03.2016 года № 10 **«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Альшанского муниципального образования, администрация Альшанского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Альшанского муниципального образования за 2019 год «Формирование комфортной среды на территории Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2019 год» (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Альшанского муниципального образования.

**Глава Альшанского**

**муниципального образования М.Ф. Виняев.**

**Приложение 1 к постановлению администрации**

**Альшанского муниципального образования**

 **от 10.02. 2020 года № 15**

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы**

**Альшанского муниципального образования за 2019 год «Формирование комфортной среды на территории Альшанского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2019 год»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Альшанского муниципального образования утвержденным постановлением администрация Альшанского муниципального образования от 14.03.2016 года № 10 администрация Альшанского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

 Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

 Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Альшанского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование комфортной среды на территории Альшанского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2019 год» за февраль – декабрь 2019 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы (руб.)** |
| **План** | **Кассовое исполнение за февраль-декабрь 2019 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной среды на территории Альшанского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2019 год» за февраль – декабрь 2019 года (нарастающим итогом с начала года)» | **1 329 250, 00** рублей, из них:- субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах в сумме **706 325,00** рублей;  - средства местного бюджета в сумме **132 925,00** рублей;- средства населения –**40 000,00** рублей;- Безвозмездные поступления от организаций и других внебюджетных источников – **450 000, 00** рублей. | **1 329 250, 00** рублей**706 325,00** рублей**132 925,00** рублей **40 000,00** рублей**450 000, 00**рублей |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 329 250, 00** |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф=1 329 250, 00/ 1 329 250, 00 х100%= 100 %

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2019 год выполнены в полном объеме. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2019 год выполнены на 100 %. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнена значительная часть основных задач программы.