**Сводный годовой доклад**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2021 год**

Сводный доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2021 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К делается один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

Постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 29.12.2020 г. № 659 (с изм. от 20.12.2021 № 618) утвержден перечень муниципальных программ на 2021 год, включающий 21 муниципальную программу Екатериновского муниципального района и 25 муниципальных программ Екатериновского муниципального образования.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального района**

По 9 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2021 году финансирование бюджетом Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

**1. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.»**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 33 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной.**

**2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 г.г.**:цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики Екатериновского муниципального района.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- **подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»:** цель подпрограммы –оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотренывыполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района.

**- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области",** цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

Оценка программы за отчетный год составила 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей;

- решение потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей;

- публикация в средствах массовой информации (районная газета и официальный сайт администрации ЕМР) информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства, а также населения Екатериновского муниципального района;

- организация и обеспечение работы "горячей линии" по вопросам защиты прав потребителей;

- осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 годы»,** основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Оценка за отчетный год составила 27,5 балла. Муниципальная программа признается **малоэффективной**.

**5. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы":** цель программы **-** создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

В 2021 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2020-2021 гг.":** цель программы **-** внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**7. МП "Градостроительное планирование развития территории и поселений Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** цель программы - устойчивое территориальное развитие Екатериновского муниципального района посредством совершенствования системы застройки, благоустройства района и поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**8. МП "Развитие и поддержка одаренных детей в Екатериновском муниципальном районе в сфере образования на 2021-2023 г.г.":** цель программы - обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере образования.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

**9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2021-2025 годы":** цель программы - поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается **неэффективной**.

На реализацию 12 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2021 году было предусмотрено **405414755,1** тыс. рублей, исполнено **360203355,72** тыс. рублей, что составило **88,8 %** от утвержденных бюджетных назначений:

**1. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы»**: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики. За счет средств бюджета района профинансировано 12,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе, в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на формирование положительного имиджа района, еженедельно осуществляется мониторинг численности туристов, посетивших Екатериновский район.

Оценка за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**2. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2021-2023 годы:** данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2021 год профинансировано 1012,9 тыс. рублей (95,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи.

Оценка за отчетный год составила 91 балл. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального района на 2021 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

За счет средств бюджета района профинансировано 941,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы оформлены в муниципальную собственность бесхозяйные объекты газораспределения, газораспределительный пункт в с. Киселевка, 4 помещения в здании управления образования, жилой дом в д. М.Екатериновка.

Оценка за отчетный год 89 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы":** цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 18854,6 тыс. рублей (82,6% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района" произведен ремонт автодорог: р.п. Екатериновка , ул. Кооперативная (от ул. Молодежная), ул. Первомайская (от ул. Молодежная до ул. Объездная), ул. Мичуринская, ул. Парковая, ул. Рабочая, ул. Октябрьская; автоподъезд к с. Бутурлинка; автоподъезд к с. Юбилейный. Также в рамках программы проведен строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, проводилось летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2021 год"**: цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета района профинансировано 1101 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), проведено межевание и постановка на кадастровый учет 55 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 53 балла. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы"** программа включает 3 подпрограммы: **"Развитие системы дошкольного образования", "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".**

**Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»**: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Средства в сумме 39314,2 тыс. рублей (89,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

**Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»**: цель – повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района. Средства в сумме 242468,1 тыс. рублей (92,9 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- создание (обложение) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (приобретение компьютерного оборудования для "Точки роста");

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (ремонт кровли МОУ СОШ № 2, приобретение оборудования, спортинвентаря);

- оснащение и укрепление материально - технической базы общеобразовательных учреждений из расчета 2000 рублей на одного обучающегося (воспитанника) в соответствии с поручением Губернатора области;

- обеспечение условий для функционирования центров естественно - научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях ("Точка роста" МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной сферы в общеобразовательных организациях (приобретение оборудования для ЦОС МБОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ с. Бакуры)

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- благоустройство территории МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка.

**Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»**: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Средства в сумме 11264,4 тыс. рублей (71,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы, обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В целом финансирование программы в 2021 году составило 293046,7 тыс. рублей или 91,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Оценка программы за 2021 год - 98 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2021 год"**: цель программы - обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 500 тыс. рублей (33 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 59 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной.**

**8. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы**": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Мероприятия программы профинансированы на сумму 44140,7 тыс. рублей (78,6 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств Екатериновского муниципального района - 31535,5 тыс. рублей, областного бюджета- 12605,2 тыс. рублей.

В рамках **подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения»** освоено 28592,3 тыс. рублей (77,1 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В рамках **подпрограммы «Библиотеки»** освоено 15548,4 тыс. рублей (81,7 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- государственная поддержка лучших сельских учреждений (Бакурская библиотека).

Оценка программы за отчетный год - 86 баллов. Муниципальная программа признается **эффективной**.

**9. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»:** цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 542,8 тыс. рублей (93,8 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Ивановка Бакурского МО.

Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**10. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2021 - 2023 г.г.»**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. За счет средств районного бюджета профинансировано 41,1 тыс. рублей (69,5 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения Екатериновского района и участие команд в областных, зональных, Всероссийских мероприятиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий и в качестве наградного материала для победителей районных мероприятий.

Оценка за отчетный год - 85,5 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**11. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»**: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.На реализацию мероприятий программы направлено 10 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию массовых спортивных мероприятий, направленные на профилактику употребления наркотиков.

Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**12.МП "Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы":** задача программы - приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание). В рамках программы созданы (обустроены) 23 контейнерные площадки, соответствующие требованиям СанПиН № 42-12-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных пунктов".

Бюджетные назначения на реализацию мероприятия программы, утвержденные в сумме 598 тыс. рублей в 2021 году не исполнены. Оплата по договорам за выполненные работы будет произведена в 2022 году.

Оценка программы за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2021 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 5 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 9 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программа.

**Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования**

По 7 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2021 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не предусматривалось:

**1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»**: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - обеспечение передаваемых многодетным семьям земельных участков под индивидуальное строительство инженерной инфраструктурой: газоснабжением и электроснабжением.

В 2021 году финансирование программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021 год»**: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»**

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**5. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы».**

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**6. МП "Градостроительное планирование развития территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы".**

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

**7. МП «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 год»**: цели программы - своевременная обработка очагов заражения, близлежащих домовладений, снижение напряженности эпидемиологической обстановки по ГЛПС.

В 2021 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось, муниципальная программа признана **неэффективной.**

На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2021 году было предусмотрено **46979146,48** тыс. рублей, профинансировано **45963424,6** тыс. рублей, что составило **97,8%** от утвержденных бюджетом:

**1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год"**: цель программы - создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета МО профинансировано 393 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на основное мероприятие программы "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет". В рамках программы через ГКУ СО «ЦЗН Екатериновского района» трудоустроено 90 человек.

Оценка за 2021 год - 96 баллов, муниципальная программа признается **эффективной.**

**2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2021-2023 годы"**: профинансировано 423 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 - 2023 годы"**: цель программы - организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Профинансировано 463,5 тыс. рублей (85,6 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 30 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год"**: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 333 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.**: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. На реализацию мероприятий программы в 2021 году направлено 13812,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них: 1370,3 тыс. рублей -средства бюджета Екатериновского МО, 12442,5 тыс. рублей - средства областного дорожного фонда.

За счет средств местного бюджета произведен ямочный ремонт дорог - 5652 кв.м, зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка (47 улиц), за счет средств областного дорожного фонда - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: автодорога по ул. Калининской от ул. Восточная до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Рабочая, ул. Рабочая от д. № 58 до ул. Советская р.п. Екатериновка, автодорога по ул. 8 Марта от автодороги "Екатериновка-Альшанка-Бакуры-Ивановка-Зеленовка" до ул. Лесная, автоподъезд к МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021 год"**: профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 926 тыс. рублей (98,5 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- разработан генеральный план р.п. Екатериновка;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 20 земельных участков.

Оценка за отчетный год составила 60,5 балла. Муниципальная программа признается **достаточно** **эффективной**.

**7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 - 2023 годы"**: профинансировано из бюджета Екатериновского МО 335,2 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение и установку искусственной неровности и дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2021 -2023 годы"**: цель программы - улучшение эстетического вида поселка. На реализацию мероприятий программы направлено 7703,1 тыс. рублей (93,4 % от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета и областного бюджетов - 1070,1 тыс. рублей, средства местного бюджета - 6628,2 тыс. руб., внебюджетные средства - 4,8 тыс. рублей.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обустройство пешеходного тротуара по ул. 50 лет Октября р.п. Екатериновка;

- обустройство пешеходной дорожки в Парке Победы;

- развитие сетей уличного освещения;

- арендная за пользованием имущества, работы и услуги по содержанию имущества;

- мероприятия по благоустройству;

- оплата за коммунальные услуги;

- отлов и содержание безнадзорных животных.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2023 годы"**: цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 5967,7 тыс. рублей (95 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Развитие системы водоснабжения" выполнено: ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора, разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области"

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 годы":** цель программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, санитарная очистка территорий, улучшение состояния зеленого фонда, формирование экологической культуры населения**.**

Мероприятия программы профинансированы из бюджета МО на сумму 233,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы ликвидированы 20 несанкционированных свалок, приобретены зеленые насаждения.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа признается  **достаточно эффективной.**

**11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 гг."**: программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1520,1 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятий программы осуществлялась модернизация системы уличного освещения, приобретены и установлены лампы ДРЛ, ДРВ.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год"**: цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 116,1 тыс. рублей (65,2 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы праздничные мероприятий для молодежи и подростков (общее количество участников более 800 чел.);

- участие молодежи в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские соревнования".

Оценка за отчетный год 85,5 баллов. Муниципальная программа признается  **эффективной.**

**13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2019-2021 г.г."**:цель программы - создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, развития культурного и духовного потенциала населения, развитие активности добровольчества и поддержки волонтерских социально-значимых акций и инициатив. Из бюджета Екатериновского МО в 2021 году профинансировано 71,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной**.

**14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год"**: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 181,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечено участия в межрайонном спортивном мероприятии (первенство по мини-футболу).

Оценка за отчетный год составила 58,5 баллов. Муниципальная программа признается **достаточно эффективной.**

**15. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2021 - 2023 годы»**: цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

На реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 11,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул.Красная, 9).

Оценка за 2021 год - 66 баллов. Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

**16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»:** цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 494,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство и обслуживание пирса для забора воды из открытого водоема Екатериновского МО;

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК..

Оценка за 2021 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана **достаточно эффективной.**

**17. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 г.г.**»**:** цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 3,16 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций (в том числе онлайн) и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений.

Оценка за 2021 год - 81 балл. Муниципальная программа признается **эффективной.**

**18. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2024 г.г.**:цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 12973,9 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета и областного бюджетов - 11031,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1942,7 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» проведено:

- благоустройство общественных территорий:

1) тротуар от ул. 50 лет Октября до ул. Калининская р.п. Екатериновка (устройство пешеходных дорожек из асфальтного покрытия, установка бортового камня);

2) Молодежный проспект по ул. 50 лет Октября от ул. Молодежная до ул. Рыночная площадь, р.п. Екатериновка (устройство пешеходных дорожек из асфальтного покрытия, установка бортового камня).

- благоустройство дворовой территории - ул. Пушкинская, д.37 (ремонт дворового проезда, установка скамей, урн).

В рамках мероприятий по благоустройству территории, осуществляемых за счет межбюджетного трансферта выполнены следующие работы:

- обустройство тротуара по ул. Калининская (от ул. Молодежная до ул. Восточная), ул.Кооперативная (от ул. Молодежная до ул. Кооперативная д. 12), ул. Молодежная (от ул. Рабочая до ул. Родничковская);

- установлены детские игровые площадки: ул. 50 Октября, стадион "Труд", ул. Луговая, д.111, ул. Калининская, д.99.

Оценка за 2021 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана **эффективной.**

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2021 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 4 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 14 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 7 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2022 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.