Сводный годовой доклад

об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2021 год

Сводный доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района и Екатериновского муниципального образования за 2021 год подготовлен в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Екатериновского муниципального района, утвержденной постановлением администрации от 21.03.2018 г. № 141.

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в комитет по экономике администрации района ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применяется система критериев, таких как:

1) Оценка степени достижения целевых показателей (К1).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (К2).

3) Оценка качества управления муниципальной программой, включающая степень выполнения программных мероприятий (К3), сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программой (К4).

Каждому из критериев соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы, весовой балл распределяется по показателям соответствующего критерия. Итоговый показатель эффективности муниципальной программы определяется как суммарное значение интегрального показателя (К = К1+К2+К3).

В зависимости от значения показателя К делается  один из следующих выводов:

- если значение показателя свыше 80 баллов, то муниципальная программа признается эффективной;

- если значение показателя от 51 до 80 баллов, то муниципальная программа признается достаточно эффективной;

- если значение показателя от 20 до 50 баллов, то муниципальная программа признается малоэффективной;

- если значение показателя менее 20 баллов, то муниципальная программа признается неэффективной.

Постановлением администрации  Екатериновского  муниципального района от 29.12.2020 г. № 659 (с изм. от 20.12.2021 № 618) утвержден перечень муниципальных программ  на 2021 год, включающий 21 муниципальную программу Екатериновского муниципального района и 25 муниципальных программ Екатериновского муниципального образования.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального района

По 9 муниципальным программам Екатериновского муниципального района в 2021 году финансирование  бюджетом Екатериновского муниципального района не осуществлялось:

1. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.»: цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района. Мероприятия программы направлены на снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности и правопорядка на территории района, совершенствование социальной профилактики правонарушений, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, общественных организаций и граждан.

Оценка за отчетный год - 33 балла. Муниципальная программа признается малоэффективной.

2. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 г.г.:цель программы – создание условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики  Екатериновского муниципального района.

В рамках программы реализуются 2 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области»: цель подпрограммы –оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы предусмотренывыполнены следующие мероприятия:

1.Мониторинг состояния, проблем и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

2.Обеспечение функционирования номера телефона по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Размещение в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Екатериновского муниципального района.

- подпрограмма № 2 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Екатериновского муниципального района Саратовской области", цель подпрограммы –обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам муниципального района. В рамках мероприятия подпрограммы «Предоставление объектов муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» имущественной поддержкой воспользовался 1 предприниматель.

Оценка программы за отчетный год составила 65 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

3. МП «Защита прав потребителей в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»: цель программы - создание на территории Екатериновского муниципального района условий для эффективной защиты прав потребителей. В рамках программы проведены мероприятия:

- рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей;

- решение потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей;

- публикация в средствах массовой информации (районная газета и официальный сайт администрации ЕМР) информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности;

- организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего предпринимательства, а также населения Екатериновского муниципального района;

- организация и обеспечение работы "горячей линии" по вопросам защиты прав  потребителей;

- осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары.

Оценка программы - 65 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

4. МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Екатериновском муниципальном районе на 2020-2022 годы», основными целями программы являются: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских  проявлений на территории района, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Оценка  за отчетный год составила 27,5 балла. Муниципальная программа  признается малоэффективной.

5. МП "Создание местной системы оповещения Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы": цель программы - создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

В 2021 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

6. МП "Установление границ населенных пунктов Екатериновского муниципального района на 2020-2021 гг.": цель программы - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех населенных пунктов Екатериновского муниципального района Саратовской области в виде координатного описания.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

7. МП "Градостроительное планирование развития территории и поселений Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы": цель программы - устойчивое территориальное развитие Екатериновского муниципального района посредством совершенствования системы застройки, благоустройства района и поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

8. МП "Развитие и поддержка одаренных детей в Екатериновском муниципальном районе в сфере образования на 2021-2023 г.г.": цель программы - обеспечение благоприятных условий для развития и поддержки одаренных детей в сфере образования.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

9. МП "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Екатериновского муниципального района на 2021-2025 годы": цель программы - поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, через обеспечение их жилыми помещениями.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось, муниципальная программа признается неэффективной.

На реализацию 12 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального района в 2021 году было предусмотрено 405414755,1 тыс. рублей,  исполнено 360203355,72 тыс. рублей, что составило 88,8 % от утвержденных бюджетных назначений:

1. МП «Развитие туризма на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы»: цель программы - развитие туризма как эффективной отрасли экономики. За счет средств бюджета района профинансировано 12,2 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы подготовлены и изданы информационно-рекламные материалы о Екатериновском районе, в социальных сетях размещается рекламная информация, направленная на формирование положительного имиджа района, еженедельно осуществляется мониторинг численности туристов, посетивших Екатериновский район.

Оценка за отчетный год составила 51 балл. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

2. МП "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района" на 2021-2023 годы: данная программа направлена на повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов, совершенствование развития муниципального управления. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета района, за 2021 год профинансировано 1012,9 тыс. рублей (95,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопровождение автоматизированных информационных систем формирования и исполнения бюджетов, приобретение программного обеспечения, техническое обеспечение органов местного самоуправления, приобретение оргтехники, расходных материалов, обеспечение услугами связи.

Оценка за отчетный год составила 91 балл. Муниципальная программа  признается  эффективной.

3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда  Екатериновского муниципального района на 2021 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

За счет средств бюджета района профинансировано 941,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), в рамках программы оформлены в муниципальную собственность бесхозяйные объекты газораспределения, газораспределительный пункт в с. Киселевка, 4 помещения в здании управления образования, жилой дом в д. М.Екатериновка.

Оценка за отчетный год 89 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

4. МП "Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Екатериновского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2018 - 2020 годы": цель программы - безопасность движения автотранспорта, приведение автомобильных дорог с требованиями технических регламентов, увеличение сроков службы дорог.

Профинансировано 18854,6 тыс. рублей (82,6% от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района" произведен ремонт автодорог: р.п. Екатериновка , ул. Кооперативная (от ул. Молодежная), ул. Первомайская (от ул. Молодежная до ул. Объездная), ул. Мичуринская, ул. Парковая, ул. Рабочая, ул. Октябрьская; автоподъезд к с. Бутурлинка; автоподъезд к с. Юбилейный. Также в рамках программы проведен строительный контроль за качеством выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, проводилось летнее и зимнее содержание автомобильных дорог.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального района на 2021 год": цель программы – рациональное использование земельных участков. Из бюджета  района профинансировано 1101 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), проведено межевание и постановка на кадастровый учет 55 земельных участков.

Оценка в целом за отчетный год составила 53 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

6. МП "Развитие образования в Екатериновском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы" программа включает 3 подпрограммы: "Развитие системы дошкольного образования",  "Развитие системы общего образования", "Развитие системы дополнительного образования".

Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования»: цель –обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе дошкольного образования. Средства в сумме 39314,2 тыс. рублей (89,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях;

- частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования»: цель – повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям населения Екатериновского района. Средства в сумме 242468,1 тыс. рублей (92,9 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на реализацию мероприятий:

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- создание (обложение) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (приобретение компьютерного оборудования для "Точки роста");

- организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (ремонт кровли МОУ СОШ № 2, приобретение оборудования, спортинвентаря);

- оснащение и укрепление материально - технической базы общеобразовательных учреждений из расчета 2000 рублей на одного обучающегося (воспитанника) в соответствии с поручением Губернатора области;

- обеспечение условий для функционирования центров естественно - научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях ("Точка роста" МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной сферы в общеобразовательных организациях (приобретение оборудования для ЦОС МБОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ с. Бакуры)

- обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В рамках мероприятия приобретено оборудование для "Точек роста" МОУ СОШ с. Бакуры, МОУ СОШ с. Альшанка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка;

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- благоустройство территории МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»: цель – повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития района. Средства в сумме 11264,4 тыс. рублей (71,4 % от утвержденных бюджетных назначений) направлены на финансовое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, укрепление материально-технической базы, обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В целом финансирование программы в 2021 году составило 293046,7 тыс. рублей или  91,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Оценка программы за 2021 год - 98 баллов. Муниципальная программа признается эффективной.

7. МП "Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района на 2021 год": цель программы - обеспечение  отдыха и оздоровления детей в летний период.

Профинансировано из бюджета района 500 тыс. рублей (33 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.1204-03.

Оценка за отчетный год - 59 баллов. Муниципальная программа признается достаточно эффективной.

8. МП "Развитие культуры Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы": цель программы - развитие культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Екатериновского муниципального района, сохранения и развития системы библиотечного дела, поддержка искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Мероприятия программы профинансированы на сумму 44140,7  тыс. рублей (78,6 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе за счет средств Екатериновского муниципального района - 31535,5 тыс. рублей, областного бюджета- 12605,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Культурно - досуговые учреждения» освоено 28592,3 тыс. рублей (77,1 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- обеспечение деятельности межпоселенческих социально - культурных объединений (создание условий для культурно-досуговой занятости населения, проведение массовых мероприятий, занятий творчеством в кружках, клубных формированиях и студиях, организация участия населения в культурно-значимых социальных и творческих акциях, конкурсах, фестивалях);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

В рамках подпрограммы «Библиотеки» освоено 15548,4 тыс. рублей (81,7 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены мероприятия:

- организация предоставления библиотечного обслуживания жителей Екатериновского муниципального района (оказание библиотечных услуг населению, обслуживание читателей, в том числе удаленных пользователей, с учетом исполнения планового муниципального задания);

- обеспечение сохранности достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

- государственная поддержка лучших сельских учреждений (Бакурская библиотека).

Оценка программы за отчетный год - 86 баллов. Муниципальная программа  признается эффективной.

9. МП «Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2019 - 2021 годы»: цель программы - организация содержания имущества, находящегося в собственности Екатериновского муниципального района. Профинансировано из бюджета района 542,8 тыс. рублей (93,8 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы произведен ремонт газопровода в с. Ивановка Бакурского МО.

Оценка за отчетный год - 68 баллов. Муниципальная программа  признается   достаточно эффективной.

10. МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального района на 2021 - 2023 г.г.»: цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. За счет средств районного бюджета профинансировано 41,1 тыс. рублей  (69,5 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- проведение районных спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных групп населения Екатериновского района и участие команд в областных, зональных, Всероссийских мероприятиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий и в качестве наградного материала для победителей районных мероприятий.

Оценка за отчетный год - 85,5 баллов. Муниципальная программа признается  эффективной.

11. МП «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Екатериновском муниципальном районе на 2021-2023 г.г.»: Основной задачей программы является создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками правонарушений.На реализацию мероприятий программы направлено 10 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на организацию массовых спортивных мероприятий, направленные на профилактику употребления наркотиков.

Мероприятия программы осуществлялись во взаимодействии с ОП в составе МО МВД РФ «Ртищевский», ГУЗ АПБ ДО « Екатериновская РБ» по следующим направлениям:

- проведение профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;

- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической деятельности.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

12.МП "Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы": задача программы - приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований (наличие трехстороннего ограждения, твердое основание). В рамках программы созданы (обустроены) 23 контейнерные площадки, соответствующие требованиям СанПиН № 42-12-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных пунктов".

Бюджетные назначения на реализацию мероприятия программы, утвержденные в сумме  598 тыс. рублей в 2021 году не исполнены. Оплата по договорам за выполненные работы будет произведена в 2022 году.

Оценка программы за отчетный год - 61 балл. Муниципальная программа признается  достаточно эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального района в 2021 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) - 5 программ;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 9 программ;

- малоэффективные (от 20 до 50 баллов) – 2 программы;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 5 программа.

Муниципальные программы Екатериновского муниципального образования

По 7 муниципальным программам Екатериновского муниципального образования в 2021 году финансирование из бюджета Екатериновского МО не предусматривалось:

1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2025 годы»: мероприятия программы направлены на выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

2. МП «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории р.п. Екатериновка на 2021 - 2023 годы»: цель программы - обеспечение передаваемых многодетным семьям земельных участков под индивидуальное строительство инженерной инфраструктурой: газоснабжением и электроснабжением.

В 2021 году финансирование  программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

3. МП «Инвентаризация и учет объектов муниципального нежилого фонда Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021 год»: мероприятия программы направлены на:

- проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности;

- проведение оценки рыночной стоимости права аренды и права муниципальной собственности объектов движимого и недвижимого имущества, изготовление технической документации.

В 2021 году финансирование мероприятий программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

4. МП «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы»

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

5. МП «Комплексное развитие системы социальной инфраструктуры Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2018-2032 годы».

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

6. МП "Градостроительное планирование развития территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021-2023 годы".

В 2021 году финансирования мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

7. МП «Предупреждение заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 год»: цели программы - своевременная обработка очагов заражения, близлежащих домовладений, снижение напряженности эпидемиологической обстановки по ГЛПС.

В 2021 году финансирование мероприятия программы не осуществлялось,  муниципальная программа признана неэффективной.

На реализацию 18 муниципальных программ бюджетом Екатериновского муниципального образования в 2021 году было предусмотрено 46979146,48 тыс. рублей,  профинансировано 45963424,6 тыс. рублей, что составило 97,8% от утвержденных бюджетом:

1. МП "Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год": цель программы - создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из бюджета МО профинансировано 393 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на основное мероприятие программы "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет". В рамках программы через ГКУ СО «ЦЗН Екатериновского  района» трудоустроено 90 человек.

Оценка за 2021 год - 96 баллов, муниципальная программа признается эффективной.

2. МП "Оказание услуг по перевозке населения Екатериновского муниципального образования для социально-значимой услуги банно-прачечного комплекса на 2021-2023 годы": профинансировано 423 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках программы жителям Екатериновского муниципального образования организованы поездки в г. Аткарск в целях обеспечения предоставления банно-прачечных услуг.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

3. МП "Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 - 2023 годы": цель программы - организация временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Профинансировано 463,5 тыс. рублей (85,6 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан, всего трудоустроено 30 человек.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

4. МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год": цель программы - совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Екатериновского муниципального образования. Из бюджета муниципального образования профинансировано 333 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на материальное стимулирование и организацию работы местной общественной организации Екатериновская «Добровольная народная дружина» (техническое оснащение, страхование жизни сотрудников, приобретение опознавательной атрибутики).

Оценка  за отчетный год составила  66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

5. МП "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2020-2022 г.г.: цель программы – обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния. На реализацию мероприятий программы в 2021 году направлено 13812,8  тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них: 1370,3 тыс. рублей -средства бюджета Екатериновского МО, 12442,5 тыс. рублей - средства областного дорожного фонда.

За счет средств местного бюджета произведен ямочный ремонт дорог - 5652 кв.м, зимнее содержание дорог в р.п. Екатериновка (47 улиц), за счет средств областного дорожного фонда - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: автодорога по ул. Калининской от ул. Восточная до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Рабочая, ул. Рабочая от д. № 58 до ул. Советская р.п. Екатериновка, автодорога по ул. 8 Марта от автодороги "Екатериновка-Альшанка-Бакуры-Ивановка-Зеленовка" до ул. Лесная, автоподъезд к МОУ СОШ № 2 р.п. Екатериновка.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

6. МП "Формирование земельных участков, расположенных на территории Екатериновского муниципального образования Екатериновского муниципального района на 2021 год": профинансировано из бюджета Екатериновского муниципального образования 926 тыс. рублей (98,5 % от утвержденных бюджетных назначений), выполнены следующие мероприятия:

- разработан генеральный план р.п. Екатериновка;

- проведено межевание и постановка на кадастровый учет 20 земельных участков.

Оценка за отчетный год составила 60,5 балла. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

7. МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 - 2023 годы": профинансировано из бюджета Екатериновского МО 335,2 тыс. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение и установку искусственной неровности и дорожных знаков, приобретение дорожной краски и нанесение дорожной разметки.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

8. МП "Комплексное благоустройство территории Екатериновского муниципального образования на 2021 -2023 годы": цель программы - улучшение эстетического вида поселка. На реализацию мероприятий программы направлено 7703,1 тыс. рублей (93,4 % от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета и областного бюджетов - 1070,1 тыс. рублей, средства местного бюджета - 6628,2 тыс. руб., внебюджетные средства - 4,8 тыс. рублей.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- обустройство пешеходного тротуара по ул. 50 лет Октября р.п. Екатериновка;

- обустройство пешеходной дорожки в Парке Победы;

- развитие сетей уличного освещения;

- арендная за пользованием имущества, работы и услуги по содержанию имущества;

- мероприятия по благоустройству;

- оплата за коммунальные услуги;

- отлов и содержание безнадзорных животных.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

9. МП "Развитие системы водоснабжения в р.п. Екатериновка Екатериновского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2023 годы": цель программы - улучшение обеспечения водоснабжения жителей р.п. Екатериновка.

Профинансировано 5967,7 тыс. рублей (95 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках основного мероприятия программы "Развитие системы водоснабжения" выполнено: ремонт водозабора, закупка насосов, оплата за электроэнергию водозабора, разработка проектной документации для комплекса "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Екатериновка Саратовской области"

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

10. МП "Обеспечение экологической безопасности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 годы": цель программы - обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, санитарная очистка территорий, улучшение состояния зеленого фонда, формирование экологической культуры населения.

Мероприятия программы профинансированы из бюджета МО на сумму 233,8 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).В рамках реализации программы ликвидированы 20 несанкционированных свалок, приобретены зеленые насаждения.

Оценка в целом за отчетный год составила 66 баллов. Муниципальная программа  признается  достаточно эффективной.

11. МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Екатериновского муниципального образования на 2021-2023 гг.": программа направлена на повышение эффективности энергопотребления, замену изношенного морально и физически устаревшего оборудования и коммуникаций, снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 1520,1  тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках мероприятий программы осуществлялась модернизация системы уличного освещения, приобретены и установлены лампы ДРЛ, ДРВ.

Оценка за отчетный год - 66 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

12. МП "Реализация молодежной политики на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год": цель программы - создание условий для реализации потенциала молодежи.

За счет средств бюджета Екатериновского муниципального образования профинансировано 116,1 тыс. рублей (65,2 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организованы праздничные мероприятий для молодежи и подростков (общее количество участников более 800 чел.);

- участие молодежи в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские соревнования".

Оценка  за отчетный год  85,5 баллов. Муниципальная программа  признается  эффективной.

13. МП "Парад культуры. Екатериновка 2019-2021 г.г.":цель программы - создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий, развития культурного и духовного потенциала населения, развитие активности добровольчества и поддержки волонтерских социально-значимых акций и инициатив. Из бюджета Екатериновского МО в 2021 году профинансировано 71,4 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на мероприятия по празднованию и проведению профессиональных и календарных праздников.

Оценка в целом за отчетный год составила 68 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

14. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Екатериновского муниципального образования на 2021 год": цель программы - формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, обеспечение прав населения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Из бюджета Екатериновского МО профинансировано 181,7 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). В рамках реализации мероприятий программы

проводились спортивно-массовые мероприятия, турниры по видам спорта;

- приобретены спортивное оборудование, инвентарь, наградной материал для проведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечено участия в межрайонном спортивном мероприятии (первенство по мини-футболу).

Оценка  за отчетный год составила 58,5 баллов. Муниципальная программа  признается достаточно эффективной.

15. МП «Проведение ремонта муниципальных квартир муниципального жилищного фонда Екатериновского образования на 2021 - 2023 годы»: цель программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

На реализацию мероприятия программы - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов муниципального жилого фонда из бюджета муниципального образования направлено 11,6 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет средств программы произведен ремонт муниципальной квартиры (ул.Красная, 9).

Оценка за 2021 год - 66 баллов. Муниципальная программа признана достаточно эффективной.

16. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования на 2019-2021 гг»: цель программы - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Екатериновского муниципального образования. На реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета МО направлено 494,3 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство и обслуживание пирса для забора воды из открытого водоема Екатериновского МО;

- приобретение оборудования для пункта временного размещения граждан в РДК..

Оценка за 2021 год - 70 баллов. Муниципальная программа признана достаточно эффективной.

17. МП «Профилактика экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Екатериновском муниципальном образовании на 2021 г.г.»: цель программы - профилактика проявлений экстремизма, поддержание стабильной общественно-политической обстановки.За счет средств бюджета Екатериновского МО направлено 3,16 тыс. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).Мероприятиями программы обеспечено проведение:

- цикла лекций (в том числе онлайн) и бесед в общеобразовательных учреждениях р.п. Екатериновка, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства;

- культурно – массовые  и спортивно- массовые мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов на территории р.п. Екатериновка;

- «круглых столов» по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных отношений.

Оценка за 2021 год - 81 балл. Муниципальная программа признается эффективной.

18. МП «Формирование комфортной городской среды на территории Екатериновского муниципального образования на 2018 - 2024 г.г.:цель программы - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды, задачи программы - разработка и реализация проектов по созданию комфортной среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства, благоустройство дворовых и общественных территорий. На реализацию мероприятия программы направлено 12973,9 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений) в том числе: средства федерального бюджета и областного бюджетов - 11031,2 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1942,7 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия программы - приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» проведено:

- благоустройство общественных территорий:

1) тротуар от ул. 50 лет Октября до ул. Калининская р.п. Екатериновка (устройство пешеходных дорожек из асфальтного покрытия, установка бортового камня);

2) Молодежный проспект по ул. 50 лет Октября от ул. Молодежная до ул. Рыночная площадь, р.п. Екатериновка (устройство пешеходных дорожек из асфальтного покрытия, установка бортового камня).

- благоустройство дворовой территории - ул. Пушкинская, д.37 (ремонт дворового проезда, установка скамей, урн).

В рамках мероприятий по благоустройству территории, осуществляемых за счет межбюджетного трансферта выполнены следующие работы:

- обустройство тротуара по ул. Калининская (от ул. Молодежная до ул. Восточная), ул.Кооперативная (от ул. Молодежная до ул. Кооперативная д. 12), ул. Молодежная (от ул. Рабочая до ул. Родничковская);

- установлены детские игровые площадки: ул. 50 Октября, стадион "Труд", ул. Луговая, д.111, ул. Калининская, д.99.

Оценка за 2021 год - 100 баллов. Муниципальная программа признана эффективной.

Общий результат эффективности реализации муниципальных программ Екатериновского муниципального образования в 2021 году сложился следующим образом:

- эффективные (более 80 баллов) – 4 программы;

- достаточно эффективные (от 51 до 80 баллов) – 14 программ;

- неэффективные (менее 20 баллов) - 7 программ.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям в 2022 году необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять

текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль  степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей.