## Приложение

## Отчет

## о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

## по содействию развитию конкуренции в Саратовской области на 2016-2018 годы,

## утвержденного постановлением Губернатора Саратовской области

от 4 марта 2016 года № 56, по Екатериновскому МР   по итогам   2017 года

| N п/п | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Наименование мероприятия | Основной разработчик (соразработчики) | Срок разработки | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Исходные показатели (факт) | Целевые показатели (план) | Срок достижения показателей | Исполнение по итогам 2016года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск снижения охвата детей отдыхом и оздоровлением | Проработка вопроса реализации механизма частичной компенсации нормативной стоимости путевки на территории области | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 год | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию) | - | формирование механизма компенсации нормативной стоимости путевки органами местного самоуправления | 2018 год | Постановлением администрации №117 от 20.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей Екатериновского муниципального района» на 2017 год» предусмотрена организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях района (2-х разовым питанием) в соответствии с требованиями Сан ПиН2.4.4.1204-03. Кроме того была организована летняя оздоровительная кампания 2017 года при ГАУ СО ЦСЗН Екатериновского района. Основными формами летнего отдыха являлись: летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (июнь, июль), который посетили 60 ребят, по 30 детей в смену в возрасте от 6 до 12 лет, из них детей из семей СОП -2,многодетных семей – 13, опекаемых семей -13, неполных семей - 16, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации -16. Также проводились мероприятия по занятости детей в летний период учреждениями культуры и библиотек Екатериновского района. Всего в летний период для детей до 14 лет было проведено 581 мероприятие. |
| 2 | Недостаточная подготовка кадров для работы с детьми в оздоровительных учреждениях области | Проведение обучающих семинаров для сотрудников сезонных и круглогодичных оздоровительных учреждений | министерство социального развития области; министерство образования области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области; министерство образования области | количество проведенных семинаров в 2015 году - 7 | количество проведенных семинаров: в 2016 г.-10 в 2017 г. -15 в 2018 г.-15 | 2018 год | проведен семинар для работников летних оздоровительных лагерей на сезон «Лето 2017», с участием сотрудника ФГУЗ Центр эпидемиологии по Саратовской области в Аткарском районе |
| 3 | Недостаточное информирование о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей | Проведение ярмарки путевок и вакансий детских оздоровительных организаций области | министерство социального развития области; органы местного самоуправления (по согласованию); оздоровительные организации (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство социального развития области | охват участников ярмарки - 20 оздоровительных учреждений | охват участников ярмарки : в 2016 году - 21 оздоровительное учреждение; в 2017 году - 30 оздоровительных учреждений; в 2018 году - 40 оздоровительных учреждений | 2018 год | на официальном сайте Управления образования администрации Екатериновского МР создан раздел «Организация летней оздоровительной кампании», который содержит сведения об организациях отдыха и оздоровления детей. Центром социальной защиты населения ведется работа по круглогодичному оздоровлению детей в лагерях Саратовской области и за ее пределами. За 2017 год отдохнули и поправили свое здоровье в детских оздоровительных лагерях Саратовской области 191 ребенок, из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 74, в том числе на курортах Черноморского побережья 18детей; оздоровление по путевкам «Мать и дитя» в санаториях Саратовской области 27 ребенка; в санаторно - курортных учреждениях 90 детей, состоящих на «Д» учете. |
| 4 | Низкая доля продаж на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли | Организация дополнительных ярмарочных площадок в период массового сбора сельхозпродукции | органы местного самоуправления (по согласованию); хозяйствующие субъекты, имеющие на законных основаниях земельные участки под организацию ярмарочной торговли (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 173 площадки | количество ярмарочных площадок в период массового сбора сельскохозяйственной продукции - 185 площадок | 2018 год | в соответствии с постановлением администрации Екатериновского муниципального района от 06.08.2013 г. № 853 действует постоянная универсальная торговая ярмарка (суббота-воскресенье); дополнительно в соответствии с постановлением от 01.03.2017г. №149 «Об организации продовольственных ярмарок», на территории района функционирует 1 муниципальная ярмарочная площадка (еженедельно, по субботам), где реализуется сельхозпродукция. |
| 5 | Недостаточная обеспеченность сельского населения магазинами шаговой доступности | Организация магазинов шаговой доступности (магазинов у дома, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов) при условии соблюдения требований санитарного законодательства | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 43 магазина | количество сельских магазинов шаговой доступности (у дома) - 75 магазинов | 2018 год | в сельских поселениях района в 2017 года осуществляли деятельность 15 магазинов шаговой доступности |
| 6 | Недоступность современных услуг связи, включая широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в малочисленных населенных пунктах области | Уменьшение административных барьеров при осуществлении строительства и размещения объектов связи в сельских населенных пунктах | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство промышленности и энергетики области | доля населения области, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, - 84 процента | доля населения области, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 2 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, - 90 процентов | 2018 год | в Екатериновском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 года обеспеченность населения современными услугами связи составила 87,6% |
| 7 | Несоответствие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорог местного значения нормативному состоянию | Увеличение протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | доля протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию - 91 процент | доля протяженности сети автомобильных дорог, количества мостов и иных дорожных сооружений на территории Саратовской области, соответствующих нормативному состоянию - 88 процентов | 2018 год | по итогам 2017 года автомобильные дороги Екатериновского района соответствуют нормативному состоянию на 35% |
| 8 | Отсутствие объективных исходных данных, используемых для оценки состояния конкурентной среды, выявления проблем развития конкуренции и выработки предложений по их решению | Сбор данных: о наличии (отсутствии) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности; об удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг в соответствии с их социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); о деятельности субъектов естественных монополий и их влиянии на развитие конкуренции | органы исполнительной власти области; Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию); Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию); органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | 587 респондентов, в том числе 100 субъектов предпринимательства, 487 жителей г. Саратова | ежегодно 600 респондентов, в том числе 100 субъектов предпринимательства, 500 жителей области | 2016 - 2018 годы | Проведена работа по анонимному анкетированию населения района на предмет удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Саратовской области – 9 человек и проведено анкетирование 33 предпринимателей на предмет наличия (отсутствия) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности. |
| 9 | Отсутствие обобщенных характеристик состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | Оценка состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, анализ факторов, ограничивающих конкуренцию; подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Саратовской области | органы исполнительной власти области; Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (по согласованию); Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (по согласованию); Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | - | до 10 марта ежегодно | 2016 - 2018 годы | оценка состояния конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, анализ факторов, ограничивающих конкуренцию, на территории района, не проводилась |
| 10 | Недостаточность информирования населения и субъектов предпринимательства по вопросам состояния конкурентной среды в Саратовской области | Размещение информации и документов, касающихся внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, на официальном сайте министерства экономического развития и инвестиционной политики области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Инвестиционном портале Саратовской области | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | ежеквартально не менее 1 новости | ежеквартально не менее 3 новостей | 2016 - 2018 годы | администрация Екатериновского муниципального района в 2017 году разместила на официальном сайте 2 новости по вопросам состояния конкурентной среды в Саратовской области |
| 11 | Недостаточный уровень развития профессиональной компетентности, необходимой для эффективной деятельности органов местного самоуправления в вопросах содействия развитию конкуренции | Проведение обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | министерство экономического развития и инвестиционной политики области | - | 2 раза в год ежегодно | 2016 - 2018 годы | в 2017 году 2 сотрудника администрации обучались по программе «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» |
| 12 | Недостаточный уровень доступности закупок, проводимых хозяйствующими субъектами и иными лицами, указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе недостаточный уровень проведения торгов (конкурсов и аукционов), участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Организация работы по исполнению требований Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иных нормативных правовых актов, принятых во исполнение указанного закона, в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по внесению заказчиками соответствующих изменений в положения о закупках. Контроль фактического исполнения заказчиками положений о закупках в части закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | 2016 год | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителя в отношении заказчиков (по согласованию) | - | доля закупок у субъектов алого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за 2016 год - не менее 18 процентов | 2017 год | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых администрацией Екатериновского муниципального района, за 2017 год – 18,0 % |
| 13 | Значительная часть закупок осуществляется по итогам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), основной причиной чего является наличие двух и менее заявок на участие в одной процедуре закупок | Проведение с подведомственными бюджетными и казенными учреждениями обучающих и информационных мероприятий, направленных на максимальное увеличение количества участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | министерство экономического развития и инвестиционной политики области; органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | 2016 год | министерство экономического развития и инвестиционной политики области; органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и казенных учреждений (по согласованию) | - | число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2016 году - не менее 3 | 2016 год | по итогам 2017 года, число участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд составляет – 2. |
| 14 | Возможное несоответствие антимонопольному законодательству нормативной правовой базы, регулирующей деятельность органов государственной власти и местного самоуправления области | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию); Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию); органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | - | доклад органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области о соответствии административных регламентов функций и услуг требованиям статей 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | 1 марта 2017 года | административные регламенты предоставления муниципальных услуг приведены в соответствие с требованием ст.15,16 ФЗ «О защите конкуренции» |
| 15 | Наличие у предпринимателей излишних временных и финансовых затрат на открытие и ведение предпринимательской деятельности | Проведение анализа возможности и в случае необходимости осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | - | отсутствие необоснованной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг | 2017 год | В 2017 году предоставление данной государственной услуги осуществляется через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в р.п. Екатериновка |
|  |  | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | - | доклад органа исполнительной власти области и органа местного самоуправления о проведении оптимизации оказываемых услуг |  | проведена оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг в части сокращения сроков их предоставления |
| 16 | Возможное несоответствие антимонопольному законодательству условий проведения конкурентных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям | Создание условий, согласно которым хозяйствующие субъекты при допуске к участию в конкурентных процедурах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию); Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию) | 2016 год | Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (по согласованию); органы исполнительной власти области; органы местного самоуправления (по согласованию) | - | проведение органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления анализа конкурентных процедур закупок, включая проведенных подведомственными бюджетными и казенными учреждениями, на предмет предоставления необоснованных преимуществ хозяйствующим субъектам, в том числе государственным и муниципальным унитарным предприятиям, и передача соответствующей информации в Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области для принятия мер реагирования | 2017 год | по результатам проведенного анализа, необоснованные преимущества для подведомственных бюджетных предприятий, а также муниципальных унитарных предприятий при проведении закупок не предоставлялись |
| 17 | Несоответствие положений административных регламентов предоставления муниципальных услуг об установлении срока выдачи градостроительного плана земельного участка федеральному законодательству | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством и типовыми административными регламентами предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных участков" | органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 год | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | в 2015 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 45 дней | в 2016 году - срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 30 дней | 2016 год | проведена работа по приведению административных регламентов оказания муниципальных услуг в соответствие, в результате чего срок выдачи градостроительного плана земельного участка составляет 30 дней |
| 18 | Сохраняющаяся актуальная очередь в дошкольные организации детей раннего возраста (до 3 лет) | Развитие сети дошкольных образовательных организаций в соответствии с подпрограммой "Развитие системы дошкольного образования" (основное мероприятие 1.1) государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 643-П | министерство образования области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 - 2018 года | министерство образования области | удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2015 году - 95,2 процента | удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет в 2018 году - 95,5 процента | 2018 год | удельный вес детей дошкольного возраста по состоянию на 01.01.2018 г., имеющих возможность получать услуги дошкольного образования 56,5% |
| 19 | Отсутствие стратегического планирования развития коммунальной инфраструктуры | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области в соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 4 февраля 2015 года N 16-Пр "Об утверждении комплекса мер ("Дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области на 2015 - 2017 годы" | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | 2015 год | органы местного самоуправления (по согласованию) | доля муниципальных образований, в которых разработаны схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны, 2015 год - 99 процентов | доля муниципальных образований, в которых разработаны схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, в общем количестве муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны, 2016 год - 100 процентов | 2016 год | по состоянию на 01.01.2018 года разработаны и утверждены схемы теплоснабжения в общем количестве муниципальных образований района – 100 %; разработка и утверждение схем водоснабжения, водоотведения в общем количестве муниципальных образований района составляет - 100%. |