******

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.07. 2022 г. № 487

р.п. Екатериновка

**Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Екатериновского муниципального района**

В соответствии со статьей 179.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района, руководствуясь Уставом Екатериновского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Екатериновского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на официальном сайте администрации Екатериновского муниципального района в сети «Интернет» [www.ekaterinovka.sarmo.ru](http://www.ekaterinovka.sarmo.ru)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Екатериновского**

**муниципального района С.Б.Зязин**

Приложение

к постановлению администрации Екатериновского

муниципального района от 14.07.2022 № 487

**Порядок**

**разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых**

**программ Екатериновского муниципального района**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Екатериновского муниципального района (далее - Порядок) определяет разработку, утверждение и реализацию ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета Екатериновского муниципального района (далее - местный бюджет).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- ведомственная целевая программа (далее - Программа) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретных, измеряемых показателями тактических задач, решение которых возложено исключительно на соответствующий субъект бюджетного планирования;

- стратегическая цель - краткое описание конечного общественно значимого результата реализации основных функций в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

- тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно и/или качественно измеряемых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности;

- показатели реализации ведомственной целевой программы - измеряемые количественные и/или качественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы;

- субъекты бюджетного планирования - структурные подразделения администрации Екатериновского муниципального района, ответственные за разработку и реализацию Программы;

- действующие расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств субъектом бюджетного планирования, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями;

- принимаемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, планируемыми (предполагаемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году или плановом периоде.

1.3. Основаниями для разработки и реализации Программы являются:

- наличие задач, определенных приоритетами социально-экономического развития района;

- наличие проблемных вопросов развития Екатериновского муниципального района, выявленных путем проведения социологических исследований, предложений, внесенных в интернет-приемную;

- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных целевых программ в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах;

- наличие проблемных вопросов в рамках межмуниципального сотрудничества.

1.4. Программа формируется в виде единого документа, содержащего следующие разделы:

1) [паспорт](#Par149) Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне программным методом;

3) перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, показателей и результатов согласно [приложениям 2](#Par190), [3](#Par465) к настоящему Порядку;

4) срок реализации Программы;

5) обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Программы;

6) описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

7) методика расчета показателей результата и/или их получения согласно [приложению 8](#Par1428) к настоящему Порядку.

1.5. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных и муниципальных целевых программ.

1.6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.7. Программа разрабатывается на срок до трех лет.

1.8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программы, осуществляет финансовое управление администрации Екатериновского муниципального района (далее - финансовое управление).

1.10. Методическое руководство по формированию проекта Программы осуществляет комитет по экономике администрации Екатериновского муниципального района (далее - комитет по экономике).

1.11. Программа утверждается постановлением администрации Екатериновского муниципального района.

**2. Формирование и утверждение Программы**

2.1. Решение о разработке Программы принимается субъектом бюджетного планирования при наличии оснований, предусмотренных [пунктом 1.3](#Par66) настоящего Положения.

2.2. Субъект бюджетного планирования:

а) обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;

б) формирует и представляет отчетность о реализации Программы в финансовое управление и комитет по экономике администрации Екатериновского муниципального района.

2.3. Субъект бюджетного планирования не позднее 1 июля текущего года направляет для проведения экспертизы в финансовое управление, а затем в комитет по экономике пакет документов, включающий в себя:

- проект постановления администрации Екатериновского муниципального района об утверждении Программы;

- проект Программы с расчетами, обосновывающими ресурсное обеспечение Программы;

- лист согласования к проекту постановления администрации Екатериновского муниципального района об утверждении Программы, за подписью курирующего заместителя главы администрации Екатериновского муниципального района и всеми заинтересованными структурными подразделениями.

После согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями субъект бюджетного планирования направляет полный пакет документов, включая копии экспертиз финансового управления и комитета по экономике, в отдел правового обеспечения администрации Екатериновского муниципального района.

В случае изменения параметров проекта Программы (объемов финансовых ресурсов, источников финансирования, перечня мероприятий) субъект бюджетного планирования повторно направляет вышеуказанный пакет документов для проведения экспертизы в финансовое управление и комитет по экономике.

2.4. Финансовое управление в течение 7 рабочих дней проводит экспертизу представленного проекта Программы по вопросам:

- источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов исходя из представленных экономических расчетов;

- соответствия объема предлагаемых к принятию расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Екатериновского муниципального района;

- соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.

2.5. Комитет по экономике при наличии положительного заключения финансового управления в течение 7 рабочих дней проводит экспертизу представленного проекта Программы по вопросам:

- соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Екатериновского муниципального района;

- соответствия Программы требованиям настоящего Порядка.

При наличии замечаний по представленному проекту внесения изменений субъект бюджетного планирования в течение 3 календарных дней осуществляет доработку его и согласовывает в установленном порядке.

2.6. В случае отсутствия замечаний со стороны финансового управления и комитета по экономике к представленному проекту Программы, проект подлежит согласованию.

**3. Порядок внесения изменений, приостановления или**

**прекращения действия Программы**

3.1. Внесение изменений в Программу и подготовка проекта о внесении изменений целесообразно в случаях, когда планируемые изменения снижают результаты реализации Программы, а также во исполнение положений законодательства Российской Федерации, правовых актов Саратовской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Екатериновского муниципального района.

В случае принятия решения о внесении изменений в Программу, приостановлении или досрочном прекращении реализации Программы субъект бюджетного планирования готовит проект постановления с пояснительной запиской и обоснованием целесообразности внесения изменений, приостановления или досрочного прекращения реализации Программы в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

- досрочного выполнения целей Программы;

- нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, по результатам проверок;

- существенного изменения объемов финансирования Программы, влияющего на снижение результативности.

3.3. Предложения по приостановлению или прекращению действия Программы подготавливаются и направляются субъектом бюджетного планирования на рассмотрение главе Екатериновского муниципального района.

**4. Реализация и контроль за ходом**

**выполнения Программы**

4.1. Ответственность за формирование, реализацию и обеспечение достижения конечных результатов реализации Программы, а также достоверность предоставляемых отчетов о ее реализации несет субъект бюджетного планирования.

4.2. Отчеты о реализации Программы ([приложения 4](#Par667) - [7](#Par1156)) представляются субъектами бюджетного планирования в финансовое управление и комитет по экономике по итогам:

- 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации Программы за весь период ее действия - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

4.3. Комитет по экономике на основании представленных субъектами бюджетного планирования отчетов ежеквартально формирует информацию о реализации ведомственных целевых программ и направляет ее главе Екатериновского муниципального района для рассмотрения.

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Паспорт ведомственной целевой программы

Екатериновского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу) |  |
| Наименование субъекта бюджетного планирования |  |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Показатели программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий..., в том числе по годам:  20 \_\_ год - ...  Из них по источникам финансирования:  Средства местного бюджета.  Всего - ..., в том числе по годам:  20 \_\_ год - ....  Другие источники:  Всего - ..., в том числе по годам:  20 \_\_ год - ... |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Перечень программных мероприятий, показателей и результатов

ведомственной целевой программы Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчетный год | Текущий год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы |
| 20 \_ год | | 20 \_ год | | 20 \_ год | |
| всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1. ... |  | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... |  | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. ... |  | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2. ... |  | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2.1. ... |  | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись и ФИО руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Распределение расходов на реализацию

ведомственной целевой программы

Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Код | | Планируемые расходы, руб. | | | |
| ГРБС (ведомство) [<\*>](#Par649) | программы |
| всего | 20 \_ год | 20 \_ год | 20 \_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1. ... |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. ... |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2. ... |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2.1. ... |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по ведомственной целевой программе |  | Бюджет Екатериновского МР |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> ГРБС (ведомство) - код главного распорядителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись и ФИО руководителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО ответственного исполнителя, телефон

Приложение 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Отчет об освоении финансовых средств за 20 \_\_ год

ведомственной целевой программы Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Код | | Объем бюджетных расходов, руб. | | | | | | Уровень освоения финансовых средств, % | | | Обоснование причин неполного освоения финансовых средств |
| ГРБС (ведомство) [<\*>](#Par833) | программы | Согласно сводной бюджетной росписи | | | Фактическое значение [<\*\*>](#Par834) | | |
| бюджет Екатериновского МР ([гр. 8](#Par698) / [гр. 5](#Par695) x 100) | другие источники ([гр. 9](#Par699) / [гр. 6](#Par696) x 100) | всего ([гр. 10](#Par700) / [гр. 7](#Par697) x 100) |
| бюджет Екатериновского МР | другие источники | всего | бюджет Екатериновского МР | другие источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> ГРБС (ведомство) - главный распорядитель бюджетных средств.

<\*\*> Выполненные работы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись и ФИО руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Отчет о достижении значений целевых показателей за 20 \_\_ год

ведомственной целевой программы Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного |
| планируемое значение | фактическое значение | уровень достижения показателя, % ([гр. 6](#Par870) / [гр. 5](#Par869) x 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель 1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Отчет об освоении финансовых средств за 20 \_\_ - 20 \_\_\_ годы

(весь период реализации программы) ведомственной целевой

программы Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Коды классификации | | | | Объем бюджетных расходов, руб. | | | | | | Уровень освоения финансовых средств, % | | | Обоснование причин неполного освоения финансовых средств |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | Планируемое значение | | | Фактическое значение [<\*>](#Par1138) | | |
| бюджет Екатериновского МР | другие источники | всего | бюджет Екатериновского МР | другие источники | всего | бюджет Екатериновского МР [гр. 10](#Par1001) / [гр. 7](#Par998) x 100%) | другие источники ([гр. 11](#Par1002) / [гр. 8](#Par999) x 100%) | всего ([гр. 12](#Par1003) / [гр. 9](#Par1000) x 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.1.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2.1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Выполненные работы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись и ФИО руководителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 7

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Отчет о достижении значений целевых показателей

за 20 \_\_ - 20 \_\_ годы (весь период реализации программы)

ведомственной целевой программы Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, наименования программных мероприятий | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) за весь период реализации программы | | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | Достигнутое значение показателя по годам реализации | | | Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного |
| планируемое значение | фактическое значение | уровень достижения показателя, % ([гр. 6](#Par1184) / [гр. 5](#Par1183) x 100%) | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. | 20 \_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2.1. ... | Показатель 1. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность руководителя) (подпись и ФИО руководителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 8

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ Екатериновского

муниципального района

Расчет показателей ведомственной целевой программы

Екатериновского муниципального района

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи | Наименование субъекта бюджетного планирования | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ведомственная целевая программа Екатериновского муниципального района "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" | | | | |
| 1 | Цель 1 ведомственной целевой программы |  | Показатель ... |  |  |
| 2 | Задача 1.1 |  | Показатель ... |  |  |
| 3 | Задача 1.2 |  | Показатель ... |  |  |
| 4 | Задача 1.3 |  | Показатель ... |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |